|  |
| --- |
| **唐山正大会计师事务所有限责任公司** |
| **地址：河北省唐山市学院路福地大厦11层1111室** |
| **电话：0315-5399751/2310822 传真：2326322** |

**关于对2023年度跨境电子商务**

**综合试验区发展专项资金的**

**绩效评价报告**

**唐正大会专审字[2024]433号**

**唐山市财政局：**

为进一步加强中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金（以下简称“专项资金”）管理使用，充分发挥专项资金使用效益，促进中国（唐山）跨境电子商务综合试验区（以下简称“综试区”）的健康发展，受贵单位委托，我所对2023年度跨境电商综试区专项资金进行绩效评价。本次绩效评价按照唐山市财政局《唐山市项目支出绩效评价管理办法》(唐财绩[2021]3号)以及中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》等操作规程，组成了以主任会计师为组长，3名注册会计师和3名助理参加的绩效评价工作组，本着独立、客观、公正的原则，从专项资金申报是否合规、专项资金使用产出结果是否达标、专项资金形成经济效益和社会效益是否明显、跨境电商企业对专项资金的奖补政策是否满意四个方面实施绩效评价，并形成如下绩效评价报告：

1. **基本情况**
2. 项目概况

2023年市财政安排中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金2000万。唐山市商务局、唐山市财政局根据唐山市人民政府印发的《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）》和相关文件开展项目申报、资金评审等相关工作。

中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金主要用于支持跨境电子商务服务体系建设、跨境电子商务物流建设、发展跨境电子商务经营主体以及培育跨境电子商务氛围等项目支出。对于符合唐山市人民政府《关于印发中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）的通知》（唐政字〔2021〕90号）的项目给予资金支持。

（二）项目绩效目标

本次绩效评价，充分梳理2023年的专项资金支持工作，对已申报项目的发展及资金利用情况进行详细考察，为持续提高跟踪服务能力，健全综试区发展专项资金项目申报制度、完善监督机制，提供了有力的数据支撑，为高效合规使用跨境电商综试区专项资金起到较强的促进作用。

1. **绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价的目的

加快中国（唐山）跨境电子商务综合试验区建设，推动我市跨境电子商务高质量发展，培育外贸新动能。

1. 确定绩效评价的对象

中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目的绩效评价对象为唐山市商务局。

1. 绩效评价的范围

依据《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）》（唐政字（2021）90号）和唐山市商务局、唐山市财政局《关于做好2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目申报工作的通知》（唐商字〔2023〕172 号）政策规定，综试区发展专项资金支持的范围主要是跨境电子商务服务体系建设、跨境电子商务经营主体、跨境电子商务物流建设以及培育跨境电子商务氛围四大发展领域的13种类型。具体如下：

1、支持跨境电子商务服务体系建设

（1）支付企业应用跨境电子商务技术拓展市场

（2）发展跨境电子商务园区

（3）强化跨境电商创新示范项目建设

2、支持跨境电子商务经营主体

（4）推动跨境电子商务在线交易项目（分为跨境电子商务B2B项目和跨境电子商务B2C项目）

（5）支持金融体系服务跨境电商

（6）培育跨境电子商务自主品牌企业

（7）推动跨境电子商务O2O线下体验店（展示中心）建设

3、发展跨境电子商务物流建设

（8）鼓励开展国际物流业务

（9）开通跨境电商运输专线

4、培育跨境电子商务氛围

（10）支持跨境电商会展发展项目

（11）支持跨境电子商务人才建设

（12）支持跨境电子商务氛围培育

（13）强化跨境电商支撑服务

1. 绩效评价基本原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

1. 绩效评价主要依据

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）

省财政厅《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩[2019]10号）

《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

《中共唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发[2019]22号）

《唐山市市级项目支出绩效自评办法》

唐山市人民政府关于印发《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）》的通知（唐政字[2021]91号）

《唐山市商务局 唐山市财政局关于做好2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目申报和评审工作的通知》（唐商字[2023]172号）

1. 绩效评价指标体系

根据唐山市财政局关于印发《唐山市市级项目支出绩效自评管理办法》的通知相关规定，结合被评价项目实际情况，构建了《2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效评价指标体系及评分表》（见附表）。项目绩效评价得分由各项指标得分汇总形成。其中绩效指标权重根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率指标10分。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效果。

指标体系共设置了三级指标，其中一级指标4个：产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率指标；二级指标10个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度 、预算资金管理情况和组织实施执行情况；在二级指标下设置20个三级指标：支持资金项目数量、受支持企业数量、项目立项决策、绩效目标明确性、产出质量、质量达标率、完成及时性、资金分配合理性、成本节约率、跨境电商企业抗风险能力、跨境电商企业成长性、市场环境、产业发展促进情况、项目可持续性、专项资金所支持的企业满意度、资金使用科学性、预算资金下达率、预算资金精准性、预算资金及时性和管理制度有效性。

1、产出指标50分。二级指标分别为：

（1）数量指标16分。其中三级指标为：支持资金项目数量8分、受支持企业数量8分；

（2）质量指标14分。其中三级指标为：项目立项决策2分、绩效目标明确性5分、产出质量2分、质量达标率5分；

（3）时效指标10分。其中三级指标为：完成及时性10分；

（4）成本指标10分。其中三级指标为：资金分配合理性8分、成本节约率2分。

2、效益指标30分。二级指标分别为：

（1）经济效益指标10分。其中三级指标为：跨境电商企业抗风险能力5分、跨境电商企业成长性指标5分；

（2）社会效益指标10分。其中三级指标为：市场环境5分、产业发展促进情况5分；

（3）可持续影响指标10分。其中三级指标为项目可持续性10分。

3、满意度指标10分。二级指标分别为：

（1）服务对象满意度10分。其中三级指标为：专项资金所支持的企业满意度10分。

4、预算执行率指标10分。二级指标分别为：

（1）预算资金管理情况4分。其中三级指标为：资金使用科学性2分、预算资金下达率1分、预算资金精准性1分；

（2）组织实施执行情况6分。其中三级指标为：预算资金及时性4分、管理制度有效性2分。

1. 评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1、成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较分析法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6、标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法

在绩效评价工作方案和保障措施的基础上，制定了科学的指标体系及评分标准。结合项目的实际情况，对全部13类项目中涉及有资金支持的9类项目进行了评价，通过实地走访、询问相关人员、核查会计账簿、查阅项目相关资料、进行调查问卷等必要的评价程序，用成本效益分析法、比较法、因素分析法、大众评判法等评价方法对各类指标进行了评分。

1. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

1. 绩效评价的意义

全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，逐步扩大绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

1. 绩效评价工作过程

首先组建评价工作组，由唐山正会大计师事务所指定主任会计师为业务负责人，对具体进行项目资金绩效评价的总体质量负责。在委派评价人员时，确保工作组整体上具有适应的胜任能力并遵循相关的职业道德要求，能够按照业务约定书的约定高质量地完成评价业务。然后合理安排分工，业务负责人指导、监督、复核工作组成员执行的评价工作，以确保工作组全体成员充分理解该项目评价目标；评价程序充分并得以恰当执行；评价资料充分、可靠、相关并得以记录，以支持评价结论和建议；满足项目预算、时间表、工作方案安排的要求；与市财政局和被评价单位市商务局充分沟通，及时征求意见，最终出具绩效评价的专项报告。

**三、申请专项资金的企业（机构）具备的条件**

凡申请综试区专项资金支持的企业（机构）必须同时具备以下条件：

1、在唐山市依法注册登记，具有独立法人资格的企业或单位法人；

2、按照有关规定已取得开展相关业务资格或已进行核准、认定或

备案；

1. 积极协助配合市商务局（市推进跨境电子商务综合试验区建设工作领导小组办公室）、市财政局开展工作，能够按照有关要求及时报送跨境电子商务统计表及有关财务报表，接受市商务局、市财政局督查；
2. 专项资金申请单位近3年内无重大违法违规行为，依法交纳税申报缴纳税款，无不良信用记录，无经济纠纷以及进入司法、仲裁程序的案件，无拖欠应缴还的财政性资金；
3. 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他条件。

**四、综试区专项资金使用情况**

（一）专项资金申报及评审

2023年11月市商务局联合市财政局向各县区人民政府、开发区（管理区）管委会发出《关于做好2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目申报和评审工作的通知》（唐商字[2023]172号），明确要求企业按照申报要求组织申报材料，申报材料纸质版与电子版同时提供，提交至所属县（市、区）商务主管部门开展联合初审，并在申报材料及《项目评审册》相关位置签署意见并加盖各部门公章后，在规定时间内报送市商务局。

市商务局组织海关等相关部门开展项目评审工作。各相关单位根据职能在规定时限范围内进行业务审查，出具评审意见。市商务局负责汇总各部门意见，将通过业务审查的项目聘请河北华狮会计师事务所进行评审，经局党组会议对通过评审拟支持项目审定后，通过公开途径向社会公示，公示不少于7日后无异议的，报请市政府纳入专项资金支持范围，由市财政局按照市政府意见将相关项目支持资金拨付各县（市、区）财政部门，再由各县（市、区）财政部门向本辖区内企业拨付。

（二）专项资金实际支持项目

2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金通过申报和评审，累计支出1998.43万元，支持范围涵盖跨境电子商务服务体系、跨境电子商务物流建设、跨境电子商务经营主体、培育跨境电子商务氛围四大发展领域中的9种类型项目。其中：

1、跨境电子商务服务体系建设项目104个，支持资金93.77万元，仅涉及应用跨境电子商务技术拓展市场类项目的企业；

2、跨境电子商务经营主体项目129个，支持资金1836.33万元，涉及推动跨境电子商务在线交易项目，其中分为B2B类项目和B2C类项目、支持金融体系服务跨境电商类和培育跨境电子商务自主品牌企业四类项目；

3、跨境电子商务物流建设项目6个，支持资金64.72万元，涉及鼓励开展国际物流业务和开通跨境电商运输专线两类项目；

1. 培育跨境电子商务氛围项目3个，支持资金3.61万元，涉及支持跨境电商会展发展项目和支持跨境电子商务人才建设两类项目。

**五、综合评价情况及评价结论**

根据《2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效评价指标体系及评分表》的评价结果及对跨境电商综合试区发展情况的评估，得出绩效评价结果。

**2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效评价综合总得分为89.6分，评价等级为“良”。**

1. 综合评价情况，各项指标得分情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标项** | **标准分值** | **综合得分** |
| 产出指标 | 50分 | 46.3分 |
| 效益指标 | 30分 | 28.3分 |
| 满意度指标 | 10分 | 7分 |
| 预算执行率指标 | 10分 | 8分 |
| 合计 | 100分 | 89.6分 |

1. 产出指标标准分值为50分，评价得分为46.3分，各项二、三级指标具体得分如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | | 评价得分 |
| 数量指标（16分） | 支持资金项目数量（8分） | 8分 |
| 受支持企业数量（8分） | 8分 |
| 质量指标（14分） | 项目立项决策（2分） | 2分 |
| 绩效目标明确性（5分） | 5分 |
| 产出质量（2分） | 2分 |
| 质量达标率（5分） | 5分 |
| 时效指标（10分） | 完成及时性（10分） | 6.3分 |
| 成本指标（10分） | 资金分配合理性（8分） | 8分 |
| 成本节约率（2分） | 2分 |
| 产出指标总得分 | | 46.3分 |

2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目的产出指标得分为47.2分，支持资金的项目数量为四大领域的九大类项目；受支持企业为150家，支持项目共计242个，其中有77家申报了2个及以上多个项目。市商务局对于本项目组织实施，协调多部门评审，做到评审工作公正公开，认真履行部门职责，对于财政预算资金2000万元，控制在预算范围之内，市财政局将支持资金按文件要求及时发放受支持企业所在县（市）区财政，涉及五个县（市）区财政资金存在未下达到企业情况。

1. 效益指标标准分值为30分，评价得分为28分，各项二、三级指标具体得分如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 效益指标 | | 评价得分 |
| 经济效益指标（10分） | 跨境电商企业抗风险能力（5分） | 5分 |
| 跨境电商企业成长性指标（5分） | 3.3分 |
| 社会效益指标（10分） | 市场环境（5分） | 5分 |
| 产业发展促进情况（5分） | 5分 |
| 可持续影响指标（10分） | 项目可持续性（10分） | 10分 |
| 效益指标总得分 | | 28.3分 |

跨境电商企业在线交易额持增加趋势，企业服务费对应给予支持；企业的盈利能力基本都在提升；丰富跨境电子商务发展模式，加快培育外贸竞争新优势，推动跨境电子商务发展。2023年唐山市跨境电商交易额达到231亿元，同比增长7.36%，跨境电商相关市场主体1091家，组织认定5个跨境电商综服平台，该笔项目资金能够达到现有效益，极大的推动了唐山跨境电商产业聚集长度及企业拓展市场的加速度；为唐山综试区数据、平台、物流、金融等体系完善提供了有力支撑。稍微有点不足的是部分刚起步的电商企业，总资产收益率为负增长，稍逊色于已经稳固发展的跨境电商企业，充分发挥了该笔专项资金支持成长型跨境电商企业的目的。

1. 满意度指标标准分值为10分，评价得分为7分，各项二、三级指标具体得分如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 满意度指标 | | 评价得分 |
| 服务对象满意度（10分） | 专项资金所支持的企业满意度（10分） | 7分 |
| 满意度指标总得分 | | 7分 |

根据抽查支持资金企业提交上来的65份调查问卷汇总的满意度结果为93.12分，各家跨境电商企业对于该笔专项资金的满意度基本良好。调查问卷中，企业反馈回来的意见和建议：①希望相关政策和银行服务再宽泛一些；②感觉跨境电商非常有前景，希望有更多的对企业的优惠政策；③外贸低谷时期，建议加大对平台运营的支持力度等等。

1. 预算执行率指标标准分值为10分，评价得分为8分，各项二、三级指标具体得分如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算执行率指标 | | 评价得分 |
| 预算资金管理情况（4分） | 资金使用科学性（2分） | 2分 |
| 预算资金下达率（1分） | 0.5分 |
| 预算资金精准性（1分） | 1分 |
| 组织实施执行情况（6分） | 预算资金及时性（4分） | 2.5分 |
| 管理制度有效性（2分） | 2分 |
| 预算执行率指标总得分 | | 8分 |

该项目是中国（唐山）跨境电子商务综合试验区建设和发展的资金，资金预算执行率为62.66%，按照唐山市人民政府关于印发《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）》的通知（唐政字[2021]91号）有效实施，已有60%的企业收到该项目支持资金。

（二）绩效评价结论

本次对2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效评价得分为89.6分，评价等级为良。

2023年通过该专项资金政策的实施，对唐山市跨境电商发展起到了一定程度的推动作用。2023年跨境电商交易额达到231亿元，较以前年度年均增长9.87%，推动500余家企业运用阿里巴巴国际站和独立站等跨境电商渠道拓展市场，跨境电商生态逐渐完善。

通过对综试区专项资金项目资料审查及现场检查、调查测评等绩效评价工作程序，所有享受综试区专项资金支持的项目均符合专项资金管理办法确定的内容和标准。申报项目公开透明，申报材料完整规范，市、县（区）两级商务局及相关部门均出具审核意见，市级委托第三方机构实施客观公正的评审，并及时向社会公示，专项资金支持实施过程合规、审核评定结果有效，除部分县（市）区的综试区专项资金暂未下拨以外，其他抽查项目的支持资金市、县（区）两级财政部门均按时、足额下拨到位，专项资金对全市跨境电商发展支撑作用显著。

**六、绩效评价指标分析**

（一）一级指标：产出指标分值50分，评价得分46.3分。

1、二级指标：数量指标分值16分，评价得分16分。

（1）三级指标：支持资金项目数量指标分值8分，支持资金的项目数量为四大领域中九类项目，共计242个项目：①跨境电子商务服务体系建设-支持企业应用跨境电子商务技术拓展市场项目104个②跨境电子商务经营主体-推动跨境电子商务在线交易B2B项目109个③跨境电子商务经营主体-推动跨境电子商务在线交易B2C项目2个④跨境电子商务经营主体-支持金融体系服务跨境电商项目15个⑤跨境电子商务经营主体-培育跨境电子商务自主品牌企业项目3个⑥跨境电子商务物流建设-鼓励开展国际物流业务项目5个⑦跨境电子商务物流建设-开通跨境电商运输专线项目1个⑧培育跨境电子商务氛围-支持跨境电商会展发展项目2个⑨培育跨境电子商务氛围-支持跨境电子商务人才建设项目1个，故该指标评分为满分。

（2）三级指标：受支持企业数量指标分值8分，资金支持企业一共为150家，支持范围涵盖跨境电子商务服务体系、跨境电子商务物流建设、跨境电子商务经营主体、培育跨境电子商务氛围四大发展领域中的9种类型项目，故该指标评分为满分。

2、二级指标：质量指标分值14分，评价得分14分。

（1）三级指标：项目立项决策指标分值2分，立项与财政支持范围一致；有明确的受益单位；按规定程序申请设立；符合唐山市人民政府关于印发《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法》的通知（唐政发[2019]4号）和《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）》（唐政发[2021]90号）等相关商务局部门职责，故该指标评分为满分。

（2）三级指标：绩效目标明确性指标分值5分，绩效目标基本已量化；绩效指标基本明确，描述指标清晰，之后可以更细化指标，故该指标评分为满分。

（3）三级指标：产出质量指标分值2分，鉴于2023年跨境电商综试区发展专项资金2000万元的预算额度，拟按审定金额的 20.54%对项目予以支持，是依据唐山市商务局《关于对2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金支持项目拨付资金的请示》（唐商呈[2023]221号）文件，按照审定资金比例拨付，故该指标评分为满分。

（4）三级指标：质量达标率指标分值5分，该项目组织评审了275个项目，符合支持条件的242个项目，项目申报评审合格率为88%，已经超额完成指标值10个项目，故该指标评分为满分。

3、二级指标：时效指标分值10分，评价得分6.3分。

（1）三级指标：完成及时性指标分值10分，市财政局2023年度资金已下达（唐财建[2023]103号），仍有37.34%的资金未下达到企业，项目完成不及时，故该指标扣3.7分。

4、二级指标：成本指标分值10分，评价得分10分。

（1）三级指标：资金分配合理性指标分值8分，资金安排额度适当，满足需要；按照文件《唐山市商务局关于对 2023 年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金支持项目拨付资金的请示》（唐商呈[2023]221号）执行，故该指标评分为满分。

（2）三级指标：成本节约率指标分值2分，完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划节约成本的比率为0.08%，成本节约率指标等于0就是与计划成本一致，大于0就相当于完成成本节约，故该指标评分为满分。

（二）一级指标：效益指标分值30分，评价得分28.3分。

1、二级指标：经济效益指标分值10分，评价得分8.3分。

（1）三级指标：跨境电商企业抗风险能力指标分值5分，在线交易额持增加趋势，企业服务费对应给予支持；抽查对应跨境电子商务综合试验区四大方向中九大项目的7家企业，经查看提交的资料，该7家企业的累计跨境电商在线交易额可以看出收益持上升趋势，抗风险能力良好，故该指标评分为满分。

（2）三级指标：跨境电商企业成长性指标分值5分，抽查16家跨境电子商务企业查看了其盈利能力情况，其中两家企业的总资产收益率为-1.69%和-6.42%负增长，占16家抽查企业的12.50%，由于抽查的两家企业之前是亏损，现在虽然是负增长，但是对于企业来说亏损减少，也是效益增加，只是负增长不明显，故扣1.7分。

2、二级指标：社会效益指标分值10分，评价得分10分。

（1）三级指标：市场环境指标分值5分，大力开展主体培育，2023年开展免费企业孵化培训活动79次，故该指标评分为满分。

（2）三级指标：产业发展促进情况指标分值5分，2023年唐山市跨境电商交易额达到231亿元，同比增长7.36%，推动了跨境电商物流及拓展市场的发展，故该指标评分为满分。

3、二级指标：可持续影响指标分值10分，评价得分10分。

（1）三级指标：项目可持续性指标分值10分，该专项资金的设立极大地推动了唐山跨境电商产业聚集度及企业拓展市场的加速度，为唐山综试区数据、平台、物流、金融等体系完善提供了支撑；跨境电商零售进口单量突破100万单，占全省90%以上；连续在2021年、2022年、2023年商务部全国165个跨境电商综试区年度考核，与北京、武汉等并列位居第二档；持续构建“三平台、七体系”，培育并认定5家本地企业建设跨境电商综服平台；在2023年廊洽会由中国国际电子商务中心承办的全国国际电商平台直播邀请赛中，来自全国各地的36名选手进入决赛，我市选手分别获得一等奖1个、二等奖1个，三等奖4个；同时斩获最佳出镜奖2人、最佳进步奖1人，充分展现了唐山跨境电商领域的专业性和开拓性，故该指标评分为满分。

（三）一级指标：满意度指标分值10分，评价得分7分。

1、二级指标：服务对象满意度指标分值10分，评价得分7分。

（1）三级指标：专项资金所支持的企业满意度指标分值10分，调查问卷按百分制设定的调查内容，抽查企业的调查问卷得分按照分段记分方式：96-100分段得10分，80-95分段得7分，70-79分段得3分，70分段以下不得分。综合评分7分，根据抽查支持资金企业提交上来的65份调查问卷汇总的满意度结果为93.12分，在80-95分段得7分，故扣3分。

（四）一级指标：预算执行率指标分值10分，评价得分8分。

1、二级指标：预算资金管理情况指标分值4分，评价得分3.5分。

（1）三级指标：资金使用科学性指标分值2分，资金安排合理、可持续；符合财政支出要求，故该指标评分为满分。

（2）三级指标：预算资金下达率指标分值1分，该项目的预算资金下达率偏低，为1252.14/1998.43\*100%=62.66%，基本完成预算资金全部下达到县（市）区，故扣0.5分。

（3）三级指标：预算资金精准性指标分值1分，该项目专项资金为每年度都会安排预算，属于支持跨境电子商务综合试验区的专项资金，主要是为了支持跨境电商企业所设置的，资金精准性很强，故该指标评分为满分。

2、二级指标：组织实施执行情况指标分值6分，评价得分4.5分。

（1）三级指标：预算资金及时性指标分值4分，其中有154个项目，涉及90家企业1252.14万元支持资金已拨付至企业；有88个项目，涉及60家企业746.29万元支持资金暂未下达到企业，故按比例扣1.5分。

（2）管理制度有效性指标分值2分，已制定专项资金管理办法，唐山市人民政府关于印发《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）》的通知（唐政字[2021]91号），并且按照管理办法规定有效实施，故该指标评分为满分。

**七、绩效评价发现的问题及下一步建议**

1、提高专项资金拨付效率

对于当年预算资金的拨付，市财政局已足额按时拨付给各县（市）区，部分县（市）区未及时拨付给企业，如丰润区、开平区、滦南、玉田、遵化这五个县区的专项资金存在未下拨到企业的情况。

建议：加快资金支出，发挥财政资金的最大效益。

2、部分跨境电子商务企业盈利能力有待加强

对于2023年度获得资金支持的90家企业中，从跨境电子商务服务体系建设、经营主体B2B和B2C、物流建设、跨境电子商务氛围培育等方向，抽取了18家样本企业。经查看，存在2家企业虽然实现了跨境电商贸易额增长，但存在亏损未盈利的情况。如其中一家企业2023年6月份亏损161.16万元；另一家企业亏损2211.55万元。虽然跨境电商专项支持资金不按企业盈利能力作为支持条件，但在一定程度上，反映了在受到支持企业中，尚有部分出现亏损，为跨境电商企业全面发展和发力带来了一些困难。经分析，两家企业一家是受国际钢材形势影响，另一家企业是因企业搬迁重组重建盈利受到影响。

建议：我市还需在培植新动能、增加全市跨境电商企业应对国际形势、稳固发展方面进一步加强对企业的指导支持。针对企业跨境电商综试区发展方面，加大指导监管力度，促进企业跨境电商业务的健康发展，加强对企业在跨境电商前景发展把控，充分发挥跨境电商综试区领导小组各单位的协调配合作用，多方位提升企业盈利能力，使全市跨境电商稳健发展，保证跨境电商企业业务创新能力不断攀升。

3、业务种类发展不平衡

纵观获得支持的所有项目，242个项目中109个B2B项目，2个B2C项目，104个企业应用跨境电子商务技术拓展市场项目，15个支持金融体系服务跨境电商项目，3个培育跨境电子商务自主品牌企业项目，5个鼓励开展国际物流业务项目，2个支持跨境电商会展发展项目，1个开通跨境电商运输专线项目，1个支持跨境电子商务人才建设项目。反映出唐山本地的跨境电商发展以B2B为主体，市场主体类型不够丰富，专项资金对服务企业、平台企业、物流企业等的支撑作用有限，相比于唐山日趋成熟的跨境电商实际情况，政策仍需与时俱进。

建议：进一步加强跨境电商市场主体培育，提升本地生产制造和贸易企业运用跨境电商开拓市场能力，加强服务类、法律类、物流类等多种市场主体培优，推动多元主体向我市聚集，融入跨境电商服务领域，完善生态氛围。

**八、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

**九、附表**

附表：2023年度中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金项目绩效评价指标体系及评分表

（此页无正文）

**唐山正大会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：**

**中国注册会计师：**

**河北·唐山**  **二〇二四年九月二十日**