唐山师范学院北校区生活区建设项目

绩效评价报告

(2022年度专项债券资金)

冀天佳专审字(2023)第1778号

实施单位：唐山师范学院

主管部门：唐山市教育局

评价机构：河北天佳会计师事务所有限公司

评价时间：二〇二三年六月

目录

第一章项目基本概况	1

1.1项目名称	1

1.2项目实施单位及简介	1

1.3项目概况	3

1.4项目绩效目标	8

第二章绩效评价工作开展情况	9

2.1绩效评价对象及范围	9

2.2绩效评价原则	9

2.3绩效评价依据	9

2.4绩效评价方法	11

2.5绩效评价工作过程	11

2.6绩效评价指标体系	12

第三章绩效评价结论	18

第四章绩效评价指标分析	19

4.1项目决策情况	19

4.2项目管理情况	24

4.3项目产出情况	29

4.4项目效益情况	32

第五章主要经验及做法	35

第六章存在的问题及有关建议	36

6.1存在的问题	36

6.2有关建议	37

附件：	38

第一章项目基本概况

# 1.1项目名称

唐山师范学院北校区生活区建设项目

# 1.2项目实施单位及简介

项目单位：唐山师范学院

单位简介：唐山师范学院是河北省一所全日制普通本科高等院校。

学校前身为创办于1956年的唐山速成师范专科学校，1988年被原国家教

委表彰为“全国优秀师专”,2000年经教育部批准改建为本科院校。

2007接受教育部本科教学工作水平评估，获良好等级，2014年入选全国毕业生就业典型经验高校，2017年被教育部评为全国首批“国防教育特

色学校”,2018年被评为唐山市文明校园、唐山市军民共建先进单位、

荣获“创青春”国赛金奖，2019年荣获第十六届“挑战杯”国赛二等奖，

中国青年志愿服务公益创业赛金奖，2020年被评为河北省文明校园。

学校分为大学道校区和学院路校区，占地79.337万平方米，建筑面积47.747万平方米。教学科研仪器设备总值2.25亿元，图书馆藏有纸质图书及电子图书245万册，有中外文期刊1442种。学校还有各类实验场所230个，校外学生实习实训基地166个。学校现有全日制本、专科学生18422人，设有16个教学单位，58个本科专业，涵盖文学、理学、法学、

经济学、历史学、教育学、管理学、农学、艺术学、工学10个学科门类。

学校现有教职工1048人，其中教授98人，副高级以上职称468人；博

士学位128人，硕士学位以上515人。有国务院特殊津贴专家3人，省管优

秀专家2人、省政府特殊津贴专家1人、河北省三三三人才二、三层次人选41人，河北省优秀教师、河北省师德标兵、河北省教学名师、河北省

杰出专业技术人才等6人。

学校现有教师教育国家精品资源共享课1门，省精品课8门，省级精

品在线开放课程2门，在建省级精品在线开放课程2门、省级一流课程5

门。省级一流本科专业建设点13个、省品牌特色专业2个。近三年来获得省教学成果一等奖1项，二等奖1项。学校同时建有省本科教育创新高地、

省哲学社会科学研究基地、省院士工作站、省初中教师教育研究中心、

省高等学校应用技术研发中心、省高等学校人文社会科学重点研究培育基地、省中国特色社会主义理论体系研究中心，2018年获批教育部“中华优秀文化传承基地-评剧”,2019省级重点实验室省“河北省植物生物技术研究与应用重点实验室”获科技厅批准立项。近三年，学校获省

级以上科研奖励14项，发表科研论文651篇，SCI、EI、CSSCI、

SSCI、CSCD等高水平论文200篇；出版专著27部；获得发明专利25项、实用新型专利105项。获省部级以上科研项目57项，其中国家自

然科学基金1项，国家社会科学基金4项；获省社科联项目81项。

学校注重发挥教师教育传统优势，形成了以品德养成和素质教育为基础，以课堂讲授、教学实训、顶岗实习为支撑，以科学研究、社会实践为平台，建立开放武、立体化的实践教学体系；以教学大赛、西部支教和海外任教为拓展的多层次、立体化培养培训机制，努力探索新型教师教育特色发展的道路，为冀东地区、河北省乃至全国培养输送高素质

的基础教育师资，素有“冀东教师摇篮”之美誉。不断拓宽和深化校企

合作，优化应用型人才培养模式，创建和优化非教师教育专业实践平台、学生专业水平、实践技能、整体素质均实现大的提升。近三年，毕业生就业率超过90%、考研率15%。学校加强中外人文交流，与美国、匈牙利、韩国等8所高校签署合作协议，与10个国家的25所海外院校开展友

好交流。

# 1.3项目概况

# 1.3.1项目实施背景

(1)政策背景

十九大报告中指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。……加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。”

《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景

目标纲要》中提出河北省在“十四五”期间要“优化高等教育结构，提高高等教育质量，推进高等教育分类管理和高等学校综合改革，形成与新发展格局相适应的教育结构、学科专业结构和人才培养结构，构建更加多元的高等教育体系。聚焦重点学校和重点学科领域，加大政府投入，培养一批满足国家重大战略需求的学科领军人才和高水平创新团队，产出一批在国内外具有影响力的标志性研究成果，支持若干高等学校或学

科进入“双一流”,鼓励我省重点院校与部属院校合作，部省合建一流

大学和一流学科，大力发展高水平研究型大学。”

(2)项目前期背景

唐山师范学院是河北省一所全日制普通本科高等院校。近年来随着各项事业的不断进步，学校取得了跨越式的发展。2007年接受教育部本科教学工作水平评估，获良好等级，2014年入选全国毕业生就业典型经验高校，2017年被教育部评为全国首批“国防教育特色学校”,2018年被评为唐山市文明校园、唐山市军民共建先进单位、荣获“创青春”国赛金奖，2019年荣获第十六届“挑战杯”国赛二等奖，中国青年志愿服

务公益创业赛金奖，2020年被评为河北省文明校园。

随着学校的快速发展，近年来招生人数不断增多，目前在校生已达

18422余人。而学校现有校舍面积已不能满足教育教学的快速发展需求，

特别是学生宿舍，现有条件已远低于国家标准规定水平，亟待改善。按

照住建部和国家发改委2018年批准发布的《普通高等学校建筑面积指标》(建标191-2018),高校宿舍的本科生宜为4人间，生均建筑面积为10平米；按照《河北省高等学校学生公寓管理服务规范》(DB13/T2435-2016),

宿舍生均面积不低于8平米，每间宿舍住宿人数不超过6人。而学校现自

有宿舍14栋，总建筑面积87861.85平米，租用大学生公寓宿舍楼3栋，总建筑面积·28019.3平米，实际使用的宿舍面积为115881.15平米，可;利用房间2732个。按校生人数18422人计算；学校自有宿舍生均4.74平

来，如包括租用大学生公寓面积，实际宿舍生均6.26平米，其中8人间

1222间，占房间总数45%,与标准要求的数据相比差距较大。另外与之配套的学生活动用房、食堂、浴室等亦无法满足日益增长的学生需求，

亟需实施校舍扩建项目。

学校分为大学道校区和学院路校区，其中大学道北校区为新校区，

自2007年开始，已逐步分批完成教学区(文科楼、信息楼、实验楼),

对外交流区(国际交流中心、9号宿舍楼)建设，运动区的体育系馆、地下人防工程和运动场等。考虑到目前学校校舍面积十分紧张的情况，结合大学道校区的整体规划，本次学校拟实施北校区生活区建设项目，建设

学生宿舍、游泳馆、食堂及浴室等建筑。

# 1.3.2项目建设地点

唐山师范学院北校区位于唐山市高新技术开发区，建设北路与大学西道交口，校区四至范围：东至现状商业用地，南至大学西道，西至华岩北路，北至龙华西道，规划可用地面积193000平方米(约合

289.5亩)。

本项目位于唐山师范学院北校区北侧，四至范围：东至现状商业用地，南侧紧邻校内体育馆、体育场及现状空地，西至华岩北路，北至华

岩北路，规划用地面积43754.06平方米。

# 1.3.3项目建设内容及规模

建设内容：本项目主要建设学生宿舍、食堂及浴室、游泳馆及配套公共用房等生活设施，同步实施室外绿化、道路广场、运动场地及工程

管线等配套工程。

项目分两期建设，其中，一期工程包括A、B两栋学生宿舍、食堂及浴室、其他配套公共用房；二期工程包括C、D、E三栋学生宿舍及游泳馆。建设规模：项目位于北校区北侧，规划用地面积43754.06平方米，

总建筑面积40850.31平方米，其中：学生宿舍共5栋(A-E栋),均为地上5层，建筑面积合计28527.4平方米，可容纳3752人住宿；食堂及浴室地上3层，建筑面积6883.08平方米；游泳馆地上2层、地下1层，建筑面积4359.83平方米(地上3192.59平方米，地下1167.24平方米);配套公共用房包括热力站、变配电室、垃圾收集站、燃气调压站等，建筑面积分别为300平方米、600平方米、150平方米、30平

方米。

项目分两期建设，其中，一期工程建筑面积20155.44平方米；二

期工程建筑面积20666.27平方米。

# 1.3.4项目实施进度计划

项目建设工期45个月。全部工程计划于2022年3月底开工建设，

2025年12月竣工。

# 1.3.5项目总投资及资金来源

# 1、项目总投资

项目概算总投资21209.18万元，其中工程费16923.17万元，工程建设其他费1636.22万元，预备费1001.29万元，建设期利息1633.00万元，债券发行费15.50万元。资金来源方面，由市财安排或单位自筹资金5709.18万，占总投资26.92%;发行地方政府专项债券筹集15500.00万元，占总投

资73.08%。总投资中包含建设期利息、债券发行费。

项目拟分两期建设，其中：一期工程投资7643.55万元，二期工程投

资11917.13万元。

表1-1项目投资估算汇总表

| 序号 | 项目名称 | 工程费用 | 工程建设其他费用 | 基本预备费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期工程 | 6831.66 | 667.82 | 144.07 | 7643.55 |
| 2 | 二期工程 | 10091.51 | 968.40 | 857.22 | 11917.13 |
| 3 | 建设期利息 |  |  |  | 1633.00 |
| 4 | 债券发行费 |  |  |  | 15.50 |
|  | 合计 | 16923.17 | 1636.22 | 1001.29 | 21209.18 |

项目资金来源为市财安排或单位自筹资金、地方政府专项债券。

# 2、项目资金筹措

根据唐山师范学院北校区生活区建设项目实施方案(以下简称《实施方案》),项目调整后总投资21209.18万元，其中资本金5709.18万元(市财安排或单位自筹资金),资本金占总投资的26.92%,计划分四

年发行地方政府专项债15500.0万元，占总投资的73.08%。

# 1.3.6项目实施概况及债券资金使用情况

项目计划建设工期45个月。截至评价日，一期工程项目实施进度如

下：A宿舍楼、B宿舍楼土建、安装全部完工，工程完成约70%;食堂及

浴室土建、安装全部完工，工程完成约70%;其他配套公共用房工程完成

约70%。

本次绩效评价重点对2022年度发行的专项债券进行绩效评价，根据项目单位提供的债券资金支付台账、“凭证及银行对账单显示，2022年专项债券资金在5月完成放款，专项债券资金6100.00万元；于2022年6-12月份分别支付土石方进度款、城市基础设施配套费、主体工程预付款、主体工程安全文明施工费、主体工程进度款、农民工款、施工图设计费等，

累计支出金额4251.34万元，债券资金支出占比70%。

# 1.4项目绩效目标

## 1.4.1总体绩效目标

根据项目单位提供的自评价报告及项目绩效目标表，项目总体目标为：通过该项目的实施，改善学生住宿条件，满足唐山师范学院办学需求，助

推唐山师范学院高质量、内涵式发展。

## 1.4.2阶段性绩效目标

根据项目单位提供的自评价报告及项目绩效目标表，2022年度目标为：2022年完成一期工程，一期工程包括A、B两栋学生宿舍、食堂及浴室、

其他配套公共用房，建筑面积20155.44平方米。

第二章绩效评价工作开展情况

## 2.1绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为唐山师范学院北校区生活区建设项目。评价范围为2022年专项债券资金。通过对项目决策、管理、产出、效益四方面的深入分析，对项目资金使用范围和使用绩效进行综合评价，找出资金使用过程中的经验与不足，针对项目建设过程中的存在问题提出建议，

进一步加强和完善项目全过程管理，提高政府专项债券资金的使用效益。

## 2.2绩效评价原则

客观公正原则。以项目实际发生的经济活动为依据，依照准确、可

靠、合法的记录、凭证、报告等，实事求是、客观公正地反映项目的绩

效水平和评价结果。

科学规范原则。绩效评价工作应当运用科学的方法，遵循规范的程序，制定符合实际、切实可行的绩效工作方案和评价指标体系，并在评

价过程中严格执行。

重点突出原则。突出绩效、聚焦重点，关注专项债券资金的投向合理性、筹资合规性、使用及时性、偿债可行性、风险可控性，切实发挥

其在稳投资、促增长方面的积极作用。

协同配合原测。财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效评价工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作，并按有关规定

要求配合开展绩效评价。

## 2.3绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见(国发〔2014〕43

号)

3、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发

(2018〕34号)

4、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)

5、《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)

6、《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016)155号〕

7、《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》(财

预〔2018〕161号)

8、《关于做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2019〕23

号)

9、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020)10号〕

10、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2020)

36号)

11、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕

61号)

12、《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》(冀财债〔2021)

41号)

13、唐山市财政局《关于开展2021年新增专项债券项目绩效评价的通知

(唐财债[2022]16号)

14、项目单位提供的本项目相关批复文件、一案两书等相关材料

15、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

# 2.4绩效评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成

本法、专家咨询法、现场调研法、公众评判法等方法。

1、成本效益分析法。是指通过将项目的预算支出安排与预期效益进行对比分析，评价本项目的产出与成本相比是否合理，能否以较低的成

本带来较高的效益。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、区域同类项目

情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的政策、规划、资金等外部因素以及项目单位组织机构、管理制度、

实施计划等内部因素对项目实施可能产生的影响，对该项目进行评价。

4、专家咨询法。邀请相关领域专家通过现场踏勘、座谈交流等方式，

对项目给予咨询建议与指导，对项目实施效果进行客观评价。

5、现场调研法。是指通过查看政策和踏勘项目实施现场，获得一手

资料，为评价结论提供支撑。

6、公众评判法。通过调研、访谈等方式评价项目实施效果，能否满

足人民群众的需求，带来预期的社会效益、经济效益。

## 2.5绩效评价工作过程

## 1、下达评价通知

由市财政局向被评价项目单位下达评价通知，明确评价工作目的、

具体安排、需提供的项目资料等。

## 2、审核资料汇总

项目单位根据通知要求提供相关资料，提交至事务所。

## 3、开展绩效评价

成立评价小组：遴选中介机构及专家顾问共同组建评价小组。专家

方面邀请财会、工程建设、技术经济等领域专家。

确定工作方案：结合相关政策及财政部门要求，拟定绩效评价工作

方案，包含评价对象、内容、时间安排、方法、工作流程、评价标准等。

开展详细调研：评价小组及专家团队对被评价项目开展现场调研和座谈，实地踏勘、了解被评价项目概况。全面搜集评价所需项目资料，对项目单位提供资料进行了查验核实，对疑点问题进行询问，听取并记

录项目单位说明及解释。现场调研情况如下图所示。

召开专家评审会：召开专家评审会，评审专家就绩效评价相关事项

与申报单位充分交流，根据财政部门相关文件并结合被评价项目特点及项目已设定的绩效目标，研讨确定项目绩效评价指标体系，对评价对象

进行打分，讨论并形成《绩效评价专家组意见》。

## 4、评价报告编制及公开

在前期调研、座谈及专家评审工作基础上，完成《绩效评价报告》

编制，报市财政局审核。

# 2.6绩效评价指标体系

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预(2021)61号)、《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》(冀财债〔2021)41号)等相关文件，并结合项目概况特点，本次绩效评价指标体系设置了4项一级指标、17项二级指标，合计权重分100分，通过评分后分为4

个等级。

综合得分在90(含)—100分为“优”;

综合得分在80(含)—90分为“良”;

综合得分在70(含)—80分为"中";

综合得分在70分---以下为“差”。

本次绩效评价设定了决策方面、管理方面、产出方面、效益方面四项一级指标，考虑项目目前尚未完工，正在建设过程中，主要指标及评

价重点如下：

## 1、决策方面

设置权重分30分，指标内进一步细化了前期手续完备性、债券支持领域符合性、绩效目标设定合理性、债券额度与需求匹配性等四项二级

指标。

①前期手续完备性。设置权重分10分，未开工项目重点评价项目立项批复、土地、规划、环评、节能等前期手续是否完备；已开工项目重点评价项目土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工

许可证等手续是否完备。

②债券支持领域符合性。设置权重分5分，重点评价项目是否符合

专项债券支持领域。

③绩效目标设定合理性。设置权重分10分，重点评价绩效目标是否明确、细化、量化；绩效目标设置是否与项目高度相关，与项目预计解决的问题是否一致；项目否有明确的受益群体，绩效目标与现实需求是

否匹配；项目绩效目标是否具有一定前瞻性和挑战性。

④债券额度与需求匹配性。设置权重分5分，重点评价项目债券资金与项目总投资是否匹配，债务资金占比是否满足国家规定要求；项目债

券资金年度分配计划是否与项目建设进度计划相匹配。

## 2、管理方面

设置权重分40分，指标内进一步细化了项目预期收益合理性、债券资金管理合规性、债券资金使用合规性、债券本息偿还合规性四项二级

指标。

①项目预期收益合理性。设置权重分10分，重点评价项目收入是否为

公益性项目对应的政府性基金或专项收入；收入测算相关的数量、单价、

使用率等指标设置是否合理；项目投入成本是否合理，成本项设置是否完善，成本估算指标设置是否合理；项目年度收支平衡或项目全生命周期预

期收益与专项债券规模是否匹配；专项债券期限与项目运营期限是否匹配。

②债券资金管理合规性。设置权重分10分，重点评价专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入政府性基金预算管理；信息系统管理是否合规；外部监督问题是否及时整改；项目是否进行信息公开；竣工验收后资产是否

进行备案和产权登记；其他财务、采购和管理情况是否合规。

③债券资金使用合规性。设置权重分10分，重点评价债券资金是否按规定用途使用；是否存在资金挪用及闲置；债券资金是否按规定期限拨付到

位；债券资金支出进度是否与项目建设进度相匹配。

④债券本息偿还合规性。设置权重分10分，重点评价偿债资金是否为项目对应的政府性基金或专项收入；专项债券是否按计划进行本息偿

还。

## 3、产出方面

设置权重分20分，指标内进一步细化了数量指标完成度、质量指标完

成度、时效指标完成度、成本指标完成度四项二级指标。

①数量指标完成度。设置权重分5分，重点评价项目是否按前期规划形成项目资产，是否完成预定产出指标；项目是否按规划足额提供相应公

共产品和服务。

②质量指标完成度。设置权重分5分，重点评价项目竣工验收是否

合格；项目质量是否符合合同约定。

③时效指标完成度。设置权重分5分，重点评价项目建设进度是否

满足前期批复及规划要求；项目建设进度是否满足施工合同约定。

④成本指标完成度。设置权重分5分，重点评价项目建设成本是否控制在前期批复限额内；项目运营期成本是否控制在前期估算范围内；

考虑闲置因素后债券资金实际成本情况。

## 4、效益方面

设置权重分10分，指标内进一步细化了经济效益、社会效益、生态

效益、可持续影响、服务对象满意度等五项二级指标。

①经济效益。设置权重分2分，重点评价项目自身收益是否满足前

期预期；项目投入带来的直接和间接经济效益。

②社会效益。设置权重分2分，重点评价项目支持国家重大区域发展战略情况；项目带动区域经济社会发展情况；项目促进社会民生改善

情况。

③生态效益。设置权重分2分，重点评价项目建设对生态环境改善

影响。

④可持续影响。设置权重分2分，重点评价项目效益可持续性。

⑤服务对象满意度。设置权重分2分，重点评价项目直接服务对象

满意程度。

表2-1项目绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 |
| --- | --- | --- |
| 决策方面(30分) | 前期手续完备性(10分) | ①项目立项批复、土地、规划、环评、节能等前期手续是否完备。 |
|  |  | ②已开工项目土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续是否完备。 |
|  | 债券支持领域符合性(5 分) | ①项目是否符合专项债券支持领域。 |
|  | 绩效目标设定合理性(10分) | ①项目绩效目标是否明确、细化、量化。 |
|  |  | ②项目绩效目标设置是否与项目高度相关，与项目预计解决的问题是否一致。 |
|  |  | ③项目是否有明确的受益群体，绩效目标与现实需求是否匹配。 |
|  |  | ④项目绩效目标是否具有一定前瞻性和挑战性。 |
|  | 债券额度与需求匹配性(5分) | ①项目债券资金与项目总投资是否匹配，债务资金占比是否满足国家规定要求。 |
|  |  | ②项目债券资金年度分配计划是否与项目建设进度计划相匹配。 |
| 管理方面(40分) | 项目预期收益合理性 (10分) | ①项目收入是否为公益性项目对应的政府性基金或专项收入；收入测算相关的数量、单价、使用率等指标设置是否合理。 |
|  |  | ②项目投入成本是否合理，成本项设置是否完善，成本估算指标 设置是否合理。 |
|  |  | ③项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。 |
|  |  | ④专项债券期限与项目运营期限是否匹配。 |
|  | 债券资金管理合规性(10分) | ①专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入政府性基金预算管理。 |
|  |  | ②信息系统管理是否合规。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ③外部监督问题是否及时整改。 |
|  |  | ④项目是否进行信息公开。 |
|  |  | ⑤竣工验收后资产是否进行备案和产权登记。 |
|  |  | ⑥其他财务、采购和管理情况是否合规。 |
|  | 债券资金使用合规性(10分) | ①债券资金是否按规定用途使用；是否存在资金挪用及闲置。 |
|  |  | ②债券资金是否按规定期限拨付到位；债券资金支出进度是否与项目建设进度相匹配。 |
|  | 债券本息偿还合规性(10分) | ①偿债资金是否为项目对应的政府性基金或专项收入。 |
|  |  | ②专项债券是否按计划进行本息偿还。 |
| 产出方面(20分) | 数量指标完成度(5分) | ①项目是否按前期规划形成项目资产，是否完成预定产出指标。 |
|  |  | ②项目是否按规划足额提供相应公共产品和服务。 |
|  | 质量指标完成度(5分) | ①项目竣工验收是否合格。 |
|  |  | ②项目质量是否符合合同约定。 |
|  | 时效指标完成度(5分) | ①项目建设进度是否满足前期批复及规划要求。 |
|  |  | ②项目建设进度是否满足施工合同约定。 |
|  | 成本指标完成度(5分) | ①项目建设成本是否控制在前期批复限额内。 |
|  |  | ②项目运营期成本是否控制在前期估算范围内。 |
|  |  | ③考虑闲置因素后债券资金实际成本情况。 |
| 效益方面(10分) | 经济效益(2分) | ①项目自身收益是否满足前期预期。 |
|  |  | ②项目投入带来的直接和间接经济效益。 |
|  | 社会效益(2分) | ①项目支持国家重大区域发展战略情况。 |
|  |  | ②项目带动区域经济社会发展情况。 |
|  |  | ③项目促进社会民生改善情况。 |
|  | 生态效益(2分) | ①项目建设对生态环境改善影响。 |
|  | 可持续影响(2分) | ①项目效益可持续性。 |
|  | 服务对象满意度(2分) | ①目直接服务对象满意程度。 |

第三章绩效评价结论

为全面客观对项目展开绩效评价，评价小组邀请了财会、工程建设、技术经济等方面的5位专家组成专家组，评价小组与专家踏勘了项目现场，认真审阅了有关资料，组织召开了项目绩效评价专家评审会，项目单位—唐山师范学院的代表参加了会议。会议听取了项目单位关于项目

概况和绩效自评情况的汇报，专家组进行了认真的质询和讨论。

专家组对项目绩效评价指标体系和评价标准进行了研讨确定，并分

别从决策、管理、产出、效益四方面进行独立评分(详见附件)。

经专家组评审，项目符合专项债券投向领域，决策基本合理，管理较为规范，建设质量和进度总体符合预期，能够按计划偿还债券利息，具有良好的社会效益，总体实现了既定年度绩效目标，但也存在部分问

题需进行落实整改。项目绩效评价综合得分为96分，评价等级为“优”。

表3-1项目绩效评专家评分汇总表

| 项目名称 | 唐山师范学院北校区生活区建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标及分值 |  | 专家评分 |  |  |  |  |  |
| 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策方面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 管理方面 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 |
| 产出方面 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 效益方面 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10- | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 99 | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 |
| 最终评分 | 96 |  |  |  |  |  |  |

第四章绩效评价指标分析

## 4.1项目决策情况

项目决策类指标由前期手续完备性、债券支持领域符合性、绩效目标设定合理性、债券额度与需求匹配性4个二级指标构成，合计分

值为30分，实际得分30分。各指标得分情况见如表4-1所示。

表4-1决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要点 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策方面 (30分) | 前期手续完备性(10分) | ①项目立项批复、土地、规划、环评、节能等前期手续是否完备。 | 10 |
|  |  | ②已开工项目土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续是否完备。 |  |
|  | 债券支持领域符合性(5分) | ①项目是否符合专项债券支持领域。 | 5 |
|  | 绩效目标设定合理性(10分) | ①项目绩效目标是否明确、细化、量化。 | 10 |
|  |  | ②项目绩效目标设置是否与项目高度相关，与项目预计解决的问题是否一致。 |  |
|  |  | ③项目是否有明确的受益群体，绩效目标与现实需求是否匹配。 |  |
|  |  | ④项目绩效目标是否具有一定前瞻性和挑战性。 |  |
|  | 债券额度与需求匹配性(5分) | ①项目债券资金与项目总投资是否匹配，债务资金占比是否满足国家规定要求。 | 5 |
|  |  | ②项目债券资金年度分配计划是否与项目建设进度计划相匹配。 |  |
| 合计得分 |  |  | 30 |

## 4.1.1前期手续完备性(10分)

1项目立项批复、土地、规划、环评、节能等前期手续办理情况

项目单位在项目推进过程中，根据基本建设程序已经办理了各项

前期手续。前期手续具体办理情况如下：

2021年10月，唐山市财政局出具了《关于唐山师范学院北校区生活

区建设项目出资证明》(唐财教字[2021]51号)(以下简称《出资证

明》)。

2021年11月，唐山市行政审批局出具了《关于唐山师范学院北校区生活区建设项目可行性研究报告的批复》(唐审投资审字[2021]64号)

(以下简称《可研批复》)。

2022年01月，唐山市行政审批局出具了《关于唐山师范学院北校区生活区建设项目初步设计的批复》(唐审投资审字[2022]4号)(以下简称

《初设批复》)。

2022年01月，唐山市自然资源和规划局出具了《唐山市建设工程规

划设计方案联合审查意见书》。

2021年10月，唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局出

具了《关于唐山师范学院北校区生活区建设项目规划意见》。

2021年11月，唐山高新技术产业开发区行政审批局出具了《关于唐山

师范学院北校区生活区建设项目不需要开展环评的说明》。

2、项目土地证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等手

续办理情况

2004年11月，原唐山市规划局颁发了《建设用地规划许可证》(编

号059号)。

2022年04月，唐山高新技术产业开发区行政审批局颁发了《建设

鸭

工程施工许可证》

评价认为：项目立项批复、土地、规划、环评、节能等前期手续办理均已办理完毕，并取得建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等，

该项指标得10分。

## 4.1.2债券支持领域符合性(5分)

项目主要建设内容为北校区配建学生宿舍、食堂及浴室、游泳馆及配套公共用房等生活设施。经评价，该项目所使用专项债券符合财政部及国家发展改革委关于专项债券资金投向领域：五、“社会事业”领域中

的(二)"教育(学前教育和职业教育)"。

评价认为：项目符合专项债券支持领域，该指标项得5分。

## 4.1.3绩效目标设定合理性(10分)

### 1、项目绩效目标是否明确、细化、量化。

本项目总体绩效目标为：2022年完成土石方整理工程施工；2022年12月份完成A宿舍楼、B宿舍楼、食堂及浴室主体封顶，完成二次结构砌筑施工，进行墙体抹灰和室内外装修、安装工程的施工及配套公共用房；2023年6月底完成电气、给排水、消防、室外道路施工，并做好系统调试、检测验收准备，年底完成竣工验收备案并投入使用。项目建成后将增加住宿1752人。并进一步设置产出、效益、满意度指标等三级指标，

绩效目标较为明确、细化、量化。详见下表。

表4-2项目绩效目标表

| 总体目标 | 总目标(2022年—2023年) |
| --- | --- |
|  | 2022年完成土石方整理工程施工；2022年12月份完成A宿舍楼、B宿舍楼、食堂及浴室主体封顶，完成二次结构砌筑施工，进行墙体抹灰和室内外装修、安装工程的施工及配套公共用房； 2023年6月底完成电气、给排水、消防、室外道路施工，并做好系统调试、检测验收准备，年底完成竣工验收备案并投入使用。项目建成后将增加住宿1752人。 |
| 2022年度目 标 | 完成一期工程。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 20155.44 | 主体结构 |
|  |  | 住宿人数 | 1752 |  |
|  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 检验批、分部分项工 程验收合格率 |
|  |  | 工程质量管理制度和体系 | 完整 |  |
|  |  | 工程质量管理制度执行情况 | 良好 |  |
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |  |
|  |  | 完工率 | 70% |  |
|  | 成本指标 | 建设投资控制 | 不超概算 |  |
|  |  | 资金拨付控制 | >90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学院教学 | 提高 |  |
|  |  | 优化教育资源供给 |  |  |
|  | 社会效益 | 改善教学和生活 | 100% |  |
|  |  | 满足研究院办学 | 100% |  |
|  |  | 无重大公共事假 | 0 |  |
|  | 生态效益指标 | 环境保护 | 未造成环境影响 |  |
|  | 可持续影响 指标 | 重大安全事故 | 0 |  |
|  |  | 项目收益的可获得性 | 强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位对项目的满意程度 | ≥95% |  |
|  |  | 社会群众对项目的满意程度 | ≥95% |  |

2、项目绩效目标设置是否与项目高度相关，与项目预计解决的问

题是否一致。

项目产出、效益、满意度指标与项目的总体绩效目标高度相关，能够反映项目核心产出情况、建设质量情况、经济社会效益情况及收益群体的满意度情况。项目建成后，可有效缓解当前学生居住环境拥挤的现

状，有助于改善校园基础设施条件，助力校园住宿环境提升，从而进一

步完善学校的整体办学条件，大大提升学校的教学水平，促进学校的可持续发展，有利于为学校培养更多高素质、高水平的师范类人才提供坚实的物质基础，从而促进我国教育事业更好的发展，满足人民群众日益

增长、不断升级和个性化的需求等目标一致。

### 3、项目是否有明确的受益群体，绩效目标与现实需求是否匹配。

项目受益群体为本校学生，受益群体明确。绩效目标与师范学院的

住宿床位、配套设施需求相匹配。

### 4、项目绩效目标是否具有一定前瞻性和挑战性。

项目绩效指标表中，数量指标的主体结构建筑面积为20155.44平方米，与初步设计及概算批复的建筑面积相符；质量指标的工程质量合格、工程质量管理制度和体系完整、工程质量管理制度执行良好，与施工合同约定的质量要求合格相符；时效指标为资金到位及时率、按时完

成年度进度计划，成本指标为控制在概算批复值以内，服务对象满意度

≥90%,具有一定的前瞻性和挑战性。

评价认为：绩效总体目标基本明确，目标设置与项目具有较高的相关性，受益群体基本明确，数量指标准确，质量指标的前瞻性和挑战性

较好，该项指标得10分。

### 4.1.4债券额度与需求匹配性(5分)

1、项目绩券资金与项目总投资是否匹配，债务资金古比是否满足

国家规定要求。

根据《实施方案》,项目调整后总投资21209.18万元，其中资本金

5709.18万元(财政安排或项目主体自筹资金),资本金占总投资的

26.92%,计划分四年发行地方政府专项债15500.00万元，占总投资的

73.08%。债务资金总体占比满足国家相关规定。

### 2、项目债券资金年度分配计划是否与项目建设进度计划相匹配。

根据项目单位提供的自评报告，项目实施进度如下：2022年完成

土石方整理工程施工；2022年12月份完成A宿舍楼、B宿舍楼、食堂及

浴室主体封顶，完成二次结构砌筑施工，进行墙体抹灰和室内外装修、

安装工程的施工及配套公共用房；2023年6月底完成电气、给排水、消

防、室外道路施工，并做好系统调试、检测验收准备，年底完成竣工验

收备案并投入使用。根据《建设工程施工合同》和项目单位提供的付款资料明细表，截至目前，土石方工程付款比例70%,主体工程付款比例70%,

项目资金年度分配同步于项目建设进度。

评价认为：项目债券资金与项目总投资相匹配，但是项目实施过程中的资本金、债务资金比例基本满足国家相关规定，项目资本金和债

券资金年度分配同步于项目建设进度；该项指标得5分。

### 4.2项目管理情况

项目管理指标由项目预期收益合理性、债券资金管理合规性、债券

资金使用合规性、债券本息偿还合规性4个二级指标构成，合计分值为

40分，实际得分38分。各指标得分情况见如下表所示。

项目管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要点 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理方面 | 项目预期收 益合理性 | ①项目收入是否为公益性项目对应的政府性基金或专项收入；收入测算相关的数量、单价、使用率等指标设置是否合理。 | 10 |
|  |  | ②项目投入成本是否合理，成本项设置是否完善，成本估算指标设置是否合理。 |  |

| (40分) | (10分) | ③项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ④专项债券期限与项目运营期限是否匹配。 |  |
|  | 债券资金管理合规性 (10分) | ①专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入政府性基金预算管理。 | 10 |
|  |  | ②信息系统管理是否合规。 |  |
|  |  | ③外部监督问题是否及时整改。 |  |
|  |  | ④项目是否进行信息公开。 |  |
|  |  | ⑤竣工验收后资产是否进行备案和产权登记。 |  |
|  |  | ⑥其他财务、采购和管理情况是否合规。 |  |
|  | 债券资金使用合规性 (10分) | ①债券资金是否按规定用途使用；是否存在资金挪用及闲置。 | 9 |
|  |  | ②债券资金是否按规定期限拨付到位；债券资金支出进度是否与项目建设进度相匹配。 |  |
|  | 债券本息偿还合规性(10分) | ①偿债资金是否为项目对应的政府性基金或专项收入。 | 9 |
|  |  | ②专项债券是否按计划进行本息偿还。 |  |
| 合计得分 |  |  | 38 |

### 4.2.1项目预期收益合理性(10分)

1、项目收入是否为公益性项目对应的政府性基金或专项收入；收

入测算相关的数量、单价、使用率等指标设置是否合理。

根据《实施方案》,项目收入包括项目的收入包括学生学费收入和住宿费收入，另外，市财政局根据学生人数给予学校一定的补贴，符合专项债券要求。根据《关于调整公办普通高校本科学费标准及有关问题的通知》(冀价行费[2018]93号)、《河北省财政厅河北省教育厅关于印发<河北省高校生均经费管理办法>的通知》(冀财教[2015]102号)及项目单位提供的有关资料，学费为5000元人/年，住宿费为800元/人/年，财政补贴为12000元/人/年。学校在校学生人数为18422人，则学校每年的收入为32791.16万元。本项目学生人数共计3752人，则本项

目每年的收入为6678.56万元。项目满负荷运营情况下3752人，由可行

性研究报告中床位规模测算确定，次均费用约1.78万元/人次参考项目

财务数据，同时负荷率考虑第一年增长至100%,指标设置较合理。

2、项目投入成本是否合理，成本项设置是否完善，成本估算指标

设置是否合理。

根据《初设批复》,项目概算总投资19003.59万元，其中工程费

16404.57万元，工程建设其他费1191.35万元，预备费1407.67万元。

一期工程投资7643.34万元，二期工程投资11360.25万元。资金来源为

单位预算调剂及申请地方政府专项债券。

根据《实施方案》,调整后总投资21209.18万元，其中，建设投资共计19560.68万元(包含工程建设费用16923.17万元、工程建设其他费1636.22万元、预备费1001.29万元),建设期利息1633.00万元，债券发行费15.50万元。项目运营收入包括学生学费收入、住宿费收入、财政对于学校根据学生人数给予一定的补贴，项目成本费用支出主要包括水电费、物业保洁费、取暖费、维修费、宿舍管理人员工资、其他费等。

项目成本设置完善，指标较为合理。

3、项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模

是否匹配。

根据《实施方案》,本项目在债券存续期内，可实现运营收入51876.32万元，包括学费收入14572.00万元、住宿费收入2331.52万元、财政补贴收入34972.80万元。本项目成本费用支出主要包括水电费、物业保洁费、取暖费、维修费、宿舍管理人员工资、其他费等，债券存续期内运营成本费用支出预计为20688.01万元；依据《中华人民共和国

增值税暂行条例》(国务院令2008年第538号)、《财政部国家税务总

局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税〔2000〕42号)、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)、《财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号),税费按免税考虑。经测算，债券存期内项目可用于平衡项目融资成本的专项收益共计为31188.31万元。债券存续期内，债券还本付息合计18910.00万元，项目收益本息覆盖倍数为1.65。因此项目全生命周期预期收益与专项债券

规模能够匹配。

### 4、专项债券期限与项目运营期限是否匹配。

根据《初设批复》,本项目结构设计使用年限为50年，大于项目发

行专项债券的期限，能够实现匹配。

评价认为：项目预期收益总体合理，该项指标分，得10分。

### 4.2.2债券资金管理合规性(10分)

1、专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入政府性基金预算

管理。

本项目专项债券收支情况、2022年付息情况均已纳入唐山市政府性

基金预算管理。

### 2、信息系统管理是否合规。

项目信息已录入地方债务管理系统及国家重大项目库，项目债券发

行及付息情况已录入地方债管理系统，符合相关规定。

### 3、外部监督问题是否及时整改。

项目未在审计核查等监督检查中发现问题。

### 4、项目是否进行信息公开。

项目已按照财政部要求披露“一案两书”等有关信息，符合债券项目

信息公开要求。

### 5、竣工验收后资产是否进行备案和产权登记。

由于项目正在建设中，尚未办理资产备案和产权登记。

### 6、其他财务、采购和管理情况是否合规。

根据项目单位提供的自评报告及相关资料，项目其他财务、采购和管理均按相关规定开展具体工作，设计、施工、监理等均按照《中

华人民共和国招标投标法》的相关要求进行公开招标。

评价认为：债券资金管理合规性整体情况较好，该项指标得10分。

### 4.2.3债券资金使用合规性(10分)

### 1、债券资金是否按规定用途使用；是否存在资金挪用及闲置。

据项目单位提供的债券资金支付台账及凭证显示，2022年债券资金共计支付19笔，累计支出金额4251.34万元，与当年申请债券资金

6100.00万元不一致，支付执行率70%。

2022年第一批专项债券资金6100.00万元于2022年5月11日唐山市财政局下达2022年第五批新增政府债券资金的通知，并于2022年5-12月份完成投放，共计支付19笔。分别支付土石方进度款、城市基础设施配套

费、主体工程预付款、主体工程安全文明施工费、主体工程进度款等，

债券资金按规定用途使用。

2、债券资金是否按规定期限拨付到位；债券资金支出进度是否与

项目建设进度相匹配。

根据项目单位提供的债券资金支付台账、凭证及银行对账单显示，

2022年第一批专项债券资金6100.00万元于2022年5月11日唐山市财政局下达2022年第五批新增政府债券资金的通知，并于2022年5-12月份完成投放，累计支出金额4251.34万元，支付执行率70%。由于疫

情原因影响工程进度原因，2022年专项债券资金未全部支出完毕。

评价认为：项目债券资金使用管理基本规范，不存在使用专项债券资金用于归垫非国库存款问题，但由于疫情原因影响工程进度原因，2022

年专项债券资金未全部支出完毕，该项指标扣1分，得9分。

### 4.2.4债券本息偿还合规性(10分)

### 1、偿债资金是否为项目对应的政府性基金或专项收入。

项目2022年已发行专项债券6100.00万元，每年付息一次。目前

项目尚在建设中，预计2023年底竣工验收投入使用，目前未取得经营

收入。现阶段项目偿债资金主要为唐山市财政资金、项目单位自筹资金，

符合偿债资金来源相关规定。

### 2、专项债券是否按计划进行本息偿还。

根据项目单位提供数据，截至绩效评价日，项目专项债券利息未到期但已做财政预算。项目专项债券到期按计划偿还利息，由项目单位自

筹资金进行偿还。

页。评价认为?截至绩效评价日，项目专项债券利息未到期但已做财政

预算，该项指标扣1分，得9分。

## 4.3项目产出情况

项目管理指标由数量指标完成度、质量指标完成度、时效指标完成

度、成本指标完成度4个二级指标构成，合计分值为20分，实际得分

20分。各指标得分情况见如下表所示。

表4-4产出指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要点 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出方面(20分) | 数量指标完成度(5分) | ①项目是否按前期规划形成项目资产，是否完成预定产出指标。 | 5 |
|  |  | ②项目是否按规划足额提供相应公共产品和服务。 |  |
|  | 质量指标完成度(5分) | ①项目竣工验收是否合格。 | 5 |
|  |  | ②项目质量是否符合合同约定。 |  |
|  | 时效指标完成度(5分) | ①项目建设进度是否满足前期批复及规划要求。 | 3 |
|  |  | ②项目建设进度是否满足施工合同约定。 |  |
|  | 成本指标完成度(5分) | ①项目建设成本是否控制在前期批复限额内。 | 5 |
|  |  | ②项目运营期成本是否控制在前期估算范围内。 |  |
|  |  | ③考虑闲置因素后债券资金实际成本情况。 |  |
| 合计得分 |  |  | 18 |

### 4.3.1数量指标完成度(5分)

### 1、项目是否按前期规划形成项目资产，是否完成预定产出指标。

根据前期规划，一期项目建成后增加住宿1752人，食堂及浴室和其他配套设施，建筑面积20155.44平方米。项目计划总工期为1年，计划

2023年06月竣工投入使用。2022年度目标为：完成一期工程项目。

截至绩效评价日，项目实施进度如下：2022年12月份完成A宿舍楼、B宿舍楼、食堂及浴室主体封顶，完成二次结构砌筑施工，进行墙

体抹灰和室内外装修、安装工程的施工及配套公共用房。

### 2、项目是否按规划足额提供相应公共产品和服务。

根据前期规划，一期项目建成后增加住宿1752人，建筑面积

20155.44平方米。目前项目尚在建设中，已完成医疗综合楼主楼主体工

程、立体车库筏板基础，裙房主体工程完成至六层，预计2023年底竣工

验收投入使用。

评价认为：本项目数量指标完成情况较好，该项指标得5分。

### 4.3.2质量指标完成度(5分)

### 1、项目竣工验收是否合格。

本项目为在建工程，尚未达到竣工验收条件，经项目监理等相关单

位出具的阶段性证明文件，已完成的工程质量达到合格标准。

### 2、项目质量是否符合合同约定。

根据项目单位与施工单位签订的施工合同，项目工程质量应达到合格标准。本项目为在建工程，尚未达到竣工验收条件，经项目监理等相关单位出具的阶段性证明文件，已完成的工程质量达到合格标准；待项

目竣工后，根据整体情况评判能否评奖。

评价认为：本项目质量指标完成情况基本符合相关要求，该项指标

得5分。

### 4.3.3时效指标完成度(5分)

### 1、项目建设进度是否满足前期批复及规划要求。

根据《初设批复》,项目建设工期为开工后45个月完成。

根据《实施方案》,项目计划总工期为45个月，一期工程2022年

3月底开工建设，建设期为一年。

截至绩效评价日，项目实施进度如下：2022年12月份完成A宿舍楼、B宿舍楼、食堂及浴室主体封顶，完成二次结构砌筑施工，进行墙体抹灰和室内外装修、安装工程的施工及配套公共用房，总体完工率

70%。

### 2、项目建设进度是否满足施工合同约定。

根据《建设工程施工合同》,一期项目总工期150日历天，计划竣工时间为2022年09月29日。根据项目单位提供的自评价报告，项目尚在建设中，已完成完成A宿舍楼、B宿舍楼、食堂及浴室主体封顶，完成二次结构砌筑施工，进行墙体抹灰和室内外装修、安装工程的施工及配

套公共用房，总体完工率70%。

评价认为：项目建设进度滞后于前期批复及规划要求、施工合同的

约定，该项指标扣2分，得3分。

## 4.3.4成本指标完成度(5分)

### 1、项目建设成本是否控制在前期批复限额内。

根据项目单位提供的自评价报告，项目各项工程及费用合同均控制在已批复的初步设计概算内，实际付款均控制在合同额以内，未出现投

资超出概算批复的情况，项目建设成本控制在前期批复限额内。

### 2、项目运营期成本是否控制在前期估算范围内。

目前项目尚在建设中，尚未开展运营。

### 3、考虑闲置因素后债券资金实际成本情况。

本项目债券资金无闲置情况。

评价认为：项目成本指标完成度较好，该项指标得5分。

## 4.4项目效益情况

项目管理指标经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度5个二级指标构成，合计分值为10分，实际得分10分。各

指标得分情况见如下表所示。

表4-5效益指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 评价要点 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |

| 效益方面(10分) | 经济效益(2分) | ①项目自身收益是否满足前期预期。 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ②项目投入带来的直接和间接经济效益。 |  |
|  | 社会效益(2分) | ①项目支持国家重大区域发展战略情况。 | 2 |
|  |  | ②项目带动区域经济社会发展情况。 |  |
|  |  | ③项目促进社会民生改善情况。 |  |
|  | 生态效益(2分) | ①项目建设对生态环境改善影响。 | 2 |
|  | 可持续影响(2分) | ①项目效益可持续性。 | 2 |
|  | 服务对象满意度(2分) | ①项目直接服务对象满意程度。 | 2 |
| 合计得分 |  |  | 10 |

## 4.4.1经济效益(2分)

## 1、项目自身收益是否满足前期预期。

目前项目尚在建设中，尚未开展运营。

## 2、项目投入带来的直接和间接经济效益。

目前项目尚在建设中，尚未开展运营，未产生直接收益。

间接经济效益方面，本项目的建设可以为该区域的居民创造就业机会，提高区域居民的收入；另外，项目会对物业、餐饮、住宿、娱乐设施、交通运输等产生一定的需求，在短期内促进相关行业的发展，从而

间接创造部分就业机会，提高居民的收入水平。

评价认为：项目对区域经济发展具有良好带动效益，该项指标得2分。

## 4.4.2社会效益(2分)

## 1、项目支持国家重大区域发展战略情况。

本项目不涉及国家重大区域发展战略。

## 2、项目带动区域经济社会发展情况。

本项目建成运营后，将促进学校可持续发展，促进我国教育事业更好的发展，整合京津冀地区教育资源、推动区域协同发展，改善校园基

础设施条件、助力校园住宿环境提升。

## 3、项目促进社会民生改善情况。

项目建成后，将大幅提升校园住宿水平，为学生提供优质住宿资源，

改善校园基础设施条件，助力校园住宿环境提升，有利于改善民生。

评价认为：项目建设社会效益较好，该项指标得2分。

## 4.4.3生态效益(2分)

### 1、项目建设对生态环境改善影响。

项目能够在一定程度上合理利用和开发土地资源，提高土地使用率，

优化资源配置，促进土地资源的高效利用，改善区域生态环境。

评价认为：项目建设生态效益较好，该项指标得2分。

### 4.4.4可持续影响(2分)

### 1、项目效益可持续性。

项目新增住宿1752人，将大幅提升校园住宿水平，为学生提供优质住宿资源，改善校园基础设施条件，助力校园住宿环境提升，有利于改善民生，同时项目配套建设食堂、浴室可改善学生用餐紧张及洗浴拥挤问题，对区域长远发展具有较好的意义，符合可持续发展理念，项目

效益具有较好的可持续性。

评价认为：项目具有较好的可持续性，该项指标得2分。

### 4.4.5服务对象满意度(.2分)

### 1、项目直接服务对象满意程度。

目前项目尚在建设中，尚未开展运营。

评价认为：项目直接服务对象满意程度需待项目建成运营后进一步

核实，本次评价该项指标得2分。

第五章主要经验及做法

### 5.1项目建设方面

项目建设内容与唐山市教育(学前教育和职业教育)事业发展需求相匹配，增加了师范学院住宿，为学生提供优质住宿资源，改善校园基础设施条件，助力校园住宿环境提升，有利于改善民生，满足人民群众

日益增长、不断升级和个性化的需求，具有较好的社会效益。

### 5.2管理方面

项目单位能够遵守相关规定使用债券资金，通过市财政局、市教育局审核后直接由唐山市财政国库支付中心支付款项，审核程序较为严格，债券资金支出使用程序规范，每笔资金支出情况较为清晰，具有较好的

借鉴意义。

第六章存在的问题及有关建议

9.1存在的问题

### 1、项目建设进度未满足前期批复及规划要求

根据项目单位提供数据，截至2022年年底，项目实施进度如下：2022年12月份完成A宿舍楼、B宿舍楼、食堂及浴室主体封顶，完成二次结构砌筑施工，进行墙体抹灰和室内外装修、安装工程的施工及配套公共

用房，总体完工率70%。项目建设进度未满足前期批复和规划的要求。

### 2、项目建设进度滞后影响项目资金使用计划进度

根据《建设工程施工合同》,一期项目总工期150日历天，计划竣工时间为2022年09月29日。根据项目单位提供的自评报告，项目实施

进度如下：A宿舍楼、B宿舍楼土建、安装全部完工，工程完成约70%;

食堂及浴室土建、安装全部完工，工程完成约70%;其他配套公共用房工程完成约70%。根据项目单位提供的付款资料明细表，截至目前截至目前，土石方工程付款比例70%,主体工程付款比例70%,项目资金年度

分配滞后于年初资金使用计划。

### 9.2有关建议

### 1、加快项目建设进度管理，组织保证措施

公司成立专门的组织机构，对本工程的质量、安全、进度进行全方位的定期进行检查，对实际施工进度进行分析、比较。在施工总进度计划的基础上，加强周、月以及重大节点的施工计划的控制，尤其是对关键线路上的关键工作进行重点控制。如进度拖后，分析原因，对计划进行调整，制定确实

可行的办法，满足总进度计划中的节点要求

### 2、加强资金使用管理，提高资金使用效益

合理安排项目进度工期，确保债券资金支出进度与项目建设进度相匹配，严格按预算、按进度、按程序拨付和使用资金，提高资金使用效

率，充分发挥专项债券资金在保障项目建设上的重要作用。

附件：

1、评审会议专家组意见

唐山师范学院北校区生活区建设项目绩效评价

评审会议专家组意见

按照唐山市财政局的要求，河北天佳会计师事务所有限公司于2023年6月1日组织召开了唐山师范学院北校区生活区建设项目绩效评价专家评审会议，由财会、工程建设、技术经济等方面的5位专家组成专家组，及项目单位一唐山师范学院的代表参加了会议，会前专家组踏勘了项目现场，认真审阅了有关资料，会议听取了项目单位关于项目概况和绩效自评情况的汇报，专家组经过质询、讨论，形成专

家组意见如下：

一、总体评价

项目符合专项债券投向领域，决策基本合理，管理较为规范，建设质量和进度总体符合预期，能够按计划偿还债券利息，具有良好的社会效益，总体实现了既定年度绩效目标，但也存在部分问题需进行落实整改。项目绩效评价综合得分为96分(详见附表),评价等级

为“优”。

二、主要意见

1、项目建设进度未满足前期批复及规划要求。

2、项目建设进度滞后影响项目资金使用计划进度。

附表：

项目绩效评专家评分汇总表

| 项目名称 | 唐山师范学院北校区生活区建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标及分值 |  | 专家评分 |  |  |  |  |  |
| 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策方面 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 管理方面 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 |
| 产出方面 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 效益方面 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 99 | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 |
| 最终评分 | 96 |  |  |  |  |  |  |

专家组签字：

## 2、评审会议专家组名单

唐山师范学院北校区生活区建设项目

(2022年度专项债券资金)绩效评价

评审会专家组名单

| 高立梅 | 河北天昊工程造价咨询有限公司主任 | 一级造价师 |
| --- | --- | --- |
| 张翠芹 | 河北天昊工程造价咨询有限公司经理 | 一级造价师 |
| 李红艳 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 绩效评价师 |
| 王兵 | 河北天佳会计师事务所有限公司经理 | 注册会计师 绩效评价师 |
| 武新红 | 唐山天佳财务咨询有限公司 | 绩效评价师 |

## 3、专家个人打分表

唐山师范学院北校区生活区建设项目政府专项债券绩效评价专家打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 专家打分 |
| --- | --- | --- |
| 决策方面(30分) | 前期手续完备性(10分) | 10 |
|  | 债券支持领域符合性(5分) | 5 |
|  | 绩效目标设定合理性(10分) | 10 |
|  | 债券额度与需求匹配性(5分) | 5 |
| 管理方面(40分) | 项目预期收益合理性(10分) | 9 |
|  | 债券资金管理合规性(10分) | 10 |
|  | 债券资金使用合规性(10分) | 10 |
|  | 债券本息偿还合规性(10分) | 10 |
| 产出方面(20分) | 数量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 质量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 时效指标完成度(5分) | 5 |
|  | 成本指标完成度(5分) | 5 |
| 效益方面(10分) | 经济效益(2分) | 2 |
|  | 社会效益(2分) | 2 |
|  | 生态效益(2分) | 2 |
|  | 可持续影响(2分) | 2 |
|  | 服务对象满意度(2分) | 2 |

专家签字：1

唐山师范学院北校区生活区建设项目政府专项债券绩效评价专家打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 专家打分 |
| --- | --- | --- |
| 决策方面(30分) | 前期手续完备性(10分) | 10 |
|  | 债券支持领域符合性(5分) | 5 |
|  | 绩效目标设定合理性(10分) | 10 |
|  | 债券额度与需求匹配性(5分) | 5 |
| 管理方面(40分) | 项目预期收益合理性(10分) | 9 |
|  | 债券资金管理合规性(10分) | 10 |
|  | 债券资金使用合规性(10分) | 10 |
|  | 债券本息偿还合规性(10分) | 9 |
| 产出方面(20分) | 数量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 质量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 时效指标完成度(5分) | 3 |
|  | 成本指标完成度(5分) | 5 |
| 效益方面(10分) | 经济效益(2分) | 2 |
|  | 社会效益(2分) | 2 |
|  | 生态效益(2分) | 2 |
|  | 可持续影响(2分) | 2 |
|  | 服务对象满意度(2分) | ~12 |

专家签字：2

唐山师范学院北校区生活区建设项目政府专项债券绩效评价专家打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 专家打分 |
| --- | --- | --- |
| 决策方面(30分) | 前期手续完备性(10分) | 10 |
|  | 债券支持领域符合性(5分) | 5 |
|  | 绩效目标设定合理性(10分) | 10 |
|  | 债券额度与需求匹配性(5分) | 5 |
| 管理方面(40分) | 项目预期收益合理性(10分) | 9 |
|  | 债券资金管理合规性(10分) | 10 |
|  | 债券资金使用合规性(10分) | 10 |
|  | 债券本息偿还合规性(10分) | 9 |
| 产出方面(20分) | 数量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 质量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 时效指标完成度(5分) | 2 |
|  | 成本指标完成度(5分) | 5 |
| 效益方面(10分) | 经济效益(2分) | 2 |
|  | 社会效益(2分) | 2 |
|  | 生态效益(2分) | 2 |
|  | 可持续影响(2分) | 2 |
|  | 服务对象满意度(2分) | 2 |

专家签字：3

唐山师范学院北校区生活区建设项目政府专项债券绩效评价专家打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 专家打分 |
| --- | --- | --- |
| 决策方面(30分) | 前期手续完备性(10分) | 10 |
|  | 债券支持领域符合性(5分) | 5 |
|  | 绩效目标设定合理性(10分) | 10 |
|  | 债券额度与需求匹配性(5分) | 5 |
| 管理方面(40分) | 项目预期收益合理性(10分) | 9 |
|  | 债券资金管理合规性(10分) | 10 |
|  | 债券资金使用合规性(10分) | 10 |
|  | 债券本息偿还合规性(10分) | 8 |
| 产出方面(20分) | 数量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 质量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 时效指标完成度(5分) | 2 |
|  | 成本指标完成度(5分) | 5 |
| 效益方面(10分) | 经济效益(2分) | 2 |
|  | 社会效益(2分) | 2 |
|  | 生态效益(2分) | 2 |
|  | 可持续影响(2分) | 2 |
|  | 服务对象满意度(2分) | 2 |

专家签字：4

唐山师范学院北校区生活区建设项目政府专项债券

绩效评价专家打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 专家打分 |
| --- | --- | --- |
| 决策方面(30分) | 前期手续完备性(10分) | 10 |
|  | 债券支持领域符合性(5分) | 5 |
|  | 绩效目标设定合理性(10分) | 10 |
|  | 债券额度与需求匹配性(5分) | 5 |
| 管理方面(40分) | 项目预期收益合理性(10分) | 10 |
|  | 债券资金管理合规性(10分) | 10 |
|  | 债券资金使用合规性(10分) | 10 |
|  | 债券本息偿还合规性(10分) | 7 |
| 产出方面(20分) | 数量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 质量指标完成度(5分) | 5 |
|  | 时效指标完成度(5分) | 3 |
|  | 成本指标完成度(5分) | 5 |
| 效益方面(10分) | 经济效益(2分) | 2 |
|  | 社会效益(2分) | 2 |
|  | 生态效益(2分) | 2 |
|  | 可持续影响(2分) | 2 |
|  | 服务对象满意度(2分) | 2 |

专家签字：5

统一社会信用代码

91130203798444793G

营业执

| 名称 类型 法定代表大 经营范围 | (副本) 河北天佳会计师事务所有限公司 有限责任公司(自然人投资或控股) 赵义平 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、基本建设年度财务决算审计、科技项目审计、代理记帐、会计咨询、税务咨询、管理咨 询、法律、法规规定的其他业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
| --- | --- |

照

副本编号：1=1

注册资本

成立日期

营业期限

住所

叁佰万元整

2007年02月16日

2007年02月16日至2029年08月31日

路北区天源里天源骏景兴源道117号(一楼

101)

登记机关

2021年9月26日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

会计师事务所

执业证书

名称：河北天佳会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：

赵义平

经营场所：

路北区天源里天源骏景兴源道117号(一楼101)

| 组织形式：执业证书编号：批准执业文号： 批准执业日期： | 有限责任 13050008 冀财会〔2007〕9号 2007年2月5日 |
| --- | --- |

证书序号：0005415

说明

1,《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

凭证。

2.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造，涂改、出租。出借、转让，

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交何《会计师事务所执业证书》。

发证机关河北省财政月

=0-年月日

中华人民共和国财政部制

发证日期：

DateofIssuance

96年06月208

y四d

批准注册协会：河北省注册会计师协会

AathonzedInstiruteofCpAs

证书编号：130001091668

No.ofCertificate

记

1

|  | 姓名 Fullname 性别 Sex 出生日期Dateofbirth 工作单位Workingunit身份证号码IdentitycardNo: | 温宝田 男 1957-02-27 河北天佳会计师事务所有限公 司 |
| --- | --- | --- |

尽

nnRenewaikemistrat

一年。anotheryearafter

继续有放Iaiccruucateisvalidforthisrencwal.

| 姓名 Fullname 性别 Sex 出生日期 Dateofbirth 工作单位Workingunit身份证号码IdentitycardNo. | 1955-09-19 河北天佳会计师事务所有限公 司 | 证书编号：130500080018 No.ofCerificare 批准注册协会：河北省注册会计师协会AethorizedInstituteofCPAs 2015 年11月208 im阳 发证日期： Daicaflssuance |
| --- | --- | --- |

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合恰，随翻有效一年

Thiscertificateisvalidforanotheryenralter

thisrenewal.

年度检验

AmmmlRensd