唐山市体育局

2024年度部门整体支出绩效评价报告

预算单位:唐山市体育局

委托单位:唐山市财政局

评价机构:河北中惠资产评估有限公司

二零二五年十月十五日

目 录

第一部分  摘 要	1

第二部分  部门整体支出绩效评价报告	5

一、基本情况	5

（一）部门概况	5

（二）部门职能	7

（三）绩效目标	8

二、财务状况	10

（一）年度预算收支情况	10

（二）资产情况	13

（三）财政资金使用管理情况	14

三、绩效评价工作情况	15

（一）绩效评价目的	15

（二）绩效评价原则、方法	15

（三）评价指标构建思路	17

四、评价结论和绩效分析	18

（一）评价结论	18

（二）主要绩效	19

（三）具体绩效分析	19

五、存在的问题和建议	28

（一）存在的问题	29

（二）建议和改进举措	29

六、其他需要说明的问题	31

七、报告附件	32

# 第一部分  摘 要

一、部门概述

唐山市体育局是河北省唐山市人民政府直属的正县级工作部门，统一社会信用代码11130200000233306Y，办公地址位于唐山市路北区西山道7号，市体育局设6个内设机构及2个所属事业单位。

二、评价结论

唐山市体育局2024年整体支出绩效评价得分84.56分，评价等级为“良”。

三、主要绩效

2024年，唐山市体育局深入贯彻落实上级部署，扎实推进“赛事之城、圆梦之城”建设。成功举办京津冀户外体育休闲季、第五届体育消费季等系列活动，推动体旅融合，吸引超万人参与。电子竞技产业快速发展，TSG战队成绩突出，多项电竞赛事辐射百万人次。高等级专业赛事、精品IP赛事、街头赛事等五大类赛事齐头并进，唐山马拉松等赛事带动消费超6亿元。省运会筹备工作稳步推进，冰雪运动普及成效显著，超8万人获冰雪等级证书。体育惠民工程全面完成，市运会规模创历史新高，青少年体育人才培养成果丰硕。

四、存在的问题

（一）预算编制完整性和科学性不足

1、预算编制不够精细化

唐山市体育局在大专项预算编制工作中，精细化程度明显不足，例如在“参加河北省青少年体育竞赛”、“唐山市青少年比赛”上表现突出。其问题主要体现在预算测算环节，缺少详细的资金论证过程，仅依靠简单的切块分配，影响了资金安排的科学性与精准度。

2、预算编制不完整

唐山市体育中心存在预算编制不完整的情况，未能将长期劳务外包服务纳入政府采购预算，导致预算编制不全。

（二）内控制度执行不到位

1、资金使用管理方面

被评价单位主要问题为资金支出审批流程不健全，关键环节缺失。

唐山市体育局在项目资金拨付过程中，仅有预算或决算审批，缺少针对该笔支出的审批环节，过程报销审批不完整；个别金额超30万元的项目，缺少党组会审议资料。

唐山市体育中心部分项目在10万元以上经费预算环节，同样缺失党组会集体研究审定程序；此外，其在“公共体育场馆开放补助”项目的部分支出过程中，缺少必要的经费预算审批单与报销审批单。

2、合同管理方面

主要存在的问题包括合同内容不完整、未明确双方责任、未约定验收条款等问题，部分项目未履行验收程序即付款，或未按合同约定执行付款，验收报告内容不完整等。

3、资产管理方面

唐山市体育局资产管理制度未能有效执行，资产账实不符，具体表现为：第一，未定期进行盘点，资产底数不清；第二，资产使用与闲置状态不明，管理粗放；第三，资产处置环节滞后，已报废资产未能及时进行账务与实物清理（如账上存在9辆车，实际已注销无实物）。这些问题共同导致了严重的账实不符，未形成资产管理闭环。

（三）成本管控有效性不足

根据唐山市体育中心财务管理制度的有关规定，体育中心政府采购工作小组负责集中采购限额以下的货物、服务及工程类项目的内部招标采购。但是，在“公共体育场馆开放补助项目”的操作过程中，部分超过规定限额的采购事项却未履行内部招标程序，直接选取服务单位。由于缺少必要的竞争机制，可能会导致供应商缺乏降价压力，造成报价虚高，削弱了成本管控的有效性。

五、建议和改进举措

（一）树立零基预算理念，打破支出惯性

贯彻落实党的二十届三中全会关于深化零基预算改革的决策部署。建议市体育局及下属单位树立零基预算核心理念，打破传统“基数+增长”的传统路径依赖，全面加强项目梳理、评审与优化，从零开始论证每一项支出，着力破解支出固化格局；对现有支出政策进行全面清理和规范，将项目支出科学细分为不同类型，并明确每一类资金的测算依据与安排方式，切实推动“项目跟着政策走、资金跟着项目走”的预算管理机制落地见效，提升财政资源配置效率和公共服务质量。

（二）加强部门管理，强化制度执行

1、完善审批流程

健全支出审批流程，确保每一笔资金从预算、执行到决算均有完整的审批记录，杜绝仅凭预算或决算进行报销；严格落实大额支出集体决策机制，强化权限管控，并完整保留会议记录等证明材料。优化关键项目监管，对于“公共体育场馆开放补助”等专项经费，必须配套使用规范的经费预算审批单与报销审批单，确保支出事由充分、依据明确、程序合规，从而构建起全链条、无死角的内控管理体系。

2、加强合同管理

针对合同管理与验收付款环节中存在的漏洞，建议完善合同审核标准，确保要素齐全、权责对等，并明确验收标准与条款；同时要加强验收程序管控，将内容完整的验收报告作为所有项目付款的强制性前置条件；最后强化支付审核约束，确保每笔支付严格依据合同约定与验收结果执行，杜绝未验先付、随意支付等行为，提高合同管理水平。

3、强化资产全流程管控

针对制度执行不力、账实不符的问题，建议采取以下改进措施：一是建立健全并严格执行资产定期盘点制度，明确盘点周期与责任人，确保资产底数清晰、账实相符；二是优化资产动态管理机制，利用信息化手段实时跟踪资产的使用、闲置及状态变化，实现精细化管理；三是规范并加快资产处置流程，对已达到报废标准的资产（如账存实无的车辆）应及时进行实物清理与账务核销，确保处置环节高效衔接。通过以上措施，形成有效的资产管理闭环，提升国有资产管理的规范化水平。

（三）加强采购管理，有效控制成本

建议严格执行内部采购管理制度，明确要求所有达到及超过规定限额的采购必须统一纳入内部招标范围，严禁以任何形式规避招标或直接指定供应商，从源头上杜绝程序漏洞；同时健全采购内控监督机制，强化政府采购工作小组的职能履行与过程监督，确保采购活动全程留痕、可追溯。此外，建议在适用采购中积极引入竞争机制，通过多方询价或竞争性谈判营造充分竞争环境，有效挤压报价水分，切实提升财政资金使用效益，筑牢采购风险防线。

# 第二部分  部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

唐山市体育局是河北省唐山市人民政府直属的正县级工作部门，统一社会信用代码11130200000233306Y，办公地址位于唐山市路北区西山道7号，市体育局设6个内设机构及2个所属事业单位：

1、内设机构

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案管理、督察督办、综合协调、信息、保密、文史、后勤服务、机关固定资产管理工作；负责局系统信访、平安建设、突发事件应急处置、安全生产等工作；组织指导全市体育宣传工作,推动体育文化建设，发布重大体育新闻，组织协调重大体育活动的采访报道；负责机关和直属单位的组织人事、劳动工资和机构编制管理工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

（2）群众体育科。贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；指导人群(行业)体育协会的组建及活动开展；指导公共体育设施建设，规范公共体育设施的管理和使用；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导《国家体育锻炼标准》以及《国民体质测定标准》、《国家学生体质健康标准》的实施。

（3）竞技体育科。负责制定全市体育竞赛制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责组队参加国家和省体育比赛和综合性运动会，组织举办全市运动会和市级单项体育比赛；统筹协调全市举办的国际、国内重大体育赛事；协调推进学校体育工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、体育特色项目学校、青少年体育俱乐部建设以及国家、省高水平后备人才基地建设，指导运动员文化教育工作；负责裁判员、运动员的注册和有关审核申报工作；负责运动员、教练员队伍的管理和相关培训工作；组织开展反兴奋剂工作；承办省下达的有关奥运事务。

（4）体育经济科。拟订全市体育产业发展规划草案；指导协调全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；负责体育统计工作；指导、组织局系统法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；负责体育行业安全生产监管；负责高危险性体育项目经营单位(场所)安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作；负责机关财务管理及内部审计工作。

（5）机关党委(机关纪委)。负责机关和直属单位的党群工作。

（6）唐山市体育总会服务中心。主要职责：按照唐山市体育总会的章程负责全市性体育社团组织资格审查和日常管理；根据《中华人民共和国社团管理条例》对体育社团体依法行政，体育社团组织的实体化，组织领导机构的专业化，体育协会组织各项活动的规范性和社会化，进行监督管理；开展国际间、与台、港、澳之间的体育交流和体育往来。

唐山市体育局机关核定编制23名，截止2024年底有在职人员23人。

2、所属事业单位

（1）唐山市体育中心为市体育局所属公益二类事业单位，机构规格相当于副县级。核定人员编制100名，其中单位领导职数1正3副，截止2024年底有在职人员65人。经费形式为财政性资金定额或定项补助。内设机构9个：办公室、财务室、体育馆、游泳馆、保卫科、多功能馆、后勤保障科、跳水馆、经营管理科，规格均相当于副科级，内设机构各核定副科级领导职数1名。主要职责：负责体育设施的维护管理，承接体育赛事和各种群众性体育活动。

（2）唐山市体育运动学校（唐山市五十中学、唐山市业余体校、京唐乌拉圭国际足球学校）为市体育局所属公益二类事业单位，机构规格相当于副县级。核定人员编制180名，其中单位领导职数1正4副，截止2024年底有在职人员156人。经费形式为财政性资金基本保证。内设机构10个：教导处、训练处、学生处、总务处、科研咨询办公室、党政办公室、射击业余体校、保卫处、招生就业处、京唐乌拉圭国际足球学校办公室，规格均相当于副科级，内设机构各核定副科级领导职数1名。主要职责：向省以上优秀运动队培养和输送高水平体育后备人才；培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；培养运动训练专业本科生；负责委托具备引入乌拉圭足球资源的社会力量联系引进乌方教练团队，并协助社会力量做好与乌拉圭、北京方面和我市教育部门的有关协调服务工作。

（二）部门职能

根据“三定方案”确定的部门职能如下：

1、研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟定全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

3、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

4、统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、拟定全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7、指导体育外事工作，推动全市体育的对外交流与合作。

8、指导全市性体育社团建设工作。

9、负责全市体育系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危险性体育项目的安全生产工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）绩效目标

1、2024年工作谋划

根据唐山市体育局2024年工作谋划，主要目标如下：高标准推进十七届省运会筹办工作；高质量推进体育惠民工程；高水平筹办体育赛事活动；加强党建工作，促进训练备战，强化教学，保障后勤。

2、2024年部门绩效草案

根据唐山市体育局提供的部门绩效草案，2024年部门年度绩效目标如下：

（1）总体绩效目标

2024年重点做好以下工作：第一，发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。第二，加强竞技体育工作，着力推进后备人才发现、培养、输送工作走在全省前列。第三，积极推动体育产业工作，引导全市体育产业繁荣发展。第四，加强机关系统综合业务管理工作，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

（2）分项绩效目标

①做好群众体育工作

绩效目标：发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。

绩效指标：全民健身工程完成率达到100%

②做好竞技体育工作

绩效目标：提高全市竞技体育水平，在国际、国内比赛中取得优异成绩。

绩效指标：举办唐山马拉松比赛、世界力王争霸赛、冰雪运动会等赛事大于等于3项

组队参加河北省青少年年度比赛

组队参加河北省冬季项目比赛

③做好青少年体育工作

绩效目标：提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才。

绩效指标：对唐山市青少年体育后备人才基地扶持投入100万元

④做好体育教学和科研工作

绩效目标：提高体育训练工作水平，培养德智体全面发展的体育后备人才

绩效指标：体育后备人才培养投入100万元

⑤做好体育设施建设和维护

绩效目标：加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。

绩效指标：采购安装健身路径不少于100套

维修场地大于等于2片

⑥做好体育产业工作

绩效目标：引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：开展体育产业调查1次

举办户外运动活动2次

二、财务状况

（一）年度预算收支情况

1、年初预算

2024年唐山市体育局及所属事业单位年初预算收入12246.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入8285.42万元，政府性基金预算财政拨款收入3500.72万元，事业收入460.00万元，详情如下：

| 名称 | 一般公共预算财政拨款收入（万元） | 政府性基金预算财政拨款收入（万元） | 事业收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 1787.19 | 2151.87 | - |
| 唐山市体育运动学校（京唐乌拉圭国际足球学校） | 4561.31 | 1268.85 | 80.00 |
| 唐山市体育中心 | 1936.92 | 80.00 | 380.00 |
| 汇总 | 8285.42 | 3500.72 | 460.00 |

2024年唐山市体育局及所属事业单位年初预算支出12246.14万元，其中基本支出6942.49万元，项目支出5303.65万元，详情如下：

| 名称 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 570.19 | 3368.87 |
| 唐山市体育运动学校（京唐乌拉圭国际足球学校） | 4456.14 | 1454.02 |
| 唐山市体育中心 | 1916.16 | 480.76 |
| 汇总 | 6942.49 | 5303.65 |

2024年年初预算收支12246.14万元，较2023年增加1183.82万元，比例为10.70%，其中基本支出减少133.46万元，项目支出增加1317.28万元。

| 年度 | 年初预算数（万元） | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 11062.32 | 7075.95 | 3986.37 |
| 2024年 | 12246.14 | 6942.49 | 5303.65 |
| 差额 | 1183.82 | -133.46 | 1317.28 |

2、预算调整

预算调整后，预算收入17289.15万元，其中一般公共预算拨款收入8874.00万元，政府性基金预算财政拨款收入7880.62万元，事业收入471万元，结转结余63.52万元，详情如下：

| 名称 | 一般公共预算财政拨款收入（万元） | 政府性基金预算财政拨款收入（万元） | 结转结余/事业收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 1954.17 | 5051.77 | 63.52 |
| 唐山市体育运动学校（京唐乌拉圭国际足球学校） | 4870.61 | 1648.85 | 80.00 |
| 唐山市体育中心 | 2049.22 | 1180.00 | 391.00 |
| 汇总 | 8874.00 | 7880.62 | 534.52 |

预算调整后，预算支出17289.15万元，其中基本支出7454.55万元，专项项目支出9834.60万元。

| 名称 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 643.67 | 6425.79 |
| 唐山市体育运动学校（京唐乌拉圭国际足球学校） | 4751.42 | 1848.05 |
| 唐山市体育中心 | 2059.46 | 1560.76 |
| 汇总 | 7454.55 | 9834.60 |

3、年末决算

年末决算收入合计12910.75万元，其中：一般公共预算拨款收入8678.88万元，比例为67.22%，政府性基金预算财政拨款收入3710.65万元，比例为28.74%，事业收入457.7万元，比例为3.55%，结转结余63.52万元，比例为0.49%，详情如下：

| 名称 | 一般公共预算财政拨款收入（万元） | 政府性基金预算财政拨款收入（万元） | 结转结余/事业收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 1934.81 | 2586.98 | 63.52 |
| 唐山市体育运动学校（京唐乌拉圭国际足球学校） | 4704.85 | 1043.67 | 66.73 |
| 唐山市体育中心 | 2039.22 | 80.00 | 390.97 |
| 汇总 | 8678.88 | 3710.65 | 521.22 |

年末决算支出合计12910.75万元，其中：基本支出7218.02万元，比例为55.91%；项目支出5542.61万元，比例为42.93%，结余分配及年末结转和结余150.12万元，比例为1.16%。

| 名称 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） | 结转结余/结余分配（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 629.57 | 3892.23 | 63.52 |
| 唐山市体育运动学校（京唐乌拉圭国际足球学校） | 4578.01 | 1237.24 | - |
| 唐山市体育中心 | 2010.45 | 413.14 | 86.60 |
| 汇总 | 7218.02 | 5542.61 | 150.12 |

2024年年终决算收支12910.75万元，较2023年增加1343.18万元，比例为11.61%。基本支出较2023年增加96.94万元，比例为1.36%；项目支出增加1196.53万元，比例为27.53%，结余分配及年末结转和结余增加49.71万元，比例为49.51%。

| 年度 | 年终决算数（万元） | 基本支出 | 项目支出 | 结转结余/结余分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 11567.57 | 7121.08 | 4346.08 | 100.41 |
| 2024年 | 12910.75 | 7218.02 | 5542.61 | 150.12 |
| 差额 | 1343.18 | 96.94 | 1196.53 | 49.71 |

（二）资产情况

唐山市体育局及所属事业单位均对固定资产管理有明确的管理制度：《唐山市体育局资产管理办法》、《唐山市体育运动学校固定资产管理制度》、《唐山市体育中心资产管理制度》，对国有资产配置、使用、处置、评估等管理活动有明确规定。

1、体育局及所属事业单位资产如下：

截至2024年底，唐山市体育局及所属事业单位固定资产原值合计13491.11万元，净值合计7607.86万元。

| 名称 | 固定资产原值（万元） | 固定资产净值（万元） |
| --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 946.20 | 209.45 |
| 唐山市体育运动学校（京唐乌拉圭国际足球学校） | 6376.92 | 4642.77 |
| 唐山市体育中心 | 6167.99 | 2755.64 |
| 合计 | 13491.11 | 7607.86 |

2、资产构成情况

2024年度唐山市体育局及所属事业单位资产构成情况如下：房屋10038.08万元，占资产总额74.41%；车辆216.27万元，占资产总额1.60%；办公设备、教学设备及体育设备等其他资产3236.76万元，占资产总额23.99%。

3、资产管理工作情况

唐山市体育局日常未进行定期资产盘点，账上存在9辆车，实际已注销无实物，账实不符，存在未按规定处置资产现象；唐山市体育中心定期对固定资产进行盘点，提供了资产盘点表，资产管理规范；唐山市体育运动学校定期对全校固定资产进行全面盘点，按照固定资产卡片逐一核对资产的名称、型号、规格、数量、使用部门、使用人等信息，确保账实相符。

（三）财政资金使用管理情况

1、基本支出情况

| 支出内容 | 年初预算数（万元） | 预算调整数（万元） | 决算数（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 6942.49 | 7454.55 | 7218.02 | 96.83% |
| 人员经费 | 5694.87 | 6304.45 | 6088.83 | 96.58% |
| 公用经费 | 1247.62 | 1150.10 | 1129.20 | 98.18% |

2、“三公两费”支出使用和管理情况

| 支出内容 | 年初预算数（万元） | 预算调整数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、“三公”经费支出 | 8.9 | 7.67 | 2.49 |
| 1．公务用车购置及运行维护费 | 6.75 | 6.75 | 2.49 |
| 2．公务接待费 | 2.15 | 0.92 | - |
| 二、培训费 | 25.2 | 16.2 | 15.89 |
| 支出合计 | 34.1 | 23.87 | 18.38 |

根据上表，2024年度“三公两费”决算支出完成预算的77%,较2023年增加1.55万元，比例为9.21%。

3、项目支出情况

2024年调整后预算项目支出9834.60万元，决算项目支出5542.61万元，预算执行率56.36%，预算执行率较低，明细情况见附件2。

| 单位名称 | 预算金额（万元） | 支出数（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 | 6,425.79 | 3,892.23 | 60.57% |
| 唐山市体育运动学校 (京唐乌拉圭国际足球学校) | 1,848.05 | 1,237.24 | 66.95% |
| 唐山市体育中心 | 1,560.76 | 413.14 | 26.47% |
| 合计 | 9834.60 | 5542.61 | 56.36% |

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

部门(单位)整体支出绩效评价是围绕部门(单位)职能，考察部门(单位)人、财、物资源与部门(单位)职能匹配情况，从更加宏观的层面把握部门(单位)的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

本次绩效评价工作的开展是通过收集唐山市体育局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析部门基本支出和专项支出对部门基本运转和部门职能履行的保障作用，对整体支出的效率和效益进行评价，从中总结经验和不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、方法

1、绩效评价原则

（1）价值中立原则

部门（单位）整体支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标基本可以量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即部门（单位）整体支出绩效评价结果，只取决于部门（单位）的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公开、公平、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性，程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、评价方法

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（5）政策、文献研究法。通过研究、解读相关政策文献，来获取部门概括、绩效指标等有用信息。

3、数据采集方法及过程

采集的数据分定性、定量两种，其中定性数据主要通过问卷调查、访谈、实地考察等社会调查方式进行采集；定量数据通过翻阅相关资料，由部门填报基础表格的方式来进行采集，数据收集到位后，对数据进行实地复核，确保数据的真实、准确。

（三）评价指标构建思路

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）相关要求，本次绩效评价指标的确定遵循重要性、相关性、可比性、系统性、经济性、明确性等原则，绩效评价指标权重遵循结果导向原则和客观性原则，绩效评价标准主要采用计划标准、历史标准、行业标准及管理标准等，绩效评价框架包括“决策、过程、产出、效果”四个维度，共设计了三级绩效指标，一级指标决策指标、过程指标、产出指标、效果指标分值分别为15分、35分、30分和20分，二级指标16个：履职管理、绩效目标设置、预算编制、预算执行管理、成本控制管理、项目管理、资金管理、内控管理、资产管理、财会管理、政府采购管理、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度，三级指标31个，绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差，具体评分标准如下：90分（含）-100分为优、80（含）分-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。绩效评价重点关注如下：

1、部门决策指标评价，重点关注部门工作计划、绩效指标设定是否完整、合理、合规，部门预算编制是否合理、准确；

2、部门过程指标评价，重点关注部门运行管理（包括预算执行管理、成本控制管理、项目管理、资金管理、内控管理、资产管理、财会管理、政府采购管理）是否有效。

3、部门产出指标评价，包括产出数量、产出质量、产出时效，重点关注唐山市体育局2024年工作要点、绩效文本中主要任务是否保质保量按时完成。

4、部门效果指标评价，效果指标包括社会效益和满意度指标，重点关注部门履职效果，主要为履职中重大任务、重点工作完成后取得的效果。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

唐山市体育局2024年整体支出绩效评价得分84.56分，属于“良”。具体情况见表1。

表1 唐山市体育局部门（单位）整体支出绩效得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 12.00 | 80.00% |
| 过程 | 35 | 24.56 | 70.17% |
| 产出 | 30 | 29.00 | 96.67% |
| 效果 | 20 | 19.00 | 95.00% |
| 合计 | 100 | 84.56 | 84.56% |

总体来看，唐山市体育局产出指标和效果指标得分较高，决策和过程相比得分不理想，主要是在内控管理、资产管理等方面失分较多。

## （二）主要绩效

2024年，唐山市体育局深入贯彻落实上级部署，扎实推进“赛事之城、圆梦之城”建设。成功举办京津冀户外体育休闲季、第五届体育消费季等系列活动，推动体旅融合，吸引超万人参与。电子竞技产业快速发展，TSG战队成绩突出，多项电竞赛事辐射百万人次。高等级专业赛事、精品IP赛事、街头赛事等五大类赛事齐头并进，唐山马拉松等赛事带动消费超6亿元。省运会筹备工作稳步推进，冰雪运动普及成效显著，超8万人获冰雪等级证书。体育惠民工程全面完成，市运会规模创历史新高，青少年体育人才培养成果丰硕。

（三）具体绩效分析

1、决策方面

决策方面共有3个二级指标、4个三级指标，具体得分情况见表2、图1。

表2  决策各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 三级指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职管理 | A1 | 工作计划完整性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 绩效目标设置 | A2 | 绩效目标指标科学性 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 预算编制 | A3 | 预算编制完整性 | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
|  | A4 | 预算编制合理性 | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
| 合计 |  |  | 15.00 | 12.00 | 80.00% |

图1  决策三级指标得分率对比图

（1）履职管理

A1工作计划完整性（2分）：唐山市体育局及唐山市体育学校提供了单位2024年工作谋划，涵盖了部门主要职能，本年度工作计划内容明确、全面，但唐山市体育中心未制定工作计划，部门年度工作计划较完整。根据评分标准，该指标得1分。

（2）绩效目标设置

A2绩效目标指标科学性（5分）：部门所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平相符，部门绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，根据评价标准，指标得5分。

（3）预算编制

A3预算编制完整性（4分）：根据2024年度部门预算文本，唐山市体育中心未将长期劳务外包项目列入政府采购预算，根据评价标准，该指标得3分。

A4预算编制合理性（4分）：项目预算与部门职责匹配，不存在交叉重复，但依据提供的项目资金测算明细，发现参加河北省青少年体育竞赛、唐山市青少年比赛等项目支出编制不细化。根据评价标准，该指标得3分。

2、过程方面

过程方面共有8个二级指标、16个三级指标，具体得分情况见表3、图2。

表3  过程各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行管理 | B1 | 预算执行率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | B2 | 资金结转结余率 | 2.00 | 1.96 | 98.00% |
| 成本控制管理 | B3 | “三公两费”控制率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | B4 | 人均公用经费变动率 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | B5 | 支出成本控制度 | 1.00 | 0.60 | 60.00% |
| 项目管理 | B6 | 项目管理规范性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 资金管理 | B7 | 转移支付资金分配、监管 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | B8 | 资金使用规范性 | 5.00 | 3.00 | 60.00% |
| 内控管理 | B9 | 管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | B10 | 管理制度执行有效性 | 4.00 | 2.00 | 50.00% |
| 资产管理 | B11 | 资产管理规范性 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | B12 | 固定资产利用率 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| 财会管理 | B13 | 会计核算规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | B14 | 财会监督落实度 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 政府采购管理 | B15 | 政府采购执行率 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|  | B16 | 政府采购节资率 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 合计 |  |  | 35.00 | 24.56 | 70.17% |

图2  过程三级指标得分率对比图

（1）预算执行管理

B1预算执行率（2分）：根据2024年度决算报表及提供的项目资料，2024年唐山市体育局及所属事业单位全年预算数为17289.15万元，年终决算数为12910.75万元，预算执行率为74.68%，但主要原因是河北省第十七届运动会项目资金预算调增后由于未达到付款条件，已结转至2025年执行，因此该项不扣分，该指标得2分。

B2资金结转结余率（2分）：根据2024年度决算报表，唐山市体育局及所属事业单位2024年决算后年末结转结余总额为63.52元，结转结余率为0.4%。根据评价标准，该指标得1.96分。

（2）成本控制管理

B3“三公两费”控制率（2分）：根据部门决算报表，唐山市体育局及所属事业单位2024年“三公两费”支出共计18.39万元，预算安排公用经费总额23.87万元，“三公两费”控制率为77.03%。根据评价标准，该指标得2分。

B4人均公用经费变动率（1分）：根据2024年度决算报表，唐山市体育局及所属事业单位2024年人均公用经费支出为46278.5元，2023年人均公用经费支出为51149.93元，人均公用经费变动率为-9.52%。根据评价标准，该指标得1分。

B5支出成本控制度（1分）：经评价小组抽查项目，体育中心财务管理制度规定集中采购限额以下的货物类（3万以上）、服务类（2万以上）、工程类（5万以上）采购事宜，由体育中心政府采购工作小组进行内部招标采购，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目中部分货物、服务及工程采购超过上述金额事项未进行内部招标采购，直接选取服务单位，成本管控有效性不足。根据评价标准，该指标得0.6分。

（3）项目管理

B6项目管理规范性（4分）：被评价单位项目实施符合相关管理规定，项目立项依据充分，不存在项目分散、同类型项目、重复投入或项目交叉等情况，项目支出预算安排灵活，未出现固化现象。根据评价标准，该指标得4分。

（4）资金管理

B7转移支付资金分配、监管（2分）：被评价单位对转移支付资金的安排分配机制健全完善，符合规划目标和重点任务，同时建立了转移支付监督管理机制，动态监控转移支付下达、支出以及绩效等情况。被评价单位规范使用转移支付资金，未发现重复申报项目、虚报冒领、骗取套取、挤占挪用等问题。根据评价标准，该指标得2分。

B8资金使用规范性（5分）：经评价小组抽查项目资料，体育局存在的问题包括①项目资金拨付仅有预算审批和决算审批，缺少过程支出审批程序和手续；②后备人才考核经费项目中制作优秀传统校及业训先进个人证书牌匾缺少经费预算、决算审批单；③2024年唐山马拉松赛事服务费、2024世界力王争霸赛服务费、唐山市第六届冰雪运动会赛事服务费经费预算超过30万元，缺少体育局党组会议审定资料。

体育中心存在的问题包括①项目涉及10万元以上经费预算缺少体育中心党组会集体研究审定资料；②公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目中部分支出缺少经费预算审批单和经费报销审批单。

体校包括的问题为体育后备人才所需扶持经费项目中购买枪弹及配件、射击体校（步手枪项目）外出训练、自行车队外出训练等支出和2024年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）项目中赛艇队外出训练、速滑队外出训练等支出缺少经费报销审批单。

根据评价标准，该指标得3分。

（5）内控管理

B9管理制度健全性（2分）：唐山市体育局及所属事业单位提供的管理制度及办法内容涉及预算管理、预算绩效管理、专项资金管理、财务管理、会计核算、内部控制、政府采购等内容，相关管理制度合法、合规、完整。根据评价标准，该指标得2分。

B10管理制度执行有效性（4分）：根据评价组现场收集、核查唐山市体育局及所属事业单位2024年度项目记账凭证、合同、验收资料等，对管理制度执行有效性进行考核。合同管理方面，存在的问题包括①合同内容不完整；②未按照合同约定付款；③验收单不完整；④部分项目未验收；⑤合同中未对验收相关事项进行规定，或存在漏洞。日常财务管理方面，存在的问题包括①大部分财务预算审批单和财务决算审批单填写不完整；②报销审批时间晚于资金支付时间；③唐山体校物品入库单日期未填写。

根据评价标准，该指标得2分。

（6）资产管理

B11资产管理规范性（2分）：根据评价组现场收集资料情况，唐山市体育局机关日常未进行定期资产盘点，账上存在9辆车，实际已注销无实物，账实不符，存在未按规定处置资产现象，资产管理不规范。根据评价标准，该指标不得分。

B12固定资产利用率（2分）：体育局机关日常未进行盘点，固定资产利用率无法判断，根据评价标准，该指标不得分。

（7）财会管理

B13会计核算规范性（1分）：部门依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整，会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。根据评价标准，该指标得1分。

B14财会监督落实度（2分）：未提供内部开展监督审计的佐证材料，扣0.5分；部门整体自评表单项指标完成情况与得分不符，项目自评表指标设置不合理、自评表中完成情况与完成值不符、部分项目绩效目标设置与项目无关、自评得分填报错误、设置的项目目标未体现效益、自评表未填报完整，扣0.5分；经查看资料，外部审计检查已整改，此项不扣分；根据评价标准，该指标得1分。

（8）政府采购管理

B15政府采购执行率（1分）：唐山市体育局及所属事业单位2024年政府采购预算金额1292.216491万元，全部采购，执行率100%。根据评价标准，该指标得1分。

B16政府采购节资率（2分）：唐山市体育局及所属事业单位2024年政府采购预算金额1292.216491万元，执行1259.228691万元，执行率97.45%，节资率为2.55%，根据评价标准，该指标得1分。

3、产出方面

产出方面共有3个二级指标、7个三级指标，具体得分情况见表5、图4。

表5  产出各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | C1 | 做好群众体育工作 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
|  | C2 | 做好竞技体育工作 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
|  | C3 | 做好青少年体育工作 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
|  | C4 | 加强科学健身服务指导 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 质量指标 | C5 | 质量达标率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | C6 | 重点工作办结率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 时效指标 | C7 | 部门重点工作完成及时性 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 30.00 | 29.00 | 96.67% |

图4  产出三级指标得分率对比图

（1）数量指标

C1做好群众体育工作（4分）：2024年唐山市体育局采购安装室外健身路径130套（70套普通健身路径，30套适儿化及新型健身路径、30套适老化及新型健身路径），维修场地≥2片，建设或提升标准化体育公园14个、小型体育主题公园2个；建设更新行政村（社区）新型健身器材34处，建设乡镇（街道）多功能运动场11个、百姓健身房7个，根据评价标准，该指标得分为4分。

C2做好竞技体育工作（2分）：依据提供的活动照片及统计表，2024年举办了唐山国际马拉松、世界大力士锦标赛、冰雪运动会等赛事，全年市级以上体育赛事活动301场次。根据评价标准，该指标得分为2分。

C3做好青少年体育工作（2分）：根据2024年工作总结及注册运动员系统截图，全市注册青少年运动员达到10000人以上；2024年建成的省级青少年体育运动训练中心为唐山市体育运动学校和迁安市体育运动学校，绩效指标未完成，根据评分标准，该指标得分为1分。

C4体育产业工作方面（2分）：根据提供招标文件等资料，河北省开展体育产业调查包括唐山市，唐山市无需开展；2024年唐山市体育局举办了迁西山地户外休闲季、曹妃甸滨海户外嘉年华等活动，指标完成，根据评分标准，该指标得分为2分。

（2）质量指标

C5质量达标率（5分）：根据提供资料情况，唐山市体育局2024年度项目质量达标，未发现验收不合格情况，根据评价标准，该指标得5分。

C6重点工作办结率（5分）：2024年度体育局重点工作三项：一、全力打造体育之城；二、重点推进群众体育、竞技体育工作；三、协调全市体育产业发展。依据提供资料情况，唐山市体育局重点工作办结率为100%，根据评价标准，该指标得5分。

（3）时效指标

C7部门重点工作完成及时性（10分）：根据提供资料情况，体育局在2024年及时完成了年初制定的工作目标和任务，根据评价标准，该指标得10分。

4、效果方面

效果方面共有2个二级指标、4个三级指标，具体得分情况见表6、图5。

表6   效果各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | D1 | 全民健身工程完成率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | D2 | 全民健康水平提升 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  | D3 | 体教融合项目数量 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| 服务对象满意度 | D4 | 服务对象满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 20.00 | 19.00 | 95.00% |

图5   效果三级指标得分率对比图

（1）社会效益：根据被评价单位提供的相关资料，2024年度全民健身工程完成率100%；部门进行唐山市国民体质监测和国家体育锻炼标准达标测验工作，推行国家体育锻炼标准及国民体质监测；依据唐山市体教融合布局一览表，滦州市、迁安市、迁西县、古冶区、开平区等十个县区推动运动项目数量不足，酌情扣减1分。根据评价标准，该指标得14分。

（2）满意度：

在本评价周期内，部门满意度指标评价范围涵盖服务对象反馈、内部协作评价及外部监管意见等核心维度。经向被评价单位了解和网络查询，未发现部门收到投诉信息及出现通报事项。根据评价标准，该指标得5分。

五、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

1、预算编制完整性和科学性不足

（1）预算编制不够精细化

唐山市体育局在大专项预算编制工作中，精细化程度明显不足，例如在“参加河北省青少年体育竞赛”、“唐山市青少年比赛”上表现突出。其问题主要体现在预算测算环节，缺少详细的资金论证过程，仅依靠简单的切块分配，影响了资金安排的科学性与精准度。

（2）预算编制不完整

唐山市体育中心存在预算编制不完整的情况，未能将长期劳务外包服务纳入政府采购预算，导致预算编制不全。

2、内控制度执行不到位

（1）资金使用管理方面

被评价单位主要问题为资金支出审批流程不健全，关键环节缺失。

唐山市体育局在项目资金拨付过程中，仅有预算或决算审批，缺少针对该笔支出的审批环节，过程报销审批不完整；个别金额超30万元的项目，缺少党组会审议资料。

唐山市体育中心部分项目在10万元以上经费预算环节，同样缺失党组会集体研究审定程序；此外，其在“公共体育场馆开放补助”项目的部分支出过程中，缺少必要的经费预算审批单与报销审批单。

（2）合同管理方面

主要存在的问题包括合同内容不完整、未明确双方责任、未约定验收条款等问题，部分项目未履行验收程序即付款，或未按合同约定执行付款，验收报告内容不完整等。

（3）资产管理方面

唐山市体育局资产管理制度未能有效执行，资产账实不符，具体表现为：第一，未定期进行盘点，资产底数不清；第二，资产使用与闲置状态不明，管理粗放；第三，资产处置环节滞后，已报废资产未能及时进行账务与实物清理（如账上存在9辆车，实际已注销无实物）。这些问题共同导致了严重的账实不符，未形成资产管理闭环。

3、成本管控有效性不足

根据唐山市体育中心财务管理制度的有关规定，体育中心政府采购工作小组负责集中采购限额以下的货物、服务及工程类项目的内部招标采购。但是，在“公共体育场馆开放补助项目”的操作过程中，部分超过规定限额的采购事项却未履行内部招标程序，直接选取服务单位。由于缺少必要的竞争机制，可能会导致供应商缺乏降价压力，造成报价虚高，削弱了成本管控的有效性。

## （二）建议和改进举措

1、树立零基预算理念，打破支出惯性

贯彻落实党的二十届三中全会关于深化零基预算改革的决策部署。建议市体育局及下属单位树立零基预算核心理念，打破传统“基数+增长”的传统路径依赖，全面加强项目梳理、评审与优化，从零开始论证每一项支出，着力破解支出固化格局；对现有支出政策进行全面清理和规范，将项目支出科学细分为不同类型，并明确每一类资金的测算依据与安排方式，切实推动“项目跟着政策走、资金跟着项目走”的预算管理机制落地见效，提升财政资源配置效率和公共服务质量。

2、加强部门管理，强化制度执行

（1）完善审批流程

健全支出审批流程，确保每一笔资金从预算、执行到决算均有完整的审批记录，杜绝仅凭预算或决算进行报销；严格落实大额支出集体决策机制，强化权限管控，并完整保留会议记录等证明材料。优化关键项目监管，对于“公共体育场馆开放补助”等专项经费，必须配套使用规范的经费预算审批单与报销审批单，确保支出事由充分、依据明确、程序合规，从而构建起全链条、无死角的内控管理体系。

（2）加强合同管理

针对合同管理与验收付款环节中存在的漏洞，建议完善合同审核标准，确保要素齐全、权责对等，并明确验收标准与条款；同时要加强验收程序管控，将内容完整的验收报告作为所有项目付款的强制性前置条件；最后强化支付审核约束，确保每笔支付严格依据合同约定与验收结果执行，杜绝未验先付、随意支付等行为，提高合同管理水平。

（3）强化资产全流程管控

针对制度执行不力、账实不符的问题，建议采取以下改进措施：一是建立健全并严格执行资产定期盘点制度，明确盘点周期与责任人，确保资产底数清晰、账实相符；二是优化资产动态管理机制，利用信息化手段实时跟踪资产的使用、闲置及状态变化，实现精细化管理；三是规范并加快资产处置流程，对已达到报废标准的资产（如账存实无的车辆）应及时进行实物清理与账务核销，确保处置环节高效衔接。通过以上措施，形成有效的资产管理闭环，提升国有资产管理的规范化水平。

3、加强采购管理，有效控制成本

建议严格执行内部采购管理制度，明确要求所有达到及超过规定限额的采购必须统一纳入内部招标范围，严禁以任何形式规避招标或直接指定供应商，从源头上杜绝程序漏洞；同时健全采购内控监督机制，强化政府采购工作小组的职能履行与过程监督，确保采购活动全程留痕、可追溯。此外，建议在适用采购中积极引入竞争机制，通过多方询价或竞争性谈判营造充分竞争环境，有效挤压报价水分，切实提升财政资金使用效益，筑牢采购风险防线。

六、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作的资料基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，我公司已尽可能在规定时间范围内收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的结论。

# 七、报告附件

附件1：指标评分表

附件2：2024年度项目支出明细

附件3：评价机构营业执照

（此页无正文）

主评人：

河北中惠资产评估有限公司

二零二五年十月十五日

附件1：指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（15分） | 履职管理 | 工作计划完整性 | 按照年度工作计划完整、较完整、不完整三档分别赋分2分、1分、0分。 | 2 | 1.00 | 体育中心无工作计划，扣1分 |
|  | 绩效目标设置 | 绩效目标指标科学性 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、市委市政府的决策部署和工作要求； ②绩效目标能反映部门职责和重点任务及其主要产出、效果，具有可衡量性； ③绩效目标指标与年度部门预算资金、项目投资额相匹配； ④绩效指标完整、全面，与实际工作内容具有相关性，明确体现部门履职效果和项目效益； ⑤绩效指标预期值测算依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，符合客观实际或历史水平；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 每发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 5.00 |  |
|  | 预算编制 | 预算编制完整性 | ①部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，得2分，发现未按规定纳入部门预算情况，或存在未纳入预算的收入安排支出的，每发现一处问题扣1分，扣完为止。 ②政府采购事项全部编入政府采购预算，新增资产配置编入年度预算，得2分，每发现1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3.00 | 长期劳务外包项目未列入政府采购预算且未进行政府采购，扣1分 |
|  |  | 预算编制合理性 | ①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、年度重点任务匹配； ②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，明确细化； ③预算资金在不同项目、不同用途间合理分配，不存在交叉重复； ④人员经费、公用经费按实测算，项目支出预算编制细化。 符合所有条件得满分，一项不符合扣1分，扣完为止。 | 4 | 3.00 | 项目支出编制不细化，扣1分 |
| 过程指标（35分） | 预算执行管理 | 预算执行率 | 预算执行率≤100%且≥95%的计2分，每低于1%扣0.1分。 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 资金结转结余率 | 结转结余率=0得满分；年初预算（调整后）每超出1个百分点扣0.1分。如上级财政拨款出现结余，该指标直接得零分。 | 2 | 1.96 | 结转结余率0.4%，扣0.04分 |
|  | 成本控制管理 | “三公两费”控制率 | 控制率≤100%，得2分；每超1个百分点扣0.2分，超过10%不得分。 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 人均公用经费变动率 | 人均公用经费变动率≤10%，得1分；每超1个百分点扣0.1分，超过20%不得分。 | 1 | 1.00 |  |
|  |  | 支出成本控制度 | ①部门经常性、连续性项目是否有明确、合理可行的支出标准； ②日常支出优先使用日常公用经费，日常公用经费不足时再支出运转类项目经费； ③项目实施过程中采取有效成本管控措施节约项目资金。 每发现1处不符合要求的扣0.4分，扣完为止。 | 1 | 0.60 | 体育中心财务管理制度规定集中采购限额以下的货物类（3万以上）、服务类（2万以上）、工程类（5万以上）采购事宜，由体育中心政府采购工作小组进行内部招标采购，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目中部分货物、服务及工程采购超过上述金额事项未进行内部招标采购，直接选取服务单位，成本管控有效性不足，扣0.4分。 |
|  | 项目管理 | 项目管理规范性 | ①项目立项依据不充分，存在无实际意义或已完成使命的项目； ②未落实过紧日子要求，存在项目分散、同类型项目、重复投入或项目交叉等情况； ③项目支出存在预算安排固化问题，如在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差的情况下，仍然安排此项目，预算金额连年保持不变等。 每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 4.00 |  |
|  | 资金管理 | 转移支付资金分配、监管 | ①部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善； ②转移资金分配符合规划目标和重点； ③建立健全转移支付监督管理机制； ④动态监控转移支付的下达、支出以及绩效等情况，发现问题及时整改。 ⑤部门规范使用转移支付资金，不存在重复申报项目、虚报冒领、骗取套取、挤占挪用等问题。 每发现1处不符合要求的扣0.4分，扣完为止。 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 资金使用规范性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 3.00 | 体育局： 1.项目资金拨付仅有预算审批和决算审批，缺少过程支出审批程序和手续； 2.后备人才考核经费项目中制作优秀传统校及业训先进个人证书牌匾缺少经费预算、决算审批单； 3.2024年唐山马拉松赛事服务费、2024世界力王争霸赛服务费、唐山市第六届冰雪运动会赛事服务费经费预算超过30万元，缺少体育局党组会议审定资料。 体育中心： 1.项目涉及10万元以上经费预算缺少体育中心党组会集体研究审定资料； 2.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目中部分支出缺少经费预算审批单和经费报销审批单； 体校： 1.体育后备人才所需扶持经费项目中购买枪弹及配件、射击体校（步手枪项目）外出训练、自行车队外出训练等支出和2024年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）项目中赛艇队外出训练、速滑队外出训练等支出缺少经费报销审批单； 综上，扣2分 |
|  | 内控管理 | 管理制度健全性 | ①制定了预算管理、预算绩效管理、专项资金管理、财务管理、会计核算、内部控制、政府采购等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整。 每发现1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 管理制度执行有效性 | ①按照合同管理有效、部分有效、无效三档分别赋分2分、1分、0分。 ②按照日常财务管理有效、部分有效、无效三档分别赋分2分、1分、0分。 | 4 | 2.00 | 合同管理方面，存在的问题包括①合同内容不完整；②未按照合同约定付款；③验收单不完整；④部分项目未验收；⑤合同中未对验收相关事项进行规定，或存在漏洞。合同管理部分有效，赋分1分。 日常财务管理方面，存在的问题包括①大部分财务预算审批单和财务决算审批单填写不完整；②报销审批时间晚于资金支付时间；③唐山体校物品入库单日期未填写。 财务管理部分有效，赋分1分。 综上，该指标得分为2分。 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 按照资产管理规范、较规范、不规范三档分别赋分2分、1分、0分。若存在未按规定处置资产，发生相关的安全责任事故等情况的该指标不得分。 | 2 | 0.00 | 体育局机关日常未进行定期资产盘点，账上存在9辆车，实际已注销无实物，账实不符，存在未按规定处置资产现象，资产管理不规范，此项指标不得分 |
|  |  | 固定资产利用率 | ①得分=固定资产利用率×分值（1分）； ②若闲置资产变化率X＜70%，得1分；70%≤X＜80%，得0.75分；80%≤X＜90%，得0.5分；90%≤X＜100%，得0.25分；X≥100%不得分。 | 2 | 0.00 | 体育局日常未进行盘点，固定资产利用率无法判断，此项不得分 |
|  | 财会管理 | 会计核算规范性 | ①部门依法设置会计账簿； ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整； ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。 每发现1处不符合要求的扣0.4分，扣完为止。 | 1 | 1.00 |  |
|  |  | 财会监督落实度 | ①不定期开展内部监督（审计）工作，发现问题及时整改； ②绩效自评工作规范，数据真实准确，对自评发现问题及时整改； ③对外部检查和审计发现问题按要求整改到位。 每发现1处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 1.00 | ①未提供内部开展监督审计的佐证材料，扣0.5； ②部门整体自评表单项指标完成情况与得分不符；项目自评表：指标设置不合理（质量指标为项目完成率）、自评表中完成情况与完成值不符、部分项目绩效目标设置与项目无关、自评得分填报错误、设置的项目目标未体现效益、自评表未填报完整（第五项未填），扣0.5分； ③经查看资料，外部审计检查已整改，此项不扣分； 综上，该指标扣1分 |
|  | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 得分=政府采购执行率×分值 | 1 | 1.00 |  |
|  |  | 政府采购节资率 | 当0＜节资率≤5%时，得1分；当5%＜节资率≤10%时，得满分；当节资率=0或＞10%时，不得分。 | 2 | 1.00 | 2024年政府采购预算金额1292.216491万元，执行1259.228691万元，执行率97.45%，节资率=1-97.45%=2.55%，该指标得1分 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 群众体育工作方面 | ①采购安装健身路径不少于100套 ②维修场地≥2片 ③建设符合国家相关标准的体育公园和小型体育主题公园共计16个、建设更新新型智能化健身器材共计34处、在乡镇（街道）建设球类场地、健身步道、健身路径等多功能运动场或百姓健身房共计18个 完成所有指标得满分，一项不符合扣1分，扣完为止。 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 竞技体育工作方面 | ①举办唐山国际马拉松、世界大力士锦标赛、冰雪运动会等赛事大于等于3项 ②全年市级以上体育赛事活动≥300场次 完成所有指标得满分。一项不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 青少年体育工作方面 | ①全市注册青少年运动员达到10000人以上 ②建成省级青少年体育运动训练中心3个 完成所有指标得满分。一项不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 1.00 | 2024年建成的省级青少年体育运动训练中心为唐山市体育运动学校和迁安市体育运动学校，扣1分 |
|  |  | 体育产业工作方面 | ①开展体育产业调查1次 ②举办户外运动活动2次 完成所有指标得满分。一项不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 2.00 |  |
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率=100%得5分，每有一项未验收合格扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 重点工作办结率 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/计划完成数）×100%，≥95%的计5分，＜95%的按比例扣分。 | 5 | 5.00 |  |
|  | 时效指标 | 部门重点工作完成及时性 | 完成及时率=100%得10分，每有一项未及时完成扣0.1分，扣完为止。 | 10 | 10.00 |  |
| 效果指标（20分） | 社会效益 | 全民健身工程完成率 | 指标得分=（工程实际完成量/计划完成量）×100%×5，该指标最高得分为5分 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 全民健康水平提升 | 部门履职提升全民健康水平，推行国家体育锻炼标准及国民体质监测，效果显著得满分，否则酌情扣分 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 体教融合项目数量 | 每个县区至少推动4个运动项目，每个项目至少布局5所小学、2所初中、1所高中，每有一项未完成扣1分，扣完为止 | 5 | 4.00 | 唐山市体教融合布局一览表，部分县区推动运动项目数量不足，酌情扣减1分 |
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 部门未收到投诉信息及出现通报事项得满分，出现一例扣减1分，扣完为止 | 5 | 5.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 84.56 |  |

附件2：2024年度项目支出明细

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 支出数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育局 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 64257885.84 | 38922254.12 | 60.57% |
| 2019999 | 2023年市直部门争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金 | 200000 | 199305.94 | 99.65% |
| 2070110 | 中美（城市俱乐部）青少年短道速滑邀请赛 | 735000 | 735000 | 100.00% |
| 2070307 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 1460000 | 1460000 | 100.00% |
| 2070308 | 体育民生工程建设资金 | 1000000 | 988260 | 98.83% |
| 2070399 | 参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛及下基层调研 | 10000 | 9920.4 | 99.20% |
| 2070399 | 运动员教练员奖金 | 9700000 | 9659950 | 99.59% |
| 2296003 | “倍增计划”后备人才扶持经费 | 200000 | 200000 | 100.00% |
| 2296003 | 2024年户外体育旅游季活动 | 600000 | 588200 | 98.03% |
| 2296003 | 全民健身大会奖补资金 | 1000000 | 992000 | 99.20% |
| 2296003 | 赛事补助经费 | 400000 | 377000 | 94.25% |
| 2296003 | 百姓健身房 | 740000 | 735600 | 99.41% |
| 2296003 | “奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动经费 | 170000 | 169600 | 99.76% |
| 2296003 | 2024年全市体育场地普查 | 150000 | 147500 | 98.33% |
| 2296003 | 品牌赛事活动 | 450000 | 450000 | 100.00% |
| 2296003 | 2024年全市依法治体专题培训 | 46000 | 45500 | 98.91% |
| 2296003 | 举办唐山市冰雪运动会及参加河北省冬季项目比赛 | 1500000 | 667010.57 | 44.47% |
| 2296003 | 激光枪项目发展经费 | 200000 | 199500 | 99.75% |
| 2296003 | 后备人才考核经费 | 1809000 | 469454.94 | 25.95% |
| 2296003 | 国球进社区、公园项目（配建乒乓球台） | 310000 | 307750 | 99.27% |
| 2296003 | 体育赛事活动产业调研 | 20000 | 10454.5 | 52.27% |
| 2296003 | 反兴奋剂宣传 | 100000 | 97500 | 97.50% |
| 2296003 | 体育赛事活动补助经费 | 5152000 | 4773505.65 | 92.65% |
| 2296003 | 后备人才考核经费（提前下达） | 17973.32 | 17973.32 | 100.00% |
| 2296003 | “奔跑吧少年”赛事活动经费（冀财教2024-74） | 170000 | 139700 | 82.18% |
| 2296003 | 视频会议、视频设备通讯费 | 20000 | 4224 | 21.12% |
| 2296003 | 河北省大众冰球联赛 | 450000 | 378000 | 84.00% |
| 2296003 | 体育产业示范基地奖补 | 51800 | 51800 | 100.00% |
| 2296003 | 全民健身主题活动 | 250000 | 247600 | 99.04% |
| 2296003 | 唐山市青少年比赛 | 200000 | 183800 | 91.90% |
| 2296003 | 社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动 | 521000 | 516000 | 99.04% |
| 2296003 | 全民健身公共服务体系建设 | 3000000 | 2984573.36 | 99.49% |
| 2296003 | 推行国家体育锻炼标准及国民体质监测 | 11000 | 11000 | 100.00% |
| 2296003 | 后备人才考核经费（补充） | 749501.74 | 748330.83 | 99.84% |
| 2296003 | 全国全民健身大赛 | 150000 | 148400 | 98.93% |
| 2296003 | 巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动” | 200000 | 200000 | 100.00% |
| 2296003 | 国民体质监测（冀财教2024-74） | 447000 | 391000 | 87.47% |
| 2296003 | 体育后备人才所需扶持经费 | 750000 | 750000 | 100.00% |
| 2296003 | 万村女性社会体育指导员培训 | 89000 | 89000 | 100.00% |
| 2296003 | 二线队建设（射箭项目） | 404000 | 404000 | 100.00% |
| 2296003 | 全民健身志愿服务活动 | 40000 | 40000 | 100.00% |
| 2296003 | 县区体彩公益金补贴 | 2000000 | 1950000 | 97.50% |
| 2296003 | 冬季项目扶持经费 | 34250 | 29820.5 | 87.07% |
| 2296003 | 国球进社区、进公园（冀财教2024-74） | 300000 | 298800 | 99.60% |
| 2296003 | 以前年度财政拨款结转结余 | 635162.97 |  |  |
| 2296003 | 唐山市第十届运动会 | 3000000 | 2968000 | 98.93% |
| 2296003 | 全市体育产业提升工作 | 600000 | 194000 | 32.33% |
| 2296003 | 全民健身赛事活动（冀财教2024-74） | 613000 | 360000 | 58.73% |
| 2296003 | 全民健身赛事活动 | 866197.81 | 866197.81 | 100.00% |
| 2296003 | 唐山市“体育之城”规划 | 390000 | 390000 | 100.00% |
| 2296003 | 参加河北省青少年体育竞赛 | 2000000 | 1197022.3 | 59.85% |
| 2296003 | 推行国家体育锻炼标准 | 80000 | 80000 | 100.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会筹备工作启动资金（冀财教2023-140） | 250000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会会徽、会歌、吉祥物遴选、宣传、项目跑办等费用（冀财教2023-140） | 750000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会器材采购（冀财教2023-140） | 2000000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会迁安水上场地建设（冀财教2023-140） | 2000000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会迁西山地自行车场地建设（冀财教2023-140） | 1000000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设补助资金（冀财教2023-140） | 8000000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设资金 | 3000000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会咨询策划团队费用（冀财教2023-140） | 2000000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 赛事活动宣传费 | 60000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 唐山市裁判员培训 | 50000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 体育统计 | 260000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 因素法分配 | 896000 | 0 | 0.00% |

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 支出数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) |  |  |  |  |
| 合计 |  | 18480484.76 | 12372420.1 | 66.95% |
| 2050302 | 2024年劳务派遣人员经费 | 68800 | 38924.96 | 56.58% |
| 2050302 | 2024年学生资助市级免学费资金 | 272400 | 272000 | 99.85% |
| 2050302 | 2024年训练经费（专用材料费） | 100000 | 100000 | 100.00% |
| 2050302 | 2024年学生资助中央免学费资金 | 408600 | 408600 | 100.00% |
| 2050302 | 2024年春季学期中职家庭经济困难学生生活补助资金 | 45000 | 45000 | 100.00% |
| 2050302 | 2024年校区安保经费 | 370400 | 370314.5 | 99.98% |
| 2050302 | 2024年学生资助中央奖学金 | 6000 | 6000 | 100.00% |
| 2050302 | 2024年唐山市体育运动学校校园续建工程 | 480735 | 474778.36 | 98.76% |
| 2050302 | 2024年秋季学期中职家庭经济困难学生生活补助资金 | 34800 | 33600 | 96.55% |
| 2050302 | 2024年校园绿化养护 | 100000 | 100000 | 100.00% |
| 2050302 | 2024年学生资助市级助学金 | 30700 | 12000 | 39.09% |
| 2050302 | 2024年学生资助国家助学金 | 46000 | 46000 | 100.00% |
| 2050302 | 2024年其他交通费 | 28500 | 28500 | 100.00% |
| 2296003 | 2024年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费） | 1000000 | 769720 | 76.97% |
| 2296003 | 2024年唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 6000000 | 4736986.51 | 78.95% |
| 2296003 | 2024年体育后备人才所需扶持经费 | 1000000 | 998402.75 | 99.84% |
| 2296003 | 2024年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费） | 800000 | 539342 | 67.42% |
| 2296003 | 2024年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费） | 500000 | 335660 | 67.13% |
| 2296003 | 2024年教练员、运动员服装经费 | 392000 | 375000 | 95.66% |
| 2296003 | 2024年男排重点项目布局 | 1000000 | 512500 | 51.25% |
| 2296003 | 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 4296549.76 | 1779326 | 41.41% |
| 2296003 | 2024年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地） | 500000 | 389765.02 | 77.95% |
| 2296003 | 京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费 | 1000000 | 0 | 0.00% |

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 支出数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育中心 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 15607600 | 4131411.34 | 26.47% |
| 2070307 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 2380000 | 2377930 | 99.91% |
| 2070307 | 其他资金支出劳务费 | 700000 | 467681.64 | 66.81% |
| 2070307 | 场馆维修费 | 529900 | 324379.1 | 61.22% |
| 2070307 | 2024空调购置 | 18000 | 17880 | 99.33% |
| 2070307 | 2024场馆维修 | 99700 | 70124.27 | 70.34% |
| 2070307 | 其他交通费用 | 30000 | 23416.33 | 78.05% |
| 2070307 | 2024宣传费 | 50000 | 50000 | 100.00% |
| 2296003 | 外场地维修 | 300000 | 300000 | 100.00% |
| 2296003 | 体育场馆维修 | 400000 | 400000 | 100.00% |
| 2296003 | 训练保障经费 | 100000 | 100000 | 100.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金 | 2000000 | 0 | 0.00% |
| 2296003 | 河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设费用（冀财教2023-140） | 9000000 | 0 | 0.00% |

附件3：评价机构营业执照