唐山市工业和信息化局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

预算单位:唐山市工业和信息化局

委托单位:唐山市财政局

评价机构:河北诚拓工程项目管理有限公司

二零二五年十月十五日

目 录

第一部分 摘 要	1

第二部分  部门整体支出绩效评价报告	6

一、基本情况	6

（一）部门概况	6

（二）部门职能	7

（三）内设机构	8

（四）部门工作目标	11

二、财务状况	13

（一）年度预算收支情况	13

（二）资产情况	15

（三）财政资金使用管理情况	16

三、绩效评价工作情况	17

（一）绩效评价目的	19

（二）绩效评价原则、方法	19

（三）评价指标构建思路	20

四、评价结论和绩效分析	21

（一）评价结论	21

（二）主要绩效	22

（三）具体绩效分析	25

五、存在的问题和建议	36

（一）存在的问题	36

（二）建议和改进举措	36

六、其他需要说明的问题	38

七、报告附件	38

- 摘 要

一、部门概述

唐山市工业和信息化局（以下简称唐山市工信局）是市政府直属机构，驻地路北区西山道5号，局内设19个行政科室，全面负责全市工业与信息化发展工作，主要职责包括：研究拟定全市新型工业化发展战略与规划，推动产业结构优化升级，促进两化深度融合；监测分析工业运行态势，实施预测预警与应急管理；规划管理工业固定资产投资与技术改造，引导资金合理投向；指导和服务中小企业、民营经济发展，制定落实扶持政策；组织实施高技术产业规划，推动技术创新与成果转化，协调装备制造业振兴与自主研发；推进工业节能降碳与资源综合利用，推广绿色技术；承担工业行业管理、安全生产监督及民爆、盐业等行业管理，并负责对外合作交流与禁化武履约等专项工作。

二、评价结论

唐山市工信局2023年整体支出绩效评价得分85.35分，评价等级为“良”。

三、主要绩效

2023年，唐山工业领域成效显著，多项指标位居全省前列，为全市经济高质量发展筑牢支撑。工业经济运行稳定，全部工业增加值4233.40亿元、同比增长6.20%，占GDP的46.40%，对GDP增长贡献率49.20%，规模以上工业增加值同比增长8.30%，分别高于全省、全国1.40个和3.70个百分点，总量占全省35.80%，全年新增规上工业企业205家，民营经济增加值5686.90亿元居全省第一，传统优势产业与规上新兴产业均实现增长，其中钢铁行业增长10.20%、贡献率达82.30%；转型升级提速，实施工业强企“1+1+N”行动，推进重点工业项目1063项，工业和技改投资占全省比重均居第一，“4+4+N”现代化产业体系加快构建，11个钢铁产能置换项目完成，机器人产业规模占全省64.00%；绿色发展成效凸显，新增多家国家级、省级绿色工厂及绿色供应链管理企业，丰南、乐亭经济开发区分获省级绿色工业园区、省“无废园区”，累计投运换电重卡4511辆，入选国家第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点；产业集群能级提升，41家企业认定为省级县域特色产业集群“领跑者”企业，26个省级县域特色产业集群营业收入达5978.30亿元，玉田县印刷包装机械产业集群等多个集群获国家级、省级认定；科技创新成果丰硕，组织多场技术成果对接路演，达成转化项目77项，23家企业34个产品入选省首台（套）产品目录，新增5家国家专精特新“小巨人”企业等，指标居全省前列；两化融合深度推进，新增上云企业2258家，工业企业两化融合发展水平指数等指标全省第一，多家企业入选全国5G工厂名录等国家级榜单；政府支持服务有力，修订“新工业30条”，806家规上工业企业营收超亿元，获全省设区市工业高质量综合评价第一档第一名，开展多项入企服务活动覆盖近万家企业。

四、存在的问题

（一）绩效目标设置方面

被评价单位设立的部门整体绩效目标指标科学性不足。分项绩效目标无法完全反映部门职责和重点任务及其主要产出、效果；绩效指标设置不完整，与实际工作内容缺乏相关性。

（二）内控管理方面

1、合同管理规范性待加强

被评价单位在合同管理方面存在合同内容填写不完整、合同中关于验收要求存在漏洞甚至缺失、未按合同约定付款的问题。

2、日常财务管理有效性待提高

被评价单位在日常财务管理中存在资金支出审批单据填写不完整或签章不全、凭证中缺少票据或验收报告的问题。

3、资产管理规范性待提高

被评价单位未进行固定资产盘点，资产使用与闲置状态不明，资产管理规范性待提高。

（三）采购管理方面

被评价单位政府采购预算执行率仅为5.01%，节资率为1.59%，处于偏低水平。

（四）工业投资和技改投资增速目标未完成。

2023年度全市工业投资增长0.70%，技改投资增长2.00%，未完成增长6.00%以上的目标。

五、建议和改进举措

（一）完善部门整体绩效目标设置

建议科学规范设定绩效目标，提高部门绩效目标质量。总体绩效目标设置要全面、准确，预计本年度内所要达到的总体产出和效果。预算部门要结合市委市政府工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值，绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（二）提高内控管理有效性

1、强化合同管理

建议建立健全合同管理制度，提高合同管理水平。完善合同审核标准，确保要素齐全、权责对等，明确验收标准与条款。加强对项目合同的执行管理，明确双方权利义务，落实项目主体责任，督促合同内容按时完成，确保合同款按时支付。

2、加强日常财务管理

建议严格落实财务管理制度。规范资金支出审批流程，加强相关培训，从源头规范单据填写。强化过程管控，严格要求财务人员的审核职责，建立审核退回机制，对填写不完整、签章不全或附件缺失的单据，由审核人注明退回原因并退回申请人。同时，应建立常态化的监督机制，定期开展凭证抽查，形成完整的管理闭环，从根本上提升财务工作的规范性与有效性。

3、规范资产管理

建议完善并严格执行资产管理制度。明确从采购、登记到报废的全流程责任与操作规范。强化定期盘点与对账机制，通过全面实地清查，确保财务账目、资产卡片与实物资产信息一致，保证账账相符，账实相符。同时，应积极引入信息化管理手段，实现对重要资产的实时跟踪与动态监管，有效减少人为差错。

（三）加强采购管理，提高预算执行率和节资率

建议建立“需求调研前置”与“采购需求从零论证”机制，在编制采购预算前，由业务部门联合财务部门梳理年度真实采购需求，充分论证采购目的、与核心职能的关联度、不采购的影响等，杜绝“往年买了今年继续买”的无效预算，确保预算与实际需求匹配，减少执行偏差。动态跟踪采购执行进度，对于滞后项目，分析问题，针对性解决，避免预算闲置，提升执行率。强化采购执行环节的成本控制，推行市场调研与多轮比价机制，增强采购过程中的价格博弈意识，切实提升采购资金使用效益。

（四）多措并举，推动投资增速达标

优化政策扶持体系，围绕企业技改和扩大投资的核心需求，增强政策吸引力和实效性，激发企业投资意愿。开展精准招商与存量挖潜，双管齐下扩大项目储备，为投资增长提供持续动力，扩充投资增量。建议强化项目全周期服务，聚焦项目从签约到投产的关键环节，打通堵点难点，破解落地梗阻，加快投资转化。

# 第二部分  部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

## （一）部门概况

唐山市工信局是市政府主管全市工业和信息化工作的直属机构，位于唐山市路北区西山道5号。其主要职责是研究提出全市新型工业化的发展战略、政策和规划，并协调解决进程中的重大问题，以此推动产业结构进行战略性调整和优化升级，加速信息化与工业化的深度融合。负责监测分析全市工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的问题，并承担工业应急管理等工作。同时，它负责规划和管理全市工业固定资产投资、技术改造项目的实施与监督，引导资金投向。该局高度重视企业发展，负责对中小企业和民营经济进行指导、协调与服务，拟定并组织实施促进其发展的政策措施。负责拟订并组织实施高技术产业（如生物医药、新材料、信息产业）发展规划，指导行业技术创新与进步，推进重大科技专项的成果转化，并负责振兴装备制造业的组织协调，推进重大技术装备的自主研发与国产化。此外，它还承担着工业领域的能源节约与资源综合利用促进工作，推广绿色低碳的新技术、新设备。负责推进工业体制改革与管理创新，指导行业安全生产，具体承担民爆行业生产流通的监督管理和安全生产。同时，它积极开展工业与中小企业的对外合作交流，并承担着履行《禁止化学武器公约》的组织协调、盐业行业管理等专项职责，全面完成市委、市政府交办的其他各项任务。

唐山工信局所属三个事业单位分别为河北省唐山市化工研究所、唐山市机械电子研究所、唐山市工业发展促进中心。2023年末，工信局实有在职人员107人。

## （二）部门职能

根据“三定方案”确定的部门职能如下：

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业的发展规划推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，推进市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目、工业企业技术改造投资项目实施，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

5、负责对全市中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进全市中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

6、贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8、拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9、推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

10、开展工业、中小企业的对外合作与交流。

11、承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

12、承担盐业行业管理工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （三）内设机构

唐山市工信局设有19个内设机构，按规定设立机关党委，各内设机构及职责如表1：

表1  内设机构及职责

| 序号 | 名称 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公室（政策法规科） | 负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担保密机要、督查督办、信访、安全、后勤保障等工作；承办人大代表建议、政协提案；组织起草工业、中小企业和民营经济的地方性法规和规章草案；负责机关公文审核和备案工作；承担相关行政执法协调监督、行政应诉工作；编报部门预决算和管理资金的使用；组织实施专项资金检查和预算绩效评价；提出行业财税、价格、金融等政策建议；负责机关财务、资产管理等工作，指导所属单位的财务工作，对所属单位的财务审计和国有资产保值、增值进行监督；负责政府采购工作。 |
| 2 | 综合科 | 负责重要文件和综合性文稿起草工作；承担信息、政务公开、宣传报道、新闻发布等工作；围绕唐山工业转型升级和高质量发展，综合分析研究全市新型工业化的发展战略，提出政策措施建议；组织拟订全市工业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、产业聚集、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责工业政策研究软课题管理。 |
| 3 | 规划科 | 组织拟订全市工业发展战略、规划；负责组织工业企业技术改造投资项目申报工作，推进全市现代产业体系建设；提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市级财政性资金安排的建议，经批准后实施；拟订和修订全市工业行业结构调整目录的相关内容，参与工业投资项目的审核。 |
| 4 | 运行监测协调科 | 监测分析工业日常运行，分析全市工业运行态势和国内外工业形势，研究提出有关政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题；负责全市工业用电运行监测协调工作，指导工业用电需求侧管理工作；承担应急管理、产业安全相关工作；负责信息动员有关工作；会同有关部门统筹推进全市减轻企业负担工作。 |
| 5 | 节能与综合利用科 | 拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、促进政策，组织和指导工业节能装备（产品）制造、企业节能管理；组织协调相关重大示范工程和新产品、新设备、新材料的推广应用；研究制定工业“三废”资源的综合利用政策及项目推广；指导推进工业绿色发展和绿色制造工作。 |
| 6 | 信息产业科 | 承担电子信息产品制造行业管理工作，并指导安全生产管理工作；推动工业领域数据产业化、产业数据化；指导软件业发展；研究拟订电子信息产品制造业、软件和信息服务业发展战略、规划和重点专项规划；编制行业投资指南，承办需国家和省、市平衡建设条件的电子信息产品制造业、软件与信息服务业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的报批工作；提出电子信息产品制造业、软件与信息服务业专项资金安排建议；组织实施信息技术服务、系统集成及服务的技术规范和标准；指导、协调信息安全技术、产品研发及产业化。 |
| 7 | 原材料工业科 | 承担全市有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理工作，并指导安全生产管理工作；研究拟订并组织实施原材料工业发展战略、规划；提出原材料工业结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目贴息资金意见；承办需国家和省、市平衡建设条件的原材料工业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报工作；承担稀土行业管理职责；会同有关部门统筹推进全市焦化产业结构调整工作，统筹推进淘汰落后产能工作。 |
| 8 | 装备工业科 | 研究拟订并组织实施装备工业发展规划，协调发展中的重大问题和重大事项；组织实施相关行业规范条件、技术规范和标准；提出装备工业结构调整目标、产业布局和技术改造项目资金意见；负责组织申报国家和省、市装备工业相关专项；组织实施首台（套）重大技术装备应用工作；推进智能制造发展；组织实施相关行业的技术规范和标准；会同有关部门统筹推进全市新能源汽车发展和推广应用工作。 |
| 9 | 消费品工业科 | 承担轻工、纺织、食品、医药、家电、盐业等行业管理工作，并指导安全生产管理工作；研究拟订并组织实施消费品工业发展战略、规划；提出消费品工业结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目资金支持意见；承办需国家和省、市平衡建设条件的消费品工业固定资产投资前期项目（含利用外资项目）的申报工作；指导市级药品储备管理工作；编制全市食盐行业发展规划和产业政策，负责全市盐行业经济运行工作；完善食盐专营制度，加强全市食盐生产批发企业资质管理和生产批发区域管理；牵头协调处置全市食盐供应紧急突发事件；会同相关部门建设全市食盐电子追溯体系；牵头工业盐生产、销售企业的管理工作；负责食盐定点生产企业、批发企业信用体系建设；推进盐业基建技改项目实施。 |
| 10 | 钢铁工业科 | 贯彻执行国家、省钢铁工业有关方针、政策和法律法规，负责全市钢铁工业管理工作，协调发展中的重大问题和重大事项；组织实施钢铁行业规范条件、技术规范和标准；指导推广应用钢铁行业国际先进工艺、技术、装备；提出钢铁行业产品结构调整政策建议，促进行业结构调整；指导钢铁行业安全生产管理工作。 |
| 11 | 陶瓷产业促进科 | 承担全市陶瓷行业管理并指导安全生产管理工作，研究拟订并组织实施陶瓷产业发展规划、产业政策，推动陶瓷企业组织架构、产业产品结构和产业布局结构调整，组织引导强链延链补链项目建设，推动创新、绿色、融合发展和数字化转型。 |
| 12 | 科技与对外经济合作科 | 推进实施国家工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推动技术创新和产学研结合；协调指导与制造业相关的生产性服务发展，推进制造业商业模式创新和业态创新；承担促进全市工业设计发展相关工作，负责拟订并组织实施工业设计发展规划及相关政策措施；提出工业文化遗产保护与利用、工业旅游的政策建议，促进工业文化发展；负责工业遗产保护与利用行政执法工作；承担对外经济交流与合作、技术引进有关事宜的综合协调工作；指导和推动工业企业、民营企业开展国际化经营和海外投资，协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题；负责机关外事工作。 |
| 13 | 两化融合科 | 统筹推进全市工业领域信息化发展；研究拟订信息化和工业化融合发展、规划、标准和政策措施；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化；落实信息化和工业化融合绩效评估制度；统筹指导工业领域信息安全；研究拟订工业信息安全和信息安全产业发展战略、规划、政策和标准；指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作。 |
| 14 | 产业集群推进科 | 负责全市中小企业特色产业集群培育工作，会同有关部门拟订促进全市中小企业特色产业集群的发展规划、政策措施并组织实施；负责中小企业统计网络建设、运行监测和统计分析；参与拟订促进全市民营经济发展的政策措施并按职责分工组织落实。 |
| 15 | 中小企业科 | 负责指导中小企业促进工作，推进中小企业公共服务体系建设，鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培训、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务；指导中小企业人才队伍建设，有计划组织实施中小企业管理人员培训；支持中小企业创业创新，推进中小企业“专精特新”发展；提出中小微企业融资建议，支持中小微企业拓宽融资渠道。 |
| 16 | 安全生产科 | 指导全市工业加强安全生产管理，指导工业安全生产标准体系建设和科技成果推广；参与重大特大安全生产事故的调查、处理；负责工业安全生产宣传教育工作；负责拟订民爆行业生产流通的发展规划；负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作；负责监控化学品企业和民爆行业生产、销售的行政执法工作；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。 |
| 17 | 人事教育科 | 负责机关及所属单位机构编制、人事管理、队伍建设等工作；组织开展培训教育工作。 |
| 18 | 机关党委（机关纪委） | 负责机关和直属单位的党群工作。 |
| 19 | 离退休干部科 | 负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。 |

（四）部门工作目标

1、2023年工作要点

根据唐山市工信局2023年工作要点，主要目标如下：

全面贯彻党的二十大精神及省市工作部署，以推动高质量发展为主题、以新型工业化为核心，按照“12345”总体工作布局，聚焦13项重点任务并实施34项具体行动，全力构建中国式现代化唐山工业场景。文件明确以稳中求进为总基调，着力推进制造业高端化、智能化、绿色化转型，增强产业链供应链韧性，支持专精特新企业发展，扩大有效投资，推动工业经济实现质的提升与量的合理增长。重点任务包括：强化工业经济运行监测与精准调度，设立规上企业培育与风险预警机制，力争工业增加值增长6.00%以上，新增规上企业150家；推动产业链供应链稳定，实施产业基础再造与强链补链工程，谋划项目100项以上；扩大有效投资，推进招商引资与项目建设，实施500.00万元以上工业项目2500项，推动工业和技改投资增长6.00%以上；推动精品钢铁、高端装备、化工、绿色建材等主导产业转型升级，打造高端装备产业集群，发展机器人、新能源汽车等新兴领域；壮大应急装备、新材料、生命健康、新一代信息技术等新兴产业，推动产业规模分别达到300.00亿、1400.00亿、350.00亿和260.00亿元目标；培育县域特色产业集群，力争新增5个省级特色集群，推动超百亿集群延链补链；完善专精特新企业梯度培育体系，新增国家级“小巨人”20家、省级专精特新100家；优化企业环境，推进产学研结合、工业设计、中小企业账款清欠等工作；实施数字赋能，建设工业互联网平台，推动企业上云与工控安全体系建设；推进绿色制造与节能降耗，创建绿色工厂、绿色园区与节水型企业；强化民爆行业安全监管，推进安全生产；加强党建与干部队伍建设，打造模范机关，为实现唐山工业高质量发展提供坚强保障。

2、2023年部门绩效草案

（1）总体绩效目标

唐山市工信局依据市委市政府工作部署、部门职责、年度工作计划等，2023年，我局将深入贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会、省委十届三次全会精神，按照市委“12345”总体工作布局，以推动高质量发展为主题，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，为加快建设环渤海地区新型工业化基地贡献工信力量和担当，力争新增规上工业增加值增速6.00%；工业投资和技改投资增速均达6.00%；净增规上工业企业150家。

（2）分项绩效目标

①新增规上工业增加值。

绩效目标：2023年新增规上工业增加值增速稳定。

绩效指标：2023年新增规上工业增加值增速6.00%。

②工业投资和技改投资增速。

绩效目标：2023年工业投资和技改投资增速稳定。

绩效指标：2023年工业投资和技改投资增速均达6.00%。

③净增规上工业企业。

绩效目标：2023年规上工业企业净增。

绩效指标：2023年净增规上工业企业150家。

二、财务状况

（一）年度预算收支情况

1、年初预算

2023年唐山市工信局年初预算收入18474.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

年初预算支出18474.72万元，其中基本支出3931.66万元，项目支出14543.06万元。

表2  2023年各单位年初预算情况表

| 名称 | 年初预算（万元） | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市工信局本级 | 17801.15 | 3258.09 | 14543.06 |
| 唐山市工业发展促进中心 | 401.18 | 401.18 | 0 |
| 唐山市化工研究所 | 154.66 | 154.66 | 0 |
| 唐山市机械电子研究所 | 117.73 | 117.73 | 0 |
| 合计 | 18474.72 | 3931.66 | 14543.06 |

2023年年初预算收支18474.72万元，较2022年增加4203.62万元，增加比例29.46%，其中基本支出增加1160.56万元，项目支出增加3043.06万元。

表3  2022、2023年年初预算情况表

| 年度 | 年初预算数（万元） | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 14271.10 | 2771.10 | 11500.00 |
| 2023年 | 18474.72 | 3931.66 | 14543.06 |
| 差额 | 4203.62 | 1160.56 | 3043.06 |

2、预算调整

预算调整后，预算收入6494.53万元，全部为一般公共预算拨款收入。

预算调整后，预算支出6494.53万元，其中基本经费支出4612.92万元，项目支出1881.61万元。

由于2023年环渤海新型工业化基地建设专项资金项目和凤凰英才专项资金项目为转移支付，对下补助支出的11971.09万元未在工信局部门决算，导致预算调整较大。

表4  2023年各单位预算调整情况表

| 名称 | 预算调整数（万元） | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市工信局本级 | 5703.27 | 3821.66 | 1881.61 |
| 唐山市工业发展促进中心 | 450.36 | 450.36 | 0 |
| 唐山市化工研究所 | 187.08 | 187.08 | 0 |
| 唐山市机械电子研究所 | 153.82 | 153.82 | 0 |
| 合计 | 6494.53 | 4612.92 | 1881.61 |

3、年末决算

年末决算收入合计5114.57万元，全部为一般公共预算拨款收入。

年末决算支出合计5114.57万元，其中：人员经费支出4090.58万元，公用经费支出284.05万元，人员与公用经费支出占85.53%；项目支出739.94万元，占14.47%。

表5  2023年各单位年末支出决算情况表

| 名称 | 年末决算（万元） | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市工信局本级 | 4351.90 | 3611.96 | 739.94 |
| 唐山市工业发展促进中心 | 428.61 | 428.61 | 0 |
| 唐山市化工研究所 | 181.16 | 181.16 | 0 |
| 唐山市机械电子研究所 | 152.90 | 152.90 | 0 |
| 合计 | 5114.57 | 4374.63 | 739.94 |

2023年年终决算收支5001.48万元（含唐山市化工研究所经营结余-113.09万元），较2022年减少937.60万元，减少比例为15.79%。基本支出较2022年减少545.06万元，减少比例为11.08%；项目支出减少392.55万元，减少比例为34.66%。

表6  2022、2023年年末决算情况

| 年度 | 年末决算 （万元） | 基本支出 （万元） | 项目支出 （万元） | 年末结转和结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 5939.08 | 4919.69 | 1132.49 | -113.09 |
| 2023年 | 5001.48 | 4374.63 | 739.94 | -113.09 |
| 差额 | -937.60 | -545.06 | -392.55 | 0 |

（二）资产情况

唐山市工信局固定资产管理依照《国有资产管理办法（试行）》等制度进行，对国有资产配置、使用、处置、评估等管理活动有明确规定。固定资产包括:办公用房、业务用房、车辆及其他，资产主要用途为办公。

截至2023年底，唐山市工信局固定资产原值合计2303.39万元，固定资产累计折旧838.19万元，净值合计1465.20万元。

表7  固定资产情况表

| 单位名称 | 固定资产原值（万元） | 固定资产净值（万元） |
| --- | --- | --- |
| 唐山市工信局本级 | 434.57 | 147.12 |
| 唐山市工业发展促进中心 | 125.72 | 14.21 |
| 唐山市化工研究所 | 1629.23 | 1295.71 |
| 唐山市机械电子研究所 | 113.87 | 8.17 |
| 合计 | 2303.39 | 1465.20 |

（三）财政资金使用管理情况

1、基本支出情况

表8  基本支出情况表

|  | 年初预算数 （万元） | 预算调整数 （万元） | 决算数 （万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 3931.66 | 4612.92 | 4374.63 | 94.83% |
| 人员经费 | 3614.35 | 4295.61 | 4090.58 | 95.23% |
| 公用经费 | 317.31 | 317.31 | 284.05 | 89.52% |

2、“三公”经费支出使用和管理情况

表9  “三公”经费情况表

| 支出内容 | 年初预算数 （万元） | 预算调整数 （万元） | 决算数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 11.99 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 11.99 |
| 3．公务接待费 | 1.38 | 1.38 | 0.41 |
| 支出合计 | 13.38 | 13.38 | 12.40 |

根据上表，2023年度“三公”经费决算支出完成预算的92.68%，较预算减少0.98万元，降低7.32%。

3、项目支出情况

2023年项目全年预算数为1881.61万元，实际支出739.94万元，预算执行率39.33%，预算执行率较低，明细情况见下表。

表10  项目支出情况表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “中国北方瓷都”管理服务费 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 2 | 2022年省级中小企业发展专项资金（经理人培训） | 41.38 | 41.38 | 100.00% |
| 3 | 2022年省级中小企业发展专项资金（运行监测、统计监测人员能力提升） | 1.70 | 1.70 | 100.00% |
| 4 | 2023年工信局特困事业单位医疗保险等费用 | 231.90 | 231.90 | 100.00% |
| 5 | 2023年工业设计发展专项资金 | 300.00 | 166.14 | 55.38% |
| 6 | 2023年省级中小企业“百场万家”公益服务活动专项资金 | 24.00 | 24.00 | 100.00% |
| 7 | 2023年省级中小企业发展专项资金（666） | 2.80 | 2.80 | 100.00% |
| 8 | 2023年省级中小企业发展专项资金（742） | 8.20 | 8.20 | 100.00% |
| 9 | 2023年省级中小企业发展专项资金（752） | 26.10 | 26.10 | 100.00% |
| 10 | 2023年中国（唐山）数字经济应用场景对接会 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
| 11 | 2023中国国际数字经济博览唐山市展区经费 | 26.84 | 26.84 | 100.00% |
| 12 | 办公设备购置 | 1.20 | 0 | 0.00% |
| 13 | 对外经济交流调研 | 9.08 | 9.08 | 100.00% |
| 14 | 钢铁行业工作经费 | 2.50 | 1.70 | 68.00% |
| 15 | 工信局2022年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金 | 20.00 | 19.63 | 98.14% |
| 16 | 工业设计培训 | 2.45 | 2.45 | 100.00% |
| 17 | 工业政策宣传费 | 4.00 | 2.70 | 67.50% |
| 18 | 机关订阅报刊经费 | 5.40 | 5.40 | 100.00% |
| 19 | 机关网络运行维护 | 3.42 | 1.09 | 31.87% |
| 20 | 禁化武工作经费 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 21 | 经济运行监测经费 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 22 | 两化融合培训 | 1.00 | 0.98 | 97.60% |
| 23 | 民爆行业安全生产监管 | 3.36 | 3.10 | 92.26% |
| 24 | 内部审计工作经费 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 25 | 企业上划离休干部经费 | 5.74 | 5.74 | 100.00% |
| 26 | 全市经济运行调度会议 | 0.70 | 0.69 | 98.79% |
| 27 | 日常办公印刷 | 3.50 | 3.50 | 100.00% |
| 28 | 食品企业诚信体系建设培训 | 0.70 | 0.70 | 100.00% |
| 29 | 食盐定点企业培训 | 1.50 | 1.50 | 99.92% |
| 30 | 陶瓷产业工作经费 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 31 | 网络安全管理服务 | 4.00 | 2.80 | 70.00% |
| 32 | 盐业政策宣传普及 | 0.80 | 0.80 | 100.00% |
| 33 | 依法行政培训 | 3.00 | 2.92 | 97.33% |
| 34 | 原材料行业工作经费 | 2.40 | 1.55 | 64.58% |
| 35 | 质量标杆企业交流培训 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 36 | 重点项目前期经费 | 27.41 | 27.41 | 100.00% |
| 37 | 重点项目前期经费 | 3.91 | 3.45 | 88.24% |
| 38 | 专家评审费用 | 2.70 | 2.70 | 100.00% |
| 39 | 2023年环渤海新型工业化基地建设专项资金 | 8.92 | 0 | 0.00% |
| 40 | 2023年凤凰英才专项资金 | 990.00 | 0 | 0.00% |
|  | 合计 | 1881.61 | 739.94 | 39.33% |

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

部门（单位）整体支出绩效评价是围绕部门（单位）职能，考察部门（单位）人、财、物资源与部门（单位）职能匹配情况，从更加宏观的层面把握部门（单位）的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

本次绩效评价工作的开展是通过收集唐山市工信局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析部门基本支出和专项支出对部门基本运转和部门职能履行的保障作用，对整体支出的效率和效益进行评价，从中总结经验和不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、方法

1、绩效评价原则

（1）价值中立原则

部门（单位）整体支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标基本可以量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即部门（单位）整体支出绩效评价结果，只取决于部门（单位）的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公开、公平、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性，程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、评价方法

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（5）政策、文献研究法。通过研究、解读相关政策文献，来获取部门概括、绩效指标等有用信息。

3、数据采集方法及过程

采集的数据分定性、定量两种，其中定性数据主要通过问卷调查、访谈、实地考察等社会调查方式进行采集；定量数据通过翻阅相关资料，由部门填报基础表格的方式来进行采集，数据收集到位后，对数据进行实地复核，确保数据的真实、准确。

（三）评价指标构建思路

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）相关要求，本次绩效评价指标的确定遵循重要性、相关性、可比性、系统性、经济性、明确性等原则，绩效评价指标权重遵循结果导向原则和客观性原则，绩效评价标准主要采用计划标准、历史标准、行业标准及管理标准等，绩效评价框架包括“决策、过程、产出、效果”四个维度，共设计了三级绩效指标，一级指标决策指标、过程指标、产出指标、效果指标分值分别为15分、35分、30分和20分，二级指标18个：履职管理、绩效目标设置、预算编制、预算执行管理、成本控制管理、项目管理、资金管理、内控管理、资产管理、财会管理、政府采购管理、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度，三级指标33个，绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差，具体评分标准如下：90分（含）-100分为优、80（含）分-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。绩效评价重点关注如下：

1、部门决策指标评价，重点关注部门目标及指标设定是否合理、合规，部门决策及预算配置是否合理、准确。

2、部门过程指标评价，重点关注部门运行管理（包括预算管理、资产管理、项目管理）是否有效，预算执行是否到位。

3、部门产出指标评价，包括产出数量、产出质量、产出时效，重点关注工作要点、绩效文本中主要任务是否保质保量按时完成。

4、部门效益指标评价，效益指标包括社会效益和满意度指标，重点关注部门履职效果，主要为履职中重大任务、重点工作完成后取得的效果。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

唐山市工信局2023年整体支出绩效评价得分85.35分，属于“良”。具体情况见表11。

表11  唐山市工信局部门（单位）整体支出绩效得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 13 | 86.67% |
| 过程 | 35 | 25.85 | 73.86% |
| 产出 | 30 | 28.5 | 95.00% |
| 效益 | 20 | 18 | 90.00% |
| 合计 | 100 | 85.35 | 85.35% |

图1  部门整体支出绩效得分得分率对比图

总体来看，唐山市工信局决策指标、产出指标和效益指标得分较高，过程指标相比得分不理想，主要是在预算执行管理、内控管理、资产管理、政府采购管理等方面失分较多。

## （二）主要绩效

2023年，唐山工业领域在经济运行、转型升级、绿色发展等多方面成效显著，多项指标位居全省前列，为全市经济高质量发展提供坚实支撑。

1、工业经济运行稳定

2023年，唐山全部工业增加值4233.40亿元，同比增长6.20%，占GDP的46.40%，对GDP增长贡献率49.20%。规模以上工业增加值同比增长8.30%，分别高于全省、全国1.40个和3.70个百分点，总量占全省35.80%。全年新增规上工业企业205家（新建项目形成75家，占全省29.50%），民营经济增加值5686.90亿元（居全省第一），同比增长6.00%，占GDP比重62.30%。在38个规上工业行业大类中19个正增长，传统优势产业增加值增长7.20%（拉动规上工业增长7.00个百分点），其中钢铁行业增长10.20%（贡献率82.30%）；规上新兴产业增长8.60%（高于工业增速0.30个百分点），占比17.20%（同比提高0.70个百分点）。

2、工业转型升级提速

唐山实施工业强企“1+1+N”行动，全年推进重点工业项目1063项（技改项目639项，586个入选省千项技改项目），工业和技改投资占全省比重分别为22.00%、27.60%，均居全省第一。打造“4+4+N”现代化产业体系，11个钢铁产能置换项目完成，首钢智新、河钢浦项等重点项目落地；新兴产业快速发展，机器人企业新增76家（总数151家，产业规模占全省64.00%），全省首家机器人共享工厂投用，三友集团电池级碳酸钠项目推进。

3、绿色工业成效凸显

唐山完善绿色制造体系，新增18家国家级、28家省级绿色工厂，20项省级绿色设计产品，1家国家级、3家省级绿色供应链管理企业；5家省工业固废综合利用示范企业，11家省“无废企业”，丰南、乐亭经济开发区分别获评省级绿色工业园区、省“无废园区”。推进新能源替代，累计投运换电重卡4511辆，推广燃料电池汽车1035辆，成功入选国家第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。

4、产业集群能级提升

唐山构建产业集群梯度培育体系，出台相关行动方案，建立“领跑者”企业培育库，41家企业认定为省县域特色产业集群“领跑者”企业（累计58家）。8个产业集群进入省级县域特色产业集群序列（全市达26个），26个集群实现营业总收入5978.30亿元，17个营业收入超50.00亿元。玉田县印刷包装机械产业集群入选首批国家中小企业特色产业集群和省先进制造业集群，3个集群获评省级中小企业特色产业集群，滦南县获评省钢锹产业名县，2个集群入选国家重点地方特色食品产业集群。

5、科技创新成果丰硕

唐山建立技术成果对接转化制度，组织企业与多所高校、科研机构对接，开展路演24场，对接企业384家，达成转化项目77项。23家企业34个产品入选省首台（套）产品目录（数量全省领先），2家企业产品入选工信部重点新材料首批次应用示范指导目录，1项材料列入工信部生物医用揭榜挂帅创新任务。新增国家专精特新“小巨人”企业5家、省级专精特新中小企业196家，以及多家国家级工业设计中心、省级制造业单项冠军企业等，各项指标均居全省前列。

6、两化融合深度推进

2023年，唐山新增上云企业2258家（累计9411家），工业企业两化融合发展水平指数59.60，关键工序数控化率71.60%，均居全省第一。多家企业入选全国5G工厂名录、工信部智能制造示范工厂揭榜单位及优秀场景，3家企业入选工信部建材工业智能制造数字转型典型案例。新增3家国家级两化融合示范、1家数据安全典型案例，46家企业完成数据管理能力成熟度贯标评估，11个项目获评省工业互联网创新发展试点及标杆示范案例，3家企业入选首批省级工业互联网平台。

7、政府支持服务有力

唐山修订“新工业30条”，制发多行业专项支持政策，全市806家规上工业企业营收超亿元（32家超100.00亿元），7家企业跻身中国民营企业500强，获全省设区市工业高质量综合评价第一档第一名。组织“专家行”入企服务（相关案例全省推广），开展“百场万家”“百行走万企”系列活动，服务企业近万家。

## （三）具体绩效分析

1、决策方面

决策方面共有3个二级指标、4个三级指标，具体得分情况见表12、图2。

表12  决策各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 三级指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职管理 | A1 | 工作计划完整性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 绩效目标设置 | A2 | 绩效目标指标科学性 | 5 | 3 | 60.00% |
| 预算编制 | A3 | 预算编制完整性 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | A4 | 预算编制合理性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 15 | 13 | 86.67% |

图2  决策三级指标得分率对比图

（1）履职管理

A1工作计划完整性（2分）：根据唐山市工信局2023年工作要点，涵盖了部门主要职能，本年度工作计划内容明确、全面、完整，能够有效指导部门各项工作的开展。根据评分标准，该指标得2分。

（2）绩效目标设置

A2绩效目标指标科学性（5分）：依据部门2023年度绩效文本，唐山市工信局针对本部门的工作方向制定了相应的绩效目标及指标，但部门所设立的分项绩效目标无法完全反映部门职责和重点任务及其主要产出、效果；绩效指标设置不完整，与实际工作内容缺乏相关性。根据评价标准，指标得3分。

（3）预算编制

A3预算编制完整性（4分）：根据部门2023年度部门预算文本，唐山市工信局依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，政府采购事项全部编入政府采购预算，新增资产配置编入年度预算。根据评价标准，该指标得4分。

A4预算编制合理性（4分）：唐山市工信局预算安排和部门“三定”方案确定的职责、年度重点任务匹配，预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，明确细化；预算资金不存在交叉重复，人员经费、公用经费按实测算，项目支出预算编制细化。根据评价标准，该指标得4分。

2、过程方面

过程方面共有8个二级指标、16个三级指标，具体得分情况见表13、图3。

表13  过程各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行管理 | B1 | 预算执行率 | 2 | 1.8 | 90.00% |
|  | B2 | 资金结转结余率 | 2 | 0 | 0.00% |
| 成本控制管理 | B3 | “三公两费”控制率 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | B4 | 人均公用经费变动率 | 1 | 1 | 100.00% |
|  | B5 | 支出成本控制度 | 1 | 1 | 100.00% |
| 项目管理 | B6 | 项目管理规范性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 资金管理 | B7 | 转移支付资金分配、监管 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | B8 | 资金使用规范性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 内控管理 | B9 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100.00% |
|  | B10 | 管理制度执行有效性 | 4 | 2 | 50.00% |
| 资产管理 | B11 | 资产管理规范性 | 2 | 1 | 50.00% |
|  | B12 | 固定资产利用率 | 2 | 0 | 0.00% |
| 财会管理 | B13 | 会计核算规范性 | 1 | 1 | 100.00% |
|  | B14 | 财会监督落实度 | 2 | 2 | 100.00% |
| 政府采购管理 | B15 | 政府采购执行率 | 1 | 0.05 | 5.00% |
|  | B16 | 政府采购节资率 | 2 | 1 | 50.00% |
| 合计 |  |  | 35 | 25.85 | 73.86% |

图3  过程三级指标得分率对比图

（1）预算执行管理

B1预算执行率（2分）：根据2023年度决算报表，2023年环渤海新型工业化基地建设专项资金项目和凤凰英才专项资金项目为转移支付，未在工信局部门决算，实际预算执行率为92.48%。根据评价标准，该指标得1.8分。

B2资金结转结余率（2分）：根据2023年度决算报表，唐山市化工研究所经营结余-113.09万元。根据评价标准，该指标得0分。

（2）成本控制管理

B3“三公两费”控制率（2分）：根据2023年度决算报表，唐山市工信局2023年“三公两费”支出共计113.09万元，预算安排总额122.17万元，“三公两费”控制率为92.57%。根据评价标准，该指标得2分。

B4人均公用经费变动率（1分）：根据2023年度决算报表，唐山市工信局2023年人均公用经费支出为26547.08元，2022年人均公用经费支出为33918.72元，人均公用经费变动率为-21.73%。根据评价标准，该指标得1分。

B5支出成本控制度（1分）：经评价小组抽查项目，唐山市工信局经常性、连续性项目有明确、合理可行的支出标准，在日常支出中优先使用日常公用经费，日常公用经费不足时再支出运转类项目经费，项目实施过程中采取有效成本管控措施节约项目资金。根据评价标准，该指标得1分。

（3）项目管理

B6项目管理规范性（4分）：唐山市工信局项目实施符合相关管理规定，项目立项依据充分，不存在项目分散、同类型项目、重复投入或项目交叉等情况，项目支出预算安排灵活，未出现固化现象。根据评价标准，该指标得4分。

（4）资金管理

B7转移支付资金分配、监管（2分）：唐山市工信局对转移支付资金的安排分配机制健全完善，符合规划目标和重点任务，同时建立健全转移支付监督管理机制，动态监控转移支付下达、支出以及绩效等情况。根据评价标准，该指标得2分。

B8资金使用规范性（5分）：唐山市工信局使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是经过评估论证，且符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准，该指标得5分。

（5）内控管理

B9管理制度健全性（2分）：唐山市工信局提供了《财务管理制度》、《唐山市工业和信息化局国有资产管理办法》、《唐山市工业和信息化局机关财务管理工作制度》、《唐山市工业和信息化局机关会计核算管理办法》、《唐山市工业和信息化局机关内部控制制度》、《唐山市工业和信息化局机关预算编制管理办法》、《唐山市工业和信息化局机关政府采购管理办法》、《唐山市工业和信息化局绩效评价管理细则》、《资产管理制度》，涉及预算管理、预算绩效管理、专项资金管理、财务管理、会计核算、内部控制、政府采购等内容，相关管理制度合法、合规、完整。根据评价标准，该指标得2分。

B10管理制度执行有效性（4分）：根据评价组现场收集、抽查唐山市工信局2023年度项目记账凭证、合同、验收资料等，对管理制度执行有效性进行考核。

表14  管理制度执行中存在的问题

| 类型 | 单位 | 项目 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同管理 | 工信局 | 2022年省级中小企业发展专项资金项目 | 合同日期未填写（11月记账70） |
|  |  | 2023年省级中小企业发展专项基金项目 | 合同中乙方代理人未签字（12月记账63） |
|  |  | 2023年中国（唐山）数字经济应用场景对接会项目 | 合同中经办人和日期未填写（12月记账71） |
|  |  | 23年经济运行监测经费项目 | 合同日期未填写完整（3月记账40） |
|  |  |  | 未按照合同要求付款（7月记账33） |
|  | 工促中心 | 2023年办公费 | 合同中甲方代理人未签字（11月记账7） |
|  |  |  | 验收报告中送货时间未填写（11月记账7） |
|  |  |  | 购置聘用合同未签订购买合同 |
|  |  | 2023年其他运转类 | 合同未对项目验收进行要求，或存在漏洞（5月记账8） |
|  |  | 2023年物业管理费 | 合同未对项目验收进行要求，或存在漏洞（9月记账16/5月记账7） |
|  |  |  | 合同中日期未填写（9月记账16） |
| 日常财务管理 | 工信局 | 2022年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金项目 | 唐山市工业和信息化局车辆租赁审批表未填写日期（12月记账39/15） |
|  |  | 2022年省级中小企业发展专项资金项目 | 凭证中未附验收报告（11月记账70） |
|  |  | 基本支出-公务接待 | 唐山市工业和信息化局公务接待清单日期未填写完整（5月记账35/10月记账31/12月记账6） |
|  |  | 基本支出-公务用车 | 唐山市工业和信息化局汽车派修单未见办公室公章（3月记账34） |
|  | 工促中心 | 2023年差旅费 | 凭证中未附机票发票（6月记账16） |

综上，合同管理存在合同内容填写不完整、合同中关于验收要求存在漏洞甚至缺失、未按合同约定付款的问题；日常财务管理中存在资金支出审批单据填写不完整或签章不全、凭证中缺少票据或验收报告的问题，制度执行有效性待提高。根据评价标准，该指标得2分。

（6）资产管理

B11资产管理规范性（2分）：根据评价组现场收集资料情况，唐山市工信局未进行固定资产盘点，资产管理规范性待提高。根据评价标准，该指标得1分。

B12固定资产利用率（2分）：根据评价组现场收集资料情况，唐山市工信局未进行固定资产盘点，无法计算出固定资产利用率。根据评价标准，该指标得0分。

（7）财会管理

B13会计核算规范性（1分）：根据评价组现场收集资料情况，唐山市工信局依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整，且会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。根据评价标准，该指标得1分。

B14财会监督落实度（2分）：唐山市工信局定期开展内部监督审计并及时整改；被评价单位提供了部门整体及项目的自评报告和自评表，绩效自评工作规范，数据真实准确，对自评发现问题及时整改；经了解，没有外部检查提出需要整改的问题。根据评价标准，该指标得2分。

（8）政府采购管理

B15政府采购执行率（1分）：唐山市工信局2023年政府采购预算金额50.26万元，执行2.52万元，执行率5.01%。根据评价标准，该指标得0.05分。

B16政府采购节资率（2分）：唐山市工信局执行政府采购的预算资金2.52万元，采购合同金额2.48万元，节资率=1.59%。根据评价标准，该指标得1分。

3、产出方面

产出方面共有3个二级指标、8个三级指标，具体得分情况见表15、图4。

表15  产出各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | C1 | 壮大规上工业企业 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | C2 | 实施技术改造项目 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | C3 | 壮大县域特色产业 | 3 | 3 | 100.00% |
|  | C4 | 培育专精特新企业 | 3 | 1.5 | 50.00% |
|  | C5 | 开展企业培训服务 | 3 | 3 | 100.00% |
| 质量指标 | C6 | 质量达标率 | 5 | 5 | 100.00% |
|  | C7 | 重点工作办结率 | 5 | 5 | 100.00% |
| 时效指标 | C8 | 部门重点工作完成及时性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 30 | 28.5 | 95.00% |

图4  产出三级指标得分率对比图

（1）数量指标

C1壮大规上工业企业（3分）：2023年唐山市工信局推进规上工业企业培育发展，新增规上企业205家，完成目标。根据评价标准，该指标得3分。

C2实施技术改造项目（3分）：2023年唐山市工信局聚焦钢铁、装备、化工、建材等产业，开展高端化、智能化、绿色化技改专项行动，全市实施工业技改项目639项，产业基础再造项目109项，完成目标。根据评价标准，该指标得3分。

C3壮大县域特色产业（3分）：2023年唐山市营业收入超50亿元特色产业集群达到17个；培育省级“领跑者”企业数量达到58家，完成目标。根据评价标准，该指标得3分。

C4培育专精特新企业（3分）：2023年唐山市新增国家专精特新“小巨人”企业5家，未完成20家的目标，扣1.5分；新增省级专精特新中小企业196家，完成目标。根据评价标准，该指标得1.5分。

C5开展企业培训服务（3分）：2023年唐山市工信局组织培训高级职业经理人1144人；开展“百场万家”公益服务活动12次，服务中小企业1286家次，完成目标。根据评价标准，该指标得3分。

（2）质量指标

C6质量达标率（5分）：根据提供项目资料情况，唐山市工信局2023年度项目质量达标，未发现验收不合格情况，根据评价标准，该指标得5分。

C7重点工作办结率（5分）：根据唐山市工信局提供的重点工作统计表，2023年对于市委市政府交办的重点任务全部完成，重点工作办结率为100.00%。根据评价标准，该指标得5分。

（3）时效指标

C8部门重点工作完成及时性（5分）：根据唐山市工信局提供的重点工作统计表，工信局在2023年及时完成了重点工作任务。根据评价标准，该指标得5分。

4、效益方面

效益方面共有4个二级指标、5个三级指标，具体得分情况见表16、图5。

表16  效益各指标得分情况表

| 二级指标 | 代码 | 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | D1 | 提振工业经济运行 | 4 | 2 | 50.00% |
| 社会效益 | D2 | 提升产业科技创新能力 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | D3 | 提升数字化转型能力 | 3 | 3 | 100.00% |
| 生态效益 | D4 | 打造绿色制造体系 | 4 | 4 | 100.00% |
| 满意度 | D5 | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 20 | 18 | 90.00% |

图5  效益三级指标得分率对比图

（1）经济效益

D1提振工业经济运行（4分）：2023年唐山市规模以上工业增加值同比增长8.30%，完成目标；全市工业投资增长0.70%，技改投资增长2.00%，未完成工业投资和技改投资增长6.00%以上的目标，扣2分。根据评价标准，该指标得2分。

（2）社会效益

D2提升产业科技创新能力（4分）：2023年唐山市工信局通过推进产学研用结合、推进工业设计研发、实施冠军倍增计划等措施全力提升产业科技创新能力。全年培育工业企业研发机构达到331家；新增省级技术创新示范企业7家，市级技术创新示范企业30家；新增市级工业设计中心24家；新增省级单项冠军26个，完成目标。根据评价标准，该指标得4分。

D3提升数字化转型能力（3分）：2023年唐山市工信局积极推进工业互联网建设和应用，推动大数据同实体经济深度融合。全年共培育企业级工业互联网平台项目5个；实施两化融合项目122项；新增上云企业2258家，完成目标。根据评价标准，该指标得3分。

（3）生态效益

D4打造绿色制造体系（4分）：2023年唐山市工信局全力实施节能降耗行动推进绿色制造，打造绿色制造体系。全年创建国家级绿色工厂18家，省级绿色工厂28家；创建省级绿色园区1家；创建省级节水型企业13家；创建省级无废企业11家，完成目标。根据评价标准，该指标得4分。

（4）服务对象满意度

D5服务对象满意度（5分）：唐山市工信局在整个评价周期内未发现任何指向部门的投诉记录和通报文件，视为满意度指标完成。根据评价标准，该指标得5分。

五、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

1、绩效目标设置方面

被评价单位设立的部门整体绩效目标指标科学性不足。分项绩效目标无法完全反映部门职责和重点任务及其主要产出、效果；绩效指标设置不完整，与实际工作内容缺乏相关性。

2、内控管理方面

（1）合同管理规范性待加强

被评价单位在合同管理方面存在合同内容填写不完整、合同中关于验收要求存在漏洞甚至缺失、未按合同约定付款的问题。

（2）日常财务管理有效性待提高

被评价单位在日常财务管理中存在资金支出审批单据填写不完整或签章不全、凭证中缺少票据或验收报告的问题。

（3）资产管理规范性待提高

被评价单位未进行固定资产盘点，资产使用与闲置状态不明，资产管理规范性待提高。

3、采购管理方面

被评价单位政府采购预算执行率仅为5.01%，节资率为1.59%，处于偏低水平。

4、工业投资和技改投资增速目标未完成。

2023年度全市工业投资增长0.70%，技改投资增长2.00%，未完成增长6.00%以上的目标。

## （二）建议和改进举措

1、完善部门整体绩效目标设置

建议科学规范设定绩效目标，提高部门绩效目标质量。总体绩效目标设置要全面、准确，预计本年度内所要达到的总体产出和效果。预算部门要结合市委市政府工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值，绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

2、提高内控管理有效性

（1）强化合同管理

建议建立健全合同管理制度，提高合同管理水平。完善合同审核标准，确保要素齐全、权责对等，明确验收标准与条款。加强对项目合同的执行管理，明确双方权利义务，落实项目主体责任，督促合同内容按时完成，确保合同款按时支付。

（2）加强日常财务管理

建议严格落实财务管理制度。规范资金支出审批流程，加强相关培训，从源头规范单据填写。强化过程管控，严格要求财务人员的审核职责，建立审核退回机制，对填写不完整、签章不全或附件缺失的单据，由审核人注明退回原因并退回申请人。同时，应建立常态化的监督机制，定期开展凭证抽查，形成完整的管理闭环，从根本上提升财务工作的规范性与有效性。

（3）规范资产管理

建议完善并严格执行资产管理制度。明确从采购、登记到报废的全流程责任与操作规范。强化定期盘点与对账机制，通过全面实地清查，确保财务账目、资产卡片与实物资产信息一致，保证账账相符，账实相符。同时，应积极引入信息化管理手段，实现对重要资产的实时跟踪与动态监管，有效减少人为差错。

3、加强采购管理，提高预算执行率和节资率

建议建立“需求调研前置”与“采购需求从零论证”机制，在编制采购预算前，由业务部门联合财务部门梳理年度真实采购需求，充分论证采购目的、与核心职能的关联度、不采购的影响等，杜绝“往年买了今年继续买”的无效预算，确保预算与实际需求匹配，减少执行偏差。动态跟踪采购执行进度，对于滞后项目，分析问题，针对性解决，避免预算闲置，提升执行率。强化采购执行环节的成本控制，推行市场调研与多轮比价机制，增强采购过程中的价格博弈意识，切实提升采购资金使用效益。

4、多措并举，推动投资增速达标

建议优化政策扶持体系，围绕企业技改和扩大投资的核心需求，增强政策吸引力和实效性，激发企业投资意愿。开展精准招商与存量挖潜，双管齐下扩大项目储备，为投资增长提供持续动力，扩充投资增量。强化项目全周期服务，聚焦项目从签约到投产的关键环节，打通堵点难点，破解落地梗阻，加快投资转化。

六、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作的资料基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，我公司已尽可能在规定时间范围内收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的结论。

七、报告附件

附件1：指标评分表

附件2：评价机构营业执照

（此页无正文）

主评人：

河北诚拓工程项目管理有限公司

二零二五年十月十五日

附件1：指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（15分） | 履职管理 | 工作计划完整性 | 2 | 按照年度工作计划完整、较完整、不完整三档分别赋分2分、1分、0分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标设置 | 绩效目标指标科学性 | 5 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、市委市政府的决策部署和工作要求； ②绩效目标能反映部门职责和重点任务及其主要产出、效果，具有可衡量性； ③绩效目标指标与年度部门预算资金、项目投资额相匹配； ④绩效指标完整、全面，与实际工作内容具有相关性，明确体现部门履职效果和项目效益； ⑤绩效指标预期值测算依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，符合客观实际或历史水平；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 每发现一处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 分项绩效目标无法完全反映部门职责和重点任务及其主要产出、效果；绩效指标设置不完整，与实际工作内容缺乏相关性。扣2分 |
|  | 预算编制 | 预算编制完整性 | 4 | ①部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，得2分，发现未按规定纳入部门预算情况，或存在未纳入预算的收入安排支出的，每发现一处问题扣1分，扣完为止。 ②政府采购事项全部编入政府采购预算，新增资产配置编入年度预算，得2分，每发现1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 预算编制合理性 | 4 | ①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、年度重点任务匹配； ②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，明确细化； ③预算资金在不同项目、不同用途间合理分配，不存在交叉重复； ④人员经费、公用经费按实测算，项目支出预算编制细化。 符合所有条件得满分，一项不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 过程指标（35分） | 预算执行管理 | 预算执行率 | 2 | 预算执行率≤100%且≥95%的计2分，每低于1%扣0.1分 | 1.8 | 2023年环渤海新型工业化基地建设专项资金项目和凤凰英才专项资金项目为转移支付，未在工信局部门决算，实际预算执行率为92.48%。扣0.2分 |
|  |  | 资金结转结余率 | 2 | 结转结余率=0得满分；年初预算（调整后）每超出1个百分点扣0.1分。如出现负结余或上级财政拨款出现结余，该指标直接得零分。 | 0 | 唐山市化工研究所经营结余-113.09万元。扣2分 |
|  | 成本控制管理 | “三公两费”控制率 | 2 | 控制率≤100%，得2分；每超1个百分点扣0.2分，超过10%不得分。 | 2 |  |
|  |  | 人均公用经费变动率 | 1 | 人均公用经费变动率≤10%，得1分；每超1个百分点扣0.1分，超过20%不得分。 | 1 |  |
|  |  | 支出成本控制度 | 1 | ①部门经常性、连续性项目是否有明确、合理可行的支出标准； ②日常支出优先使用日常公用经费，日常公用经费不足时再支出运转类项目经费； ③项目实施过程中采取有效成本管控措施节约项目资金。 每发现1处不符合要求的扣0.4分，扣完为止。 | 1 |  |
|  | 项目管理 | 项目管理规范性 | 4 | ①项目立项依据不充分，存在无实际意义或已完成使命的项目； ②未落实过紧日子要求，存在项目分散、同类型项目、重复投入或项目交叉等情况； ③项目支出存在预算安排固化问题，如在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差的情况下，仍然安排此项目，预算金额连年保持不变等。 每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 资金管理 | 转移支付资金分配、监管 | 2 | ①部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善； ②转移资金分配符合规划目标和重点； ③建立健全转移支付监督管理机制； ④动态监控转移支付的下达、支出以及绩效等情况，发现问题及时整改。 ⑤部门规范使用转移支付资金，不存在重复申报项目、虚报冒领、骗取套取、挤占挪用等问题。 每发现1处不符合要求的扣0.4分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 资金使用规范性 | 5 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 内控管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①制定了预算管理、预算绩效管理、专项资金管理、财务管理、会计核算、内部控制、政府采购等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整。 每发现1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 管理制度执行有效性 | 4 | ①按照合同管理有效、部分有效、无效三档分别赋分2分、1分、0分。 ②按照日常财务管理有效、部分有效、无效三档分别赋分2分、1分、0分。 | 2 | 合同管理方面：存在合同内容填写不完整、合同中关于验收要求存在漏洞甚至缺失、未按合同约定付款的问题。扣1分 日常财务管理方面：存在资金支出审批单据填写不完整或签章不全、凭证中缺少票据或验收报告的问题。扣1分 综上，扣2分 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 2 | 按照资产管理规范、较规范、不规范三档分别赋分2分、1分、0分。若存在未按规定处置资产，发生相关的安全责任事故等情况的该指标不得分。 | 1 | 部门未进行固定资产盘点，资产管理规范性待提高。扣1分 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | ①得分=固定资产利用率×分值（1分）； ②若闲置资产变化率X＜70%，得1分；70%≤X＜80%，得0.75分；80%≤X＜90%，得0.5分；90%≤X＜100%，得0.25分；X≥100%不得分。 | 0 | 部门未进行固定资产盘点，无法计算出固定资产利用率。扣2分 |
|  | 财会管理 | 会计核算规范性 | 1 | ①部门依法设置会计账簿； ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整； ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。 每发现1处不符合要求的扣0.4分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | 财会监督落实度 | 2 | ①不定期开展内部监督（审计）工作，发现问题及时整改； ②绩效自评工作规范，数据真实准确，对自评发现问题及时整改； ③对外部检查和审计发现问题按要求整改到位。 每发现1处不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 1 | 得分=政府采购执行率×1分。 | 0.05 | 2023年政府采购预算金额50.26万元，执行2.52万元，执行率5.01%，得分=1*5.01%=0.05 |
|  |  | 政府采购节资率 | 2 | 当0＜节资率≤5%时，得1分；当5%＜节资率≤10%时，得满分；当节资率=0或＞10%时，不得分。 | 1 | 执行政府采购的预算资金2.52万元，采购合同金额2.48万元，节资率=1.59%，得1分。 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 壮大规上工业企业 | 3 | ①新增规上工业企业150家。 完成指标得满分，未完成不得分。 | 3 |  |
|  |  | 实施技术改造项目 | 3 | ①实施技改项目500项以上； ②谋划实施产业基础再造项目100项以上。 完成所有指标得满分。一项不符合扣1.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 壮大县域特色产业 | 3 | ①营业收入超50亿元特色产业集群达到14个； ②省级“领跑者”企业数量达到20家。 完成所有指标得满分。一项不符合扣1.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 培育专精特新企业 | 3 | ①新增国家专精特新“小巨人”企业20家； ②新增省专精特新中小企业100家。 完成所有指标得满分。一项不符合扣1.5分，扣完为止。 | 1.5 | 2023年新增国家专精特新“小巨人”企业5家，未完成目标。扣1.5分 |
|  |  | 开展企业培训服务 | 3 | ①培训高级职业经理人人数≥1088人； ②开展“百场万家”公益服务活动场次10场； ③通过线上线下相结合的方式服务中小企业1000家次。 完成所有指标得满分。一项不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 5 | 得分=质量达标率×5分。 | 5 |  |
|  |  | 重点工作办结率 | 5 | 得分=重点工作办结率×5分。 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 部门重点工作完成及时性 | 5 | 完成及时率=100%得5分，每有一项未及时完成扣0.1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 效果指标（20分） | 经济效益 | 提振工业经济运行 | 4 | ①规模以上工业增加值同比增长6%以上； ②全市工业投资和技改投资增长6%以上。 完成所有指标得满分。一项不符合扣2分，扣完为止。 | 2 | 2023年全市工业投资增长0.70%，技改投资增长2.00%，未完成目标，扣2分。 |
|  | 社会效益 | 提升产业科技创新能力 | 4 | ①培育工业企业研发机构达到100家以上； ②新增市级以上技术创新示范企业20家以上； ③新增市级工业设计中心15家以上； ④新增省级单项冠军15个以上。 完成所有指标得满分。一项不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 提升数字化转型能力 | 3 | ①培育企业级工业互联网平台项目5个以上； ②培育100个以上两化融合重点建设项目； ③新增上云企业100家以上。 完成所有指标得满分。一项不符合扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 生态效益指标 | 打造绿色制造体系 | 4 | ①创建5家以上省级及以上绿色工厂； ②创建1家省级及以上绿色园区； ③创建5家以上省级节水型企业； ④创建2个省级无废企业。 完成所有指标得满分。一项不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 部门未收到投诉信息及出现通报事项得满分，出现一例扣减1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 85.35 |  |

附件2：评价机构营业执照