## 附件1
附件1：
唐山市住房和城乡建设局2024年度市直管老旧小区提升改造项目资金支出绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 评分标准 | 备注 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分
决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据 充分性 （2.5分） | 项目立项与国家、省、唐山市相关法律法规及相关政策符合性；与唐山市发展规划、工作计划相符性。 | 1 | 1 | 项目符合国家、省、市相关法律法规及相关政策；符合唐市发展规划、工作计划（符合1分；不符合0分；其中有一项符合减半得分。）。 |  | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2
|  |  | 项目立项与部门职责范围相关性。 | 0.5 | 0.5 | 项目内容与部门职责范围相符（相符0.5分，不相符0分）。 |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.5
|  |  | 前期准备完整性指标 | 0.5 | 0.5 | 项目事前是否已经过必要的可行性研究、勘察设计情况；专家论证、环境评价、风险评估、绩效评估、集体决策情况；用地手续、开工许可情况。（符合0.5分；不符合0分；其中有一项符合减半得分。）。
|  |  | 项目立项与公共财政支持范围吻合性。 | 0.5 | 0.5 | 属于公共财政支持范围（属于0.5分，不属于0分）。 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3
|  | 立项程序 规范性 （1.5分） | 项目立项程序的符合性。 | 0.5 | 0.5 | 立项程序符合省、市、区财政局规定的程序。（符合程序0.5分；不符合0分；部分符合按符合项比例得分）。 |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2.7
|  |  | 项目审批文件、材料符合性。 | 0.5 | 0.5 | 项目审批文件、材料是否符合相关要求。符合要求0.5分，不符合0分。 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 5 | 5
|  |  | 项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 | 符合相关要求0.5分；不符合0分；部分符合按符合项比例得分。 |  | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4
| 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 （3分） | 项目绩效目标的设定。 | 2 | 2 | 项目有绩效目标（有2分，没有0分）。 |  |  | 资金执行率 | 4 | 4
|  |  | 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性。 | 1 | 1 | 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（匹配1分，不匹配0分）。 |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4
|  | 绩效指标 明确性 （3分） | 项目绩效目标的细化分解。 | 1 | 0.7 | 项目绩效目标已细化分解（已细化分解1分，未细化分解0分，部分细化按项目比例得分）。 | 数量指标未细化按70%得分 | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 3 | 2
|  |  | 指标值清晰、可衡量。 | 1 | 1 | 指标值清晰、可衡量1分，模糊0分，部分清晰、可衡量按项目比例得分。 |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4
|  |  | 项目绩效目标与项目任务数或计划数对应度。 | 1 | 1 | 项目绩效目标与项目预算、合同约定的任务数或计划数相对应（对应1分；不对应0分；部分对应按对应项比例得分）。 |  |  | 项目检查验收情况 | 2 | 2
| 资金投入（5分） | 预算编制 科学性 （5分） | 预算内容与项目内容匹配度。 | 2 | 2 | 预算内容与项目内容相匹配（匹配2分，未匹配0分）。 |  | 产出数量 | 实际完成率 | 12 | 11.4
|  |  | 预算额度测算依据的充分性，编制标准的准确性。 | 2 | 2 | 预算额度测算依据充分并且按照标准编制（依据充分并且按标准2分，依据不充分并未按标准0分）。 |  | 产出质量 | 质量达标率 | #REF! | #REF!
|  |  | 项目预算资金与工作任务匹配性。 | 1 | 1 | 预算确定的项目资金额与工作任务相匹配（匹配1分，未匹配0分）。 |  | 产出时效 | 完成及时性 | #REF! | #REF!
过程 （25分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（4分） | 项目主管部门资金拨付到位率。 | 4 | 4 | 该项评分=分值*资金到位率 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |  | 产出成本 | 预算完成率 | 5 | 5
|  | 预算执行率（4分） | 项目预算资金执行率。 | 4 | 4 | 该项评分=分值*预算执行率 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。
|  | 资金使用 合规性 （5分） | 项目资金使用的合规性。 | 1 | 1 | 是否符合国家、省、市财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。（符合相关要求1.0分；不符合0分；部分符合按符合项比例得分）。 |  | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 6
|  |  | 资金拨付审批的完整性。 | 1 | 1 | 审批程序和手续完整（完整1分，不完整0分）。 |  |  | 社会效益 | #REF! | #REF!
|  |  | 资金使用的符合性。 | 1 | 1 | 项目资金的使用符合预算批复或合同规定的用途（符合1分；不符合0分；部分符合按符合项比例得分）。 |  |  | 生态效益 | 6 | 6
|  |  | 项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 | 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（无上述情况1.0分，有上述情况0分）。 |  |  | 可持续影响 | #REF! | #REF!
| 组织实施（10分） | 管理制度 健全性 （3分） | 制定相应的财务和业务管理制度情况 | 1 | 1 | 项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度（已制定1分；未制定0分；制度制定不完整按比例得分）。 |  | 满意度指标 | 受益人员满意度 | #REF! | #REF!
|  |  | 财务和业务管理制度的合规合法性、完整性。 | 1 | 1 | 项目单位的财务和业务管理制度合法、合规、完整（合法、合规、完整1分，否0分）。 |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 项目定期跟踪检查制度建立情况 | 1 | 0 | 项目主管部门建立制度（已建立1分，未建立0分）。 | 未制定定期跟踪检查制度
|  | 制度执行 有效性 （5分） | 项目实施及资金支出的合规性。 | 1 | 1 | 遵守相关法律法规和相关管理规定（遵守1分，未遵守0分）。
|  |  | 项目调整及资金支出手续完备性。 | 1 | 1 | 项目调整及支出调整手续完备（完备1分，不完备0分）。
|  |  | 项目档案资料的完整性、资料归档的及时性。 | 1 | 1 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（齐全并及时归档1分；不齐全未及时归档0分；部分齐全、部分归档根据比例得分）。
|  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况。 | 1 | 1 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（落实到位1分；未落实到位0分；部分落实到位根据比例得分）。
|  |  | 定期跟踪检查记录的完整性，项目单位对检查问题整改的及时性。 | 1 | 0 | 定期跟踪记录完整，项目单位对检查出的问题整改及时（完整及时1分；不完整不及时0分；部分完整比较及时根据比例得分）。 | 无跟踪检查记录
|  | 项目检查验收情况 （2分） | 项目检查验收标准清晰、明确、和衡量性。 | 1 | 1 | 符合1分，不符合0分。
|  |  | 验收记录完整、资料齐全。 | 1 | 1 | 符合1分，不符合0分。
| 资产管理（3分） | 资产备案产权 （1分） | 资产备案与产权登记情况 | 1 | 1 | 完成资产备案与产权登记情况得1分。
|  | 资产移交 （2分） | 资产移交情况 | 1 | 0.7 | 完成资产移交得1分。 | 项目已经完工资产移交按70%得分
|  |  | 资产入账情况 | 1 | 0.7 | 完成资产入账得1分。
产出 （45分） | 产出数量（12分） | 实际完成率（12分） | 市直管小区提升改造项目 | 4 | 3.8 | 该项评分=分值*完成率 完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 如果分项目较多，按分项目成本节约情况，加权平均计算得分。 | 数量指标未细化减0.6分
|  |  | 市直管老旧小区烟道改造项目 | 4 | 3.8
|  |  | 市直管老旧小区围挡改造项目施工 | 4 | 3.8
产出 （45分） | 产出质量（16分） | 质量达标率（16分） | 验收质量合格率 | 16 | 16 | 该项评分=分值*指标验收达标率 指标验收达标率=（达标项目资金额/预算额）×100%。 如果分项目较多，按分项目成本节约情况，加权平均计算得分。
| 产出时效 （12分） | 完成及时性 （12分） | 按合同规定时限范围内完工 | 12 | 12 | 该项评分=分值*项目及时率 项目及时率=（及时完成项目资金额/预算额）×100%。 如果分项目较多，按分项目加权平均计算得分。
| 产出成本 （5分） | 成本节约率 （5分） | 预算完成率/成本节约率 | 5 | 5 | 该项评分=分值*成本节约率 成本节约率=（项目预算-项目实际支出）/项目预算×100%。 如果分项目较多，按分项目成本节约情况，加权平均计算得分。
效益 （15分） | 项目效益（12分） | 社会效益 （ 6 分） | 改善居民生活质量 | 6 | 6 | 完成6分，部分完成按完成程度得分，未完成0分。
|  | 可持续影响 （ 6分） | 改善居民生活环境 | 6 | 6 | 完成6分，部分完成按完成程度得分，未完成0分。
| 满意度 （3分） | 满意度 （3分） | 受益群众满意度。 | 3 | 3 | 完成指标值3分；未完成0分。部分群众满意，按满意人数占调查人数比例得分。
合计 | 100分 | 100分 |  | 100 | 96.5
评价等次（S） 优（S≥90）；良（90＞S≥80）；中（80＞S≥60）；差（S＜60）。

## 附件2预算完成情况表
附件2：
唐山市住房和城乡建设局2024年度市直管老旧小区提升改造项目预算完成情况表
项目名称：2024年度市直管老旧小区提升改造项目 |  |  |  | 项目主管部门：唐山市住房和城乡建设局 |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 资金级次 | 预算安排 |  | 资金拨付 |  |  | 资金支出 |  |  | 备注
|  | 金额 | 占比% | 金额 | 占比% | 资金到位率% | 金额 | 占比% | 预算执行率%
1 | 政府债券 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0!
2 | 中央资金 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0!
1 | 市财政 | 3000 | 100% | 3000 | 100% | 100% | 3000 | 100% | 100%
2 | 地方财政 |  | 0%
合计 |  | 3000 | 100% | 3000 | 100% | 100% | 3000 | 100% | 100%

## 附件2-1预算完成情况明细表
附件2-1：
唐山市住房和城乡建设局2024年度市直管老旧小区提升改造项目预算完成情况明细表
项目名称：2024年度市直管老旧小区提升改造项目 |  |  | 项目主管部门：唐山市住房和城乡建设局 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 2024年概预算（元） |  | 拨付（元） |  | 实际支付（元）
|  | 金额 | 占比% | 金额 | 资金到位率% | 金额 | 预算执行%
一 | 建筑工程 | 27989985 | 93.3% | 27989985 | 100% | 27989985 | 100%
（一） | 2018年工程项目 | 8201688.7 | 27.34% | 8201688.7 | 100% | 8201688.7 | 100%
1.1.1 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S5标段 | 733380.1 |  | 733380.1 |  | 733380.1
1.1.2 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S14标段 | 83889.17 |  | 83889.17 |  | 83889.17
1.1.3 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S15标段 | 80829.85 |  | 80829.85 |  | 80829.85
1.1.4 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S16标段 | 174461.28 |  | 174461.28 |  | 174461.28
1.1.5 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S18标段 | 207367.74 |  | 207367.74 |  | 207367.74
1.1.6 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S19标段 | 116527.57 |  | 116527.57 |  | 116527.57
1.1.7 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S23标段 | 392974.56 |  | 392974.56 |  | 392974.56
1.1.8 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S25标段 | 84596.99 |  | 84596.99 |  | 84596.99
1.1.9 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S4标段） | 234721.82 |  | 234721.82 |  | 234721.82
1.1.10 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S6标段） | 215773.51 |  | 215773.51 |  | 215773.51
1.1.11 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S7标段） | 143622.33 |  | 143622.33 |  | 143622.33
1.1.12 | 路南区老旧小区综合提升友谊里市管小区20栋楼项目 | 5733543.78 |  | 5733543.78 |  | 5733543.78
（二） | 2019年工程项目 | 7179944.61 | 23.93% | 7179944.61 | 100% | 7179944.61 | 100%
1.2.1 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S6标段） | 53520.1 |  | 53520.1 |  | 53520.1
1.2.2 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S10标段） | 211125.63 |  | 211125.63 |  | 211125.63
1.2.3 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S13标段） | 61816.35 |  | 61816.35 |  | 61816.35
1.2.4 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S14标段） | 213818.51 |  | 213818.51 |  | 213818.51
1.2.5 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S27标段） | 137841.58 |  | 137841.58 |  | 137841.58
1.2.6 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S33标段） | 415620.39 |  | 415620.39 |  | 415620.39
1.2.7 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S34标段） | 54370.31 |  | 54370.31 |  | 54370.31
1.2.8 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S35标段） | 44840.65 |  | 44840.65 |  | 44840.65
1.2.9 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S36标段） | 62705.16 |  | 62705.16 |  | 62705.16
1.2.10 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S37标段） | 48486.21 |  | 48486.21 |  | 48486.21
1.2.11 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S38标段） | 35264.4 |  | 35264.4 |  | 35264.4
1.2.12 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S46标段） | 148147.08 |  | 148147.08 |  | 148147.08
1.2.13 | 2019年新增提升改造项目S47标段 | 448053.24 |  | 448053.24 |  | 448053.24
1.2.14 | 2019年新增提升改造项目S65标段 | 54008.55 |  | 54008.55 |  | 54008.55
1.2.15 | 2019年唐山市51#小区和兴源里小区提升改造项目工程总承包 S1标段 | 1759653.68 |  | 1759653.68 |  | 1759653.68
1.2.16 | 2019年煤医里、偏坡铁路楼、华岩铁路楼、南新西道铁路楼4个老旧小区提升改造项目 | 107967 |  | 107967 |  | 107967
1.2.17 | 2019年唐山站东广场周边老旧小区外立面改造工程 | 1044478.76 |  | 1044478.76 |  | 1044478.76
1.2.18 | 2019 年路南区辖区老旧小区综合改造项目-复兴楼 | 1260450.65 |  | 1260450.65 |  | 1260450.65
1.2.19 | 2019 年路南区辖区老旧小区综合改造项目、2019年路南区背街小巷综合整治项目第二标段-消防楼 | 1017776.36 |  | 1017776.36 |  | 1017776.36
（三） | 2020年工程项目 | 1429492.83 | 4.765% | 1429492.83 | 100% | 1429492.83 | 100%
1.3.1 | 2020 年市直管老旧小区综合提升改造项目施工 S10标段光明西里 | 140551.23 |  | 140551.23 |  | 140551.23
1.3.2 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包一标段 | 179238.49 |  | 179238.49 |  | 179238.49
1.3.3 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包二标段 | 171167.66 |  | 171167.66 |  | 171167.66
1.3.4 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包三标段 | 204684.4 |  | 204684.4 |  | 204684.4
1.3.5 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包四标段 | 330980.66 |  | 330980.66 |  | 330980.66
1.3.6 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目施工-龙泉西里 | 215008.94 |  | 215008.94 |  | 215008.94
1.3.7 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目施工-和平楼 | 187861.45 |  | 187861.45 |  | 187861.45
（四） | 2022年工程项目 | 10256358.94 | 34.19% | 10256358.94 | 100% | 10256358.94 | 100%
1.4.1 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工S1红星楼 | 312810 |  | 312810 |  | 312810
1.4.2 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工S3红星楼 | 369898 |  | 369898 |  | 369898
1.4.3 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S4标段-燕京小区） | 1670802 |  | 1670802 |  | 1670802
1.4.4 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S5标段-燕京小区） | 277164 |  | 277164 |  | 277164
1.4.5 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S6标段-燕京小区） | 577725 |  | 577725 |  | 577725
1.4.6 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S7标段-部东里） | 810594 |  | 810594 |  | 810594
1.4.7 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工(S8标段-国防楼) | 397650 |  | 397650 |  | 397650
1.4.8 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S9标段-定福里） | 929826 |  | 929826 |  | 929826
1.4.9 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目施工 | 3561250 |  | 3561250 |  | 3561250
1.4.10 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目施工 | 1348639.94 |  | 1348639.94 |  | 1348639.94
（五） | 2023年工程项目 | 922499.92 | 3.075% | 922499.92 | 100% | 922499.92 | 100%
1.5.1 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工S1标段 | 782092.92 |  | 782092.92 |  | 782092.92
1.5.2 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工S2标段 | 140407 |  | 140407 |  | 140407
二 | 其他费用 | 2010015 | 6.7% | 2010015 | 100% | 2010015 | 100%
三 | 工程预备费
合 计 |  | 30000000 | 100% | 30000000 | 100% | 30000000 | 100%

## 附件2-2费用情况明细表
附件2-2：
唐山市住房和城乡建设局2024年度市直管老旧小区提升改造项目费用资金支出明细表
项目名称：2024年度市直管老旧小区提升改造项目 |  | 项目单位：唐山市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 费用名称或内容 | 预算（元） |  | 财政拨付（元） |  |  | 实际支付（元）
|  | 金额 | 占比% | 金额 | 占比% | 完成% | 金额 | 占比% | 完成%
一 | 2019年费用 | 5282 | 0.2628% | 5282 | 0.2628% | 100% | 5282 | 0.2628% | 100%
1.1.1 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程招标代理 | 5282 |  | 5282 |  |  | 5282
二 | 2022年费用 | 1412659 | 70.28% | 1412659 | 70.28% | 100% | 1412659 | 70.28% | 100%
1.2.1 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目招标代理 | 23400 |  | 23400 |  |  | 23400
1.2.2 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目设计 | 143200 |  | 143200 |  |  | 143200
1.2.3 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目造价 | 17400 |  | 17400 |  |  | 17400
1.2.4 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目图审 | 12600 |  | 12600 |  |  | 12600
1.2.5 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目监理 | 111340 |  | 111340 |  |  | 111340
1.2.6 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目检测 | 27030 |  | 27030 |  |  | 27030
1.2.7 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目招标代理 | 9000 |  | 9000 |  |  | 9000
1.2.8 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目设计 | 56000 |  | 56000 |  |  | 56000
1.2.9 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目造价 | 8400 |  | 8400 |  |  | 8400
1.2.10 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目图审 | 4500 |  | 4500 |  |  | 4500
1.2.11 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目监理 | 36800 |  | 36800 |  |  | 36800
1.2.12 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目检测 | 6630 |  | 6630 |  |  | 6630
1.2.13 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目设计二标段 | 301388 |  | 301388 |  |  | 301388
1.2.14 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目设计三标段 | 248684 |  | 248684 |  |  | 248684
1.2.15 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目造价咨询二标段 | 182266 |  | 182266 |  |  | 182266
1.2.16 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目造价咨询三标段 | 149351 |  | 149351 |  |  | 149351
1.2.17 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目监理二标段 | 39179 |  | 39179 |  |  | 39179
1.2.18 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目监理三标段 | 35491 |  | 35491 |  |  | 35491
三 | 2023年费用 | 592074 | 29.46% | 592074 | 29.46% | 100% | 592074 | 29.46% | 100%
1.3.1 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）造价咨询 | 132700 |  | 132700 |  |  | 132700
1.3.2 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）可研 | 32000 |  | 32000 |  |  | 32000
1.3.3 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工图审查 | 16740 |  | 16740 |  |  | 16740
1.3.4 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）监理一标段 | 112844 |  | 112844 |  |  | 112844
1.3.5 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）监理二标段 | 88350 |  | 88350 |  |  | 88350
1.3.6 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）工程检测费 | 34000 |  | 34000 |  |  | 34000
1.3.7 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023 年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）设计 | 175440 |  | 175440 |  |  | 175440
合 计 |  | 2010015 | 100% | 2010015 | 100% | 100% | 2010015 | 100% | 100%
注：该表根据项目预算中的分项目填列，每个分项目填写一张。项目资金占比%是指该部分资金额占项目预算、拨付总额的比例；完成%是指该项目的拨付、支付金额占该项目预算额的比例。

## 附件3投资完成情况汇总表
附件3：
唐山市住房和城乡建设局2024年度市直管老旧小区提升改造项目投资完成情况汇总表
项目名称：2024年度市直管老旧小区提升改造项目 | [5 empty] | 项目单位：唐山市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 工程名称 | 招标控制价 | 中标价（合同） | 工程完工进度% | 是否验收 | 是否审计 | 结算审计价 | 项目投资完成率% | 支付情况 |  | 工程工期（天） |  | 未完成原因和改进措施 | 备注
[9 empty] | 金额 | 支付率% | 计划 | 实际完成
一 | 建筑工程 | 33580.4066 | 35438.8449 |  |  |  | 33712.8921 | 95.13% | 31884.5398 | 94.58%
（一） | 2018年工程项目 | 5617.5994 | 5477.578 |  |  |  | 6366.719 | 116.2% | 6366.719 | 100%
1.1.1 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S5标段 | 508.7243 | 497.8458 | 100% | 是 | 是 | 430.9165 | 86.56% | 430.9165 | 100% | 2018.10.15 | 2020.06.23
1.1.2 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S14标段 | 272.7215 | 252.5682 | 100% | 是 | 是 | 279.6306 | 110.7% | 279.6306 | 100% | 2018.9.30 | 2020.3.13 2020.1.19
1.1.3 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S15标段 | 157.848 | 155.4889 | 100% | 是 | 是 | 269.4328 | 173.3% | 269.4328 | 100% | 2018.10.11 | 2020.06.22
1.1.4 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S16标段 | 375.9046 | 370.058 | 100% | 是 | 是 | 581.5376 | 157.1% | 581.5376 | 100% | 2018.10.11 | 2020.06.22
1.1.5 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S18标段 | 447.5552 | 439.9493 | 100% | 是 | 是 | 691.2258 | 157.1% | 691.2258 | 100% | 2018.10.15 | 2020.06.18
1.1.6 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S19标段 | 257.1651 | 252.4279 | 100% | 是 | 是 | 388.4253 | 153.9% | 388.4253 | 100% | 2018.10.15 | 2020.06.18
1.1.7 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S23标段 | 870.0425 | 846.3328 | 100% | 是 | 是 | 889.8139 | 105.1% | 889.8139 | 100% | 2018.8.30 | 2019.01.14
1.1.8 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S25标段 | 245.978 | 228.0087 | 100% | 是 | 是 | 281.99 | 123.7% | 281.99 | 100% | 2018.8.30 | 2019.10.17
1.1.9 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S4标段） | 780.9497 | 775.3984 | 100% | 是 | 是 | 782.406 | 100.9% | 782.406 | 100% | 2018.9.12 | 2019.12.16
1.1.10 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S6标段） | 689.473 | 661.9421 | 100% | 是 | 是 | 719.245 | 108.7% | 719.245 | 100% | 2018.9.28 | 2019.12.12
1.1.11 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S7标段） | 437.883 | 424.2035 | 100% | 是 | 是 | 478.7411 | 112.9% | 478.7411 | 100% | 2018.9.28 | 2019.12.16
1.1.12 | 路南区老旧小区综合提升友谊里市管小区20栋楼项目 | 573.3544 | 573.3544 | 100% | 是 | 是 | 573.3544 | 100% | 573.3544 | 100% | 2018.10.23 | 2019.08.25
（二） | 2019年工程项目 | 11155.7486 | 13357.4647 |  |  |  | 11188.8419 | 83.76% | 11188.8419 | 100%
1.2.1 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S6标段） | 167.6753 | 164.3728 | 100% | 是 | 是 | 178.4003 | 108.5% | 178.4003 | 100% | 2019.5.21 | 2020.1.20
1.2.2 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S10标段） | 635.1003 | 628.764 | 100% | 是 | 是 | 703.7521 | 111.9% | 703.7521 | 100% | 2019.5.21 | 2021.11.9
1.2.3 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S13标段） | 217.2706 | 216.3343 | 100% | 是 | 是 | 206.0545 | 95.25% | 206.0545 | 100% | 2019.5.22 | 2020.12.29
1.2.4 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S14标段） | 683.5415 | 682.7973 | 100% | 是 | 是 | 712.7284 | 104.4% | 712.7284 | 100% | 2019.5.22 | 2019.10.15
1.2.5 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S27标段） | 440.1785 | 437.9756 | 100% | 是 | 是 | 459.4719 | 104.9% | 459.4719 | 100% | 2019.5.22 | 2020.1.16
1.2.6 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S33标段） | 982.6121 | 981.0108 | 100% | 是 | 是 | 1385.4013 | 141.2% | 1385.4013 | 100% | 2019.5.23 | 2020.5.11
1.2.7 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S34标段） | 162.3798 | 173.2611 | 100% | 是 | 是 | 181.2344 | 104.6% | 181.2344 | 100% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.8 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S35标段） | 127.9239 | 127.758 | 100% | 是 | 是 | 149.4688 | 117% | 149.4688 | 100% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.9 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S36标段） | 183.4514 | 193.4562 | 100% | 是 | 是 | 209.0172 | 108% | 209.0172 | 100% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.10 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S37标段） | 149.9847 | 149.9293 | 100% | 是 | 是 | 161.6207 | 107.8% | 161.6207 | 100% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.11 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S38标段） | 128.3571 | 128.2633 | 100% | 是 | 是 | 117.548 | 91.65% | 117.548 | 100% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.12 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S46标段） | 416.0431 | 415.7738 | 100% | 是 | 是 | 493.8236 | 118.8% | 493.8236 | 100% | 2019.5.22 | 2020.1.14
1.2.13 | 2019年新增提升改造项目S47标段 | 1799.4992 | 2758.3102 | 100% | 是 | 是 | 1493.5108 | 54.15% | 1493.5108 | 100% | 2020.6.30 | 2020.9.30
1.2.14 | 2019年新增提升改造项目S65标段 | 210.2687 | 253.3304 | 100% | 是 | 是 | 180.0285 | 71.06% | 180.0285 | 100% | 2020.7.1 | 2020.10.28
1.2.15 | 2019年唐山市51#小区和兴源里小区提升改造项目工程总承包 S1标段 | 536.6957 | 557.5324 | 100% | 是 | 是 | 487.473 | 87.43% | 487.473 | 100% | 2020.11.13 | 2021.2.15
1.2.16 | 2019年煤医里、偏坡铁路楼、华岩铁路楼、南新西道铁路楼4个老旧小区提升改造项目 | 343.4486 | 341.3889 | 100% | 是 | 是 | 359.89 | 105.4% | 359.89 | 100% | 2019.3.20 | 2019.6.25
1.2.17 | 2019年唐山站东广场周边老旧小区外立面改造工程 | 3743.4955 | 4919.3837 | 100% | 是 | 是 | 3481.5958 | 70.77% | 3481.5958 | 100% | 2019.8.10 | 2020.11.30
1.2.18 | 2019 年路南区辖区老旧小区综合改造项目-复兴楼 | 126.0451 | 126.0451 | 100% | 是 | 是 | 126.0451 | 100% | 126.0451 | 100% | 2019.03.20 | 2019.10.28
1.2.19 | 2019 年路南区辖区老旧小区综合改造项目、2019年路南区背街小巷综合整治项目第二标段-消防楼 | 101.7776 | 101.7776 | 100% | 是 | 是 | 101.7776 | 100% | 101.7776 | 100% | 2019.03.01 | 2019.07.30
（三） | 2020年工程项目 | 5268.3795 | 5211.4471 |  |  |  | 4764.9761 | 91.43% | 4764.9761 | 100%
1.3.1 | 2020 年市直管老旧小区综合提升改造项目施工 S10标段光明西里 | 665.094 | 588.8037 | 100% | 是 | 是 | 468.5041 | 79.57% | 468.5041 | 100% | 2020.9.2 | 2020.11.4
1.3.2 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包一标段 | 663.9661 | 860.1109 | 100% | 是 | 是 | 597.4616 | 69.46% | 597.4616 | 100% | 2020.12.1 | 2021.2.15
1.3.3 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包二标段 | 579.4158 | 521.1569 | 100% | 是 | 是 | 570.5589 | 109.5% | 570.5589 | 100% | 2020.12.1 | 2021.6.8
1.3.4 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包三标段 | 713.2462 | 724.7713 | 100% | 是 | 是 | 682.2813 | 94.14% | 682.2813 | 100% | 2020.12.1 | 2021.2.15
1.3.5 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包四标段 | 1181.5279 | 1222.4051 | 100% | 是 | 是 | 1103.2689 | 90.25% | 1103.2689 | 100% | 2020.12.1 | 2021.11.12
1.3.6 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目施工-龙泉西里 | 845.1953 | 739.294 | 100% | 是 | 是 | 716.6965 | 96.94% | 716.6965 | 100% | 2021.3.15 | 2021.12.9
1.3.7 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目施工-和平楼 | 619.9341 | 554.9053 | 100% | 是 | 是 | 626.2048 | 112.8% | 626.2048 | 100% | 2021.3.12 | 2021.10.28
（四） | 2022年工程项目 | 8567.8191 | 8423.4904 |  |  |  | 8423.4904 | 100% | 6858.1554 | 81.42%
1.4.1 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工S1红星楼 | 541.7971 | 520.1451 | 100% | 是 | 是 | 520.1451 | 100% | 437.426 | 84.1% | 2022.11.2 | 2023.11.28
1.4.2 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工S3红星楼 | 850.261 | 839.7984 | 100% | 是 | 是 | 839.7984 | 100% | 708.8285 | 84.4% | 2022.11.2 | 2023.11.30
1.4.3 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S4标段-燕京小区） | 1566.3925 | 1551.3008 | 100% | 是 | 是 | 1551.3008 | 100% | 1247.8303 | 80.44% | 2022.12.8 | 2024.8.23
1.4.4 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S5标段-燕京小区） | 803.2263 | 768.8141 | 100% | 是 | 是 | 768.8141 | 100% | 610.3878 | 79.39% | 2022.12.22 | 2023.12.28
1.4.5 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S6标段-燕京小区） | 765.1195 | 759.0777 | 100% | 是 | 是 | 759.0777 | 100% | 581.8958 | 76.66% | 2022.12.2 | 2023.12.29
1.4.6 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S7标段-部东里） | 925.9582 | 923.9195 | 100% | 是 | 是 | 923.9195 | 100% | 775.3314 | 83.92% | 2022.11.1 | 2023.10.31
1.4.7 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工(S8标段-国防楼) | 735.4949 | 724.4043 | 100% | 是 | 是 | 724.4043 | 100% | 610.7436 | 84.31% | 2022.12.6 | 2023.9.26
1.4.8 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S9标段-定福里） | 1333.0501 | 1291.9921 | 100% | 是 | 是 | 1291.9921 | 100% | 1081.5113 | 83.71% | 2022.12.15 | 2023.12.29
1.4.9 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目施工 | 792.6546 | 791.4654 | 100% | 是 | 是 | 791.4654 | 100% | 593.5646 | 75% | 2024.3.15 | 2024.10.10
1.4.10 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目施工 | 253.8648 | 252.573 | 100% | 是 | 是 | 252.573 | 100% | 210.6359 | 83.4% | 2024.3.15 | 2024.7.15
（五） | 2023年工程项目 | 2970.86 | 2968.8648 |  |  |  | 2968.8648 | 100% | 2705.8475 | 91.14%
1.5.1 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工S1标段 | 1573.9637 | 1572.9822 | 100% | 是 | 是 | 1572.9822 | 100% | 1457.0713 | 92.63% | 2023.6.10 | 2024.10.8
1.5.2 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工S2标段 | 1396.8963 | 1395.8825 | 100% | 是 | 是 | 1395.8825 | 100% | 1248.7762 | 89.46% | 2023.6.10 | 2024.10.8
二 | 前期费用 | 850.4025 | 850.4025 |  |  |  | 850.4025 | 100% | 720.11 | 84.68%
三 | 工程预备费
合 计 |  | 34430.8091 | 36289.2474 |  |  |  | 34563.2946 | 95.24% | 32604.6498 | 94.33%
Note on E4: 123: 按工程量会提供服务的工作量计算。完工进度%=实际完成工程量/概预算工程量×100%
Note on H4: 作者: 未进行结算审计的项目,填完工进度金额。
Note on I4: 123:项目投资完成率=结算审计价/ 中标合同价×100%
Note on K5: 作者: 支付率=支付金额/结算审计价

## 附件3-1投资完成情况明细表
附件3-1：
唐山市住房和城乡建设局2024年度市直管老旧小区提升改造项目投资完成情况明细表
项目名称：2024年度市直管老旧小区提升改造项目 | [8 empty] | 项目单位：唐山市住房和城乡建设局 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 工程细目名称 | 单位名称（中标、合同） | 项目概预算 （元） | 项目招投标情况(中标价) |  |  | 项目实际完成情况 |  |  | 结（决）算或合同金额 |  | 支付金额 |  | 开竣工日期 |  | 备注
[5 empty] | 金额 | 单位 | 工程量 | 单位 | 工程量 | 项目完成率% | 金额 | 投资完成率% | 金额 | 预算执行率% | 开工 | 竣工
一 | 建筑工程费用 |  |  | 335804066.37 | 354388449.3627 | [5 empty] | 337128921.04 | 95.13% | 318845398.15 | 89.97%
（一） | 2018年工程项目 |  |  | 56175994.2 | 54775779.78 | [5 empty] | 63667190.06 | 116.2% | 63667190.06 | 116.2%
1.1.1 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S5标段 | 基础设施改造S5标段 | 河北华丰建筑装饰工程有限公司 | 5087243.03 | 4978458.14 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 4309164.63 | 86.56% | 4309164.63 | 86.56% | 2018.10.15 | 2020.06.23
1.1.2 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S14标段 | 基础设施改造S14标段 | 中海外交通建设有限公司 | 2727214.68 | 2525682.19 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 2796305.67 | 110.7% | 2796305.67 | 110.7% | 2018.9.30 | 2020.3.13 2020.1.19
1.1.3 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S15标段 | 基础设施改造S15标段 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 1578479.96 | 1554889.31 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 2694328.44 | 173.3% | 2694328.44 | 173.3% | 2018.10.11 | 2020.06.22
1.1.4 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S16标段 | 基础设施改造S16标段 | 河北振腾市政工程有限公司 | 3759046.42 | 3700580.28 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 5815375.84 | 157.1% | 5815375.84 | 157.1% | 2018.10.11 | 2020.06.22
1.1.5 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S18标段 | 基础设施改造S18标段 | 中建富林集团有限公司 | 4475552.22 | 4399493.47 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 6912258.08 | 157.1% | 6912258.08 | 157.1% | 2018.10.15 | 2020.06.18
1.1.6 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S19标段 | 基础设施改造S19标段 | 保定宏大建筑装饰工程有限公司 | 2571650.74 | 2524278.7 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 3884253.25 | 153.9% | 3884253.25 | 153.9% | 2018.10.15 | 2020.06.18
1.1.7 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S23标段 | 基础设施改造S23标段 | 中盟联旭国际建设集团有限公司 | 8700424.91 | 8463327.99 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 8898139.43 | 105.1% | 8898139.43 | 105.1% | 2018.8.30 | 2019.01.14
1.1.8 | 2018年老旧小区基础设施改造项目S25标段 | 基础设施改造S25标段 | 中安城投建设有限公司 | 2459780.16 | 2280086.94 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 2819899.7 | 123.7% | 2819899.7 | 123.7% | 2018.8.30 | 2019.10.17
1.1.9 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S4标段） | 提升改造项目（S4标段） | 唐山坤达建筑工程有限公司 | 7809497.39 | 7753983.74 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 7824059.91 | 100.9% | 7824059.91 | 100.9% | 2018.9.12 | 2019.12.16
1.1.10 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S6标段） | 提升改造项目（S6标段 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 6894730.46 | 6619420.57 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 7192450.27 | 108.7% | 7192450.27 | 108.7% | 2018.9.28 | 2019.12.12
1.1.11 | 2018年唐山市祥富里小区综合提升改造项目（S7标段） | 提升改造项目（S7标段） | 中安城投建设有限公司 | 4378830.45 | 4242034.67 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 4787411.06 | 112.9% | 4787411.06 | 112.9% | 2018.9.28 | 2019.12.16
1.1.12 | 路南区老旧小区综合提升友谊里市管小区20栋楼项目 | 老旧小区综合提升 | 唐山市住宅建设工程总公司 | 5733543.78 | 5733543.78 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 5733543.78 | 100% | 5733543.78 | 100% | 2018.10.23 | 2019.08.25
（二） | 2019年工程项目 |  |  | 111557485.99 | 133574647.46 | 0 |  |  |  |  | 111888419.22 | 83.76% | 111888419.22 | 83.76% | 2018.10.23 | 2019.08.25
1.2.1 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S6标段） | 提升改造工程（S6标段） | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 1676753.27 | 1643727.95 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1784003.32 | 108.5% | 1784003.32 | 108.5% | 2019.5.21 | 2020.1.20
1.2.2 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S10标段） | 提升改造工程（S10标段） | 石家庄一建建设集团有限公司 | 6351003.13 | 6287640.2 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 7037521.05 | 111.9% | 7037521.05 | 111.9% | 2019.5.21 | 2021.11.9
1.2.3 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S13标段） | 提升改造工程（S13标段） | 唐山现代建筑集团有限公司 | 2172705.7 | 2163342.99 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 2060545.01 | 95.25% | 2060545.01 | 95.25% | 2019.5.22 | 2020.12.29
1.2.4 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S14标段） | 提升改造工程（S14标段） | 河北鸿泽建筑工程有限公司 | 6835414.68 | 6827973 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 7127283.75 | 104.4% | 7127283.75 | 104.4% | 2019.5.22 | 2019.10.15
1.2.5 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S27标段） | 小区提升改造工程（S27标段） | 邯郸市诚鹏建筑工程有限公司 | 4401784.73 | 4379755.85 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 4594719.19 | 104.9% | 4594719.19 | 104.9% | 2019.5.22 | 2020.1.16
1.2.6 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S33标段） | 小区提升改造工程（S33标段） | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 9826121.17 | 9810108.27 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 13854012.93 | 141.2% | 13854012.93 | 141.2% | 2019.5.23 | 2020.5.11
1.2.7 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S34标段） | 小区提升改造工程（S34标段） | 河北致和大宇建设集团有限公司 | 1623797.54 | 1732610.57 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1812343.74 | 104.6% | 1812343.74 | 104.6% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.8 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S35标段） | 小区提升改造工程（S35标段） | 中至百恒建设工程集团有限公司 | 1279238.57 | 1277579.56 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1494687.59 | 117% | 1494687.59 | 117% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.9 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S36标段） | 小区提升改造工程（S36标段） | 河北东润建设工程有限公司 | 1834514.31 | 1934562.42 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 2090172.07 | 108% | 2090172.07 | 108% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.10 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S37标段） | 小区提升改造工程（S37标段） | 河北泽辉市政工程有限公司 | 1499846.71 | 1499293.43 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1616206.97 | 107.8% | 1616206.97 | 107.8% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.11 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S38标段） | 小区提升改造工程（S38标段） | 河北云泰建筑工程有限公司 | 1283571.31 | 1282633.07 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1175480 | 91.65% | 1175480 | 91.65% | 2019.5.24 | 2021.12.17
1.2.12 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程（S46标段） | 提升改造工程（S46标段） | 唐山洪拓市政园林工程有限公司 | 4160431.09 | 4157737.5 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 4938235.89 | 118.8% | 4938235.89 | 118.8% | 2019.5.22 | 2020.1.14
1.2.13 | 2019年新增提升改造项目S47标段 | 提升改造项目S47标段 | 唐山市中房建筑安装工程有限公司 | 17994991.6 | 27583101.7 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 14935107.85 | 54.15% | 14935107.85 | 54.15% | 2020.6.30 | 2020.9.30
1.2.14 | 2019年新增提升改造项目S65标段 | 提升改造项目S65标段 | 唐山市天信装饰装潢有限公司 | 2102687.41 | 2533304.2 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1800284.86 | 71.06% | 1800284.86 | 71.06% | 2020.7.1 | 2020.10.28
1.2.15 | 2019年唐山市51#小区和兴源里小区提升改造项目工程总承包 S1标段 | 提升改造项目工程总承包 S1标段 | 唐山润嘉建筑工程有限公司 | 5366956.99 | 5575323.7 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 4874729.56 | 87.43% | 4874729.56 | 87.43% | 2020.11.13 | 2021.2.15
1.2.16 | 2019年煤医里、偏坡铁路楼、华岩铁路楼、南新西道铁路楼4个老旧小区提升改造项目 | 小区提升改造项目 | 唐山市中房建筑安装工程有限公司 | 3434485.77 | 3413888.62 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 3598900 | 105.4% | 3598900 | 105.4% | 2019.3.20 | 2019.6.25
1.2.17 | 2019年唐山站东广场周边老旧小区外立面改造工程 | 小区外立面改造工程 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 37434955 | 49193837.42 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 34815958.43 | 70.77% | 34815958.43 | 70.77% | 2019.8.10 | 2020.11.30
1.2.18 | 2019 年路南区辖区老旧小区综合改造项目-复兴楼 | 老旧小区综合改造项目 | 唐山市住宅建设工程总公司 | 1260450.65 | 1260450.65 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1260450.65 | 100% | 1260450.65 | 100% | 2019.03.20 | 2019.10.28
1.2.19 | 2019 年路南区辖区老旧小区综合改造项目、2019年路南区背街小巷综合整治项目第二标段-消防楼 | 老旧小区综合改造项目 | 唐山市住宅建设工程总公司 | 1017776.36 | 1017776.36 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 1017776.36 | 100% | 1017776.36 | 100% | 2019.03.01 | 2019.07.30
（三） | 2020年工程项目 |  |  | 52683795.18 | 52114470.9227 | 0 |  |  |  |  | 47649760.56 | 91.43% | 47649760.56 | 91.43%
1.3.1 | 2020 年市直管老旧小区综合提升改造项目施工 S10标段光明西里 | 提升改造项目施工 S10标段 | 邯郸市华达市政公司 | 6650940.22 | 5888036.98 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 4685040.85 | 79.57% | 4685040.85 | 79.57% | 2020.9.2 | 2020.11.4
1.3.2 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包一标段 | 小区改造项目一标段 | 唐山润琪市政园林绿化工程有限公司 | 6639661.18 | 8601109.03 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 5974616.29 | 69.46% | 5974616.29 | 69.46% | 2020.12.1 | 2021.2.15
1.3.3 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包二标段 | 小区改造项目二标段 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 5794158.29 | 5211568.8545 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 5705588.52 | 109.5% | 5705588.52 | 109.5% | 2020.12.1 | 2021.6.8
1.3.4 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包三标段 | 小区改造项目三标段 | 唐山宏鑫建筑工程有限公司 | 7132462.36 | 7247713.33 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 6822813.29 | 94.14% | 6822813.29 | 94.14% | 2020.12.1 | 2021.2.15
1.3.5 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目-祥富里、祥荣里、幸福花园、培仁里工程总承包四标段 | 小区改造项目四标段 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 11815279.26 | 12224050.5582 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 11032688.68 | 90.25% | 11032688.68 | 90.25% | 2020.12.1 | 2021.11.12
1.3.6 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目施工-龙泉西里 | 老旧小区改造项目施工-龙泉西里 | 河北天昕建设集团有限公司 | 8451952.9 | 7392939.61 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 7166964.51 | 96.94% | 7166964.51 | 96.94% | 2021.3.15 | 2021.12.9
1.3.7 | 2020年新增祥富里等7个市直管老旧小区改造项目施工-和平楼 | 老旧小区改造项目施工-和平楼 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 6199340.97 | 5549052.56 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 6262048.42 | 112.8% | 6262048.42 | 112.8% | 2021.3.12 | 2021.10.28
(四) | 2022年工程项目 |  |  | 85678190.72 | 84234903.68 | 0 |  |  |  |  | 84234903.68 | 100% | 68581553.54 | 81.42%
1.4.1 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工S1红星楼 | 水泥混凝土 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 5417971.34 | 5201450.77 | ㎡ | 1731.4 | ㎡ | 1731.4 | 100% | 5201450.77 | 100% | 4374260.11 | 84.1% | 2022.11.2 | 2023.11.28
|  | 路牙铺设 |  |  |  | m | 4473.3 | m | 4389.3 | 98.12%
|  | 钢质花饰大门 |  |  |  | 樘 | 2 | 樘 | 2 | 100%
|  | 钢质花饰大门 |  |  |  | 樘 | 7 | 樘 | 7 | 100%
|  | 雨水管 |  |  |  | m | 141 | m | 135.8 | 96.31%
|  | 预制钢筋混凝土排水检查井 |  |  |  | 座 | 7 | 座 | 7 | 100%
|  | 单平箅雨水口 |  |  |  | 座 | 2 | 座 | 2 | 100%
|  | 双平箅雨水口 |  |  |  | 座 | 1 | 座 | 1 | 100%
|  | 路灯控制箱AL-LD1 |  |  |  | 台 | 1 | 台 | 1 | 100%
|  | LED路灯 |  |  |  | 套 | 14 | 套 | 12 | 85.71%
1.4.2 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工S3红星楼 | 小区提升改造项 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 8502610.46 | 8397984.19 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 8397984.19 | 100% | 7088285.35 | 84.4% | 2022.11.2 | 2023.11.30
1.4.3 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S4标段-燕京小区） | 小区提升改造项 | 博聚建设集团有限公司 | 15663924.88 | 15513007.97 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 15513007.97 | 100% | 12478302.8 | 80.44% | 2022.12.8 | 2024.8.23
1.4.4 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S5标段-燕京小区） | 平箅式双箅雨水口 | 山东富态建设工程有限公司 | 8032263.37 | 7688140.95 | 座 | 1 | 座 | 1 | 100% | 7688140.95 | 100% | 6103878.09 | 79.39% | 2022.12.22 | 2023.12.28
|  | 边沟式单篦雨水口 |  |  |  | 座 | 15 | 座 | 15 | 100%
|  | LED 24V-60W |  |  |  | 套 | 57 | 套 | 57 | 100%
|  | 单灯LED 24V-30W |  |  |  | 套 | 4 | 套 | 4 | 100%
|  | 双灯LED 24V-30W*2 |  |  |  | 套 | 1 | 套 | 1 | 100%
|  | AL-LD2 600*800*340 |  |  |  | 台 | 1 | 台 | 1 | 100%
|  | 500*250*100混凝土路缘石 |  |  |  | m | 2079.43 | m | 1947.23 | 93.64%
|  | 2.5m*2m（带门禁） |  |  |  | 樘 | 3 | 樘 | 3 | 100%
1.4.5 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S6标段-燕京小区） | 配电箱 600*800*340 | 唐山超越建筑安装工程有限公司 | 7651195.33 | 7590777.25 | 台 | 1 | 台 | 1 | 100% | 7590777.25 | 100% | 5818958.18 | 76.66% | 2022.12.2 | 2023.12.29
|  | LED灯 24V-60W |  |  |  | 套 | 45 | 套 | 41 | 91.11%
|  | 公园杆灯 单灯 LED 24V-30W |  |  |  | 套 | 21 | 套 | 23 | 109.5%
|  | 公园杆灯 双灯 LED 24V-30W*2 |  |  |  | 套 | 8 | 套 | 8 | 100%
|  | 6m长成品电动伸缩门、材质为不锈钢管 |  |  |  | 樘 | 2 | 樘 | 2 | 100%
|  | 铁艺消防大门4m*2.5mm |  |  |  | 樘 | 5 | 樘 | 4 | 80%
1.4.6 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S7标段-部东里） | 基础配套设施改造项目 | 河北春实建设集团有限公司 | 9259582.01 | 9239194.93 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 9239194.93 | 100% | 7753314.33 | 83.92% | 2022.11.1 | 2023.10.31
1.4.7 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工(S8标段-国防楼) | 基础配套设施改造项目 | 博润建设集团有限公司 | 7354948.91 | 7244043.24 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 7244043.24 | 100% | 6107436.36 | 84.31% | 2022.12.6 | 2023.9.26
1.4.8 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目施工（S9标段-定福里） | 基础配套设施改造项目 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 13330500.74 | 12919920.67 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 12919920.67 | 100% | 10815113.27 | 83.71% | 2022.12.15 | 2023.12.29
1.4.9 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目施工 | 烟道改造项目 | 河北固拓建设工程有限公司 | 7926545.96 | 7914653.61 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 7914653.61 | 100% | 5935646.08 | 75% | 2024.3.15 | 2024.10.10
1.4.10 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目施工 | 围挡改造项目 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 2538647.72 | 2525730.1 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 2525730.1 | 100% | 2106358.97 | 83.4% | 2024.3.15 | 2024.7.15
（五） | 2023年工程项目 |  |  | 29708600.28 | 29688647.52 | [5 empty] | 29688647.52 | 100% | 27058474.77 | 91.14%
1.5.1 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工S1标段 | 老旧小区改造项目 | 唐山市中房建筑安装工程有限公司 | 15739636.85 | 15729822.34 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 15729822.34 | 100% | 14570713.26 | 92.63% | 2023.6.10 | 2024.10.8
1.5.2 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工S2标段 | 老旧小区改造项目 | 唐山市中房建筑安装工程有限公司 | 13968963.43 | 13958825.18 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 13958825.18 | 100% | 12487761.51 | 89.46% | 2023.6.10 | 2024.10.8
二 | 其他费用 |  |  | 8504025 | 8504025 | [5 empty] | 8504025 |  | 7201100
2.1 | 2019年费用 |  |  | 52820 | 52820 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 52820 | 100% | 52820 | 100%
2.2 | 2022年费用 |  |  | 5971305 | 5971305 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 5971305 | 100% | 5270536 | 88.26%
2.3 | 2023年费用 |  |  | 2479900 | 2479900 | 项 | 1 | 项 | 1 | 100% | 2479900 | 100% | 1877744 | 75.72%
三 | 预备费
合 计 |  |  |  | 344308091.37 | 362892474.3627 | [5 empty] | 345632946.04 | 95.24% | 326046498.15

## 附件3-2费用明细表
附件3-2
唐山市住房和城乡建设局2024年度市直管老旧小区提升改造项目费用完成情况明细表
项目名称：2024年度市直管老旧小区提升改造项目 |  |  | 项目单位：唐山市住房和城乡建设局 |  |  | 金额单位：元
序号 | 费用名称或内容 | 实施单位 | 合同金额 | 付款 |  |  | 未付款金额 | 备注
|  |  |  | 金额 | 支付比例% | 付款时间
一 | 2019年费用 |  | 52820 | 52820 | 100%
1.1.1 | 2019年市中心老旧小区提升改造工程招标代理 | 河北硕华工程项目管理有限公司 | 52820 | 52820 | 100% | 2024.7.1
二 | 2022年费用 |  | 5971305 | 5270536 | 88.26%
1.2.1 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目招标代理 | 河北至诚工程项目管理有限公司 | 26000 | 23400 | 90% | 2024.6.25
1.2.2 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目设计 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 179000 | 143200 | 80% | 2024.6.24
1.2.3 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目造价 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 58000 | 17400 | 30% | 2024.6.24
1.2.4 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目图审 | 唐山建盛工程设计咨询有限公司 | 14000 | 12600 | 90% | 2024.6.25
1.2.5 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目监理 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 146500 | 111340 | 76% | 2024.8.15
1.2.6 | 2022年市直管老旧小区烟道改造项目检测 | 唐山建苑建设工程材料检测有限公司 | 31800 | 27030 | 85% | 2024.9.29
1.2.7 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目招标代理 | 河北至诚工程项目管理有限公司 | 10000 | 9000 | 90% | 2024.6.25
1.2.8 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目设计 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 70000 | 56000 | 80% | 2024.6.24
1.2.9 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目造价 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 28000 | 8400 | 30% | 2024.6.24
1.2.10 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目图审 | 唐山建盛工程设计咨询有限公司 | 5000 | 4500 | 90% | 2024.6.25
1.2.11 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目监理 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 46000 | 36800 | 80% | 2024.9.29
1.2.12 | 2022年市直管老旧小区围挡改造项目检测 | 唐山建苑建设工程材料检测有限公司 | 7800 | 6630 | 85% | 2024.9.29
1.2.13 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目设计二标段 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 1506944 | 1356248.8 | 90% | 2024.12.20
1.2.14 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目设计三标段 | 河北天昊建筑设计有限公司 | 1243424 | 1119080.8 | 90% | 2024.12.23
1.2.15 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目造价咨询二标段 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 607558 | 546793.4 | 90% | 2024.12.24
1.2.16 | 2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造、提升改造项目造价咨询三标段 | 星原河北项目管理有限公司 | 497840 | 448043 | 90% | 2024.12.20
1.2.17 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目监理二标段 | 河北广信工程管理有限公司 | 783600 | 705229 | 90% | 2024.12.17
1.2.18 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区基础配套设施改造项目监理三标段 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 709839 | 638841 | 90% | 2024.12.23
三 | 2023年费用 |  | 2479900 | 1877744 | 75.72%
1.3.1 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）造价咨询 | 河北至诚工程项目管理有限公司 | 368000 | 202900 | 55.14% | 2024.12.24
1.3.2 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）可研 | 唐山理工工程咨询有限公司 | 95000 | 87000 | 91.58% | 2024.12.24
1.3.3 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）施工图审查 | 唐山建盛工程设计咨询有限公司 | 98400 | 88560 | 90% | 2024.12.24
1.3.4 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）监理一标段 | 河北铨瑞工程管理有限公司 | 284000 | 236094 | 83.13% | 2024.12.27
1.3.5 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）监理二标段 | 中新创达咨询有限公司 | 228500 | 205650 | 90% | 2024.12.25
1.3.6 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）工程检测费 | 唐山建苑建设工程材料检测有限公司 | 246000 | 185300 | 75.33% | 2024.12.24
1.3.7 | 2023年驻唐部队老旧小区改造项目（基础部分）、2023 年驻唐部队老旧小区改造项目（海绵城市部分）设计 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 1160000 | 872240 | 75.19% | 2024.12.24
合 计 |  |  | 8504025 | 7201100 | 84.68%